附件

修订后的《中国铁路成都局集团有限公司

营业线施工管理实施细则》（第二次）

第一章  总 则

第一条  为加强铁路营业线施工组织和施工管理，做到运输、施工两兼顾，确保行车、人身和施工安全，深化实施“大天窗、集中修、综合用”施工组织模式，根据《国铁集团铁路营业线施工管理办法》（铁调〔2021〕160号）并结合成都局集团公司实际，制定本细则。

第二条  本细则适用于成都局集团公司以及委托成都局集团公司管理的铁路营业线施工管理。邻近营业线施工纳入营业线施工管理范畴。

铁路营业线施工是指影响营业线设备稳定、使用和行车安全的各种作业，按组织方式、影响程度分为施工和维修两类。

邻近营业线施工是指在营业线两侧一定范围内（具体指《铁路安全管理条例》规定的铁路安全保护区以及可能侵入铁路安全保护区范围内）、营业线设备安全限界外进行新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等非爆破施工，以及在铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起向外1000m范围内，在铁路隧道上方中心线两侧各1000m范围内的露天采矿、采石或者爆破作业等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工。

第三条  铁路营业线施工按高速铁路和普速铁路进行管理。普速铁路分为繁忙干线、干线和其他线路。集团公司高速铁路、繁忙干线及干线名称见附件1。

第四条  本细则规定了铁路营业线施工项目、天窗和慢行、邻线限速、等级划分、施工组织领导、施工方案审核、施工计划编制及审批、集中修和维修组织实施，规范了施工过渡工程、验收交接的要求和施工安全管理责任，明确了施工考核及奖惩的基本制度。

第五条  集团公司是营业线施工管理的责任主体。参与营业线施工的各单位主要负责人是本单位营业线施工安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

第六条  铁路营业线施工必须把确保安全放在首位，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持安全第一、前沿控制、方案准确、责任明晰的思路，坚决防控施工“四大风险”（防控触电高坠、防控碰撞人机料、防控损伤既有线联锁设备、防控冒险放行列车）。建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等单位和部门应严格执行本细则有关规定。

第七条  铁路营业线施工是运输组织的重要组成部分，应坚持运输、施工兼顾的原则，规范施工计划管理，加强施工组织和施工期间的运输组织，按计划、有组织地进行各项施工，积极推广使用技术先进的施工机具和施工方法，提高施工作业效率和质量。

第二章  营业线施工项目

第八条  施工项目。

（一）线路及站场设备技术改造，增建线路、新线引入、电气化改造等施工。

（二）跨越、穿越铁路线路或站场的桥梁、隧道、涵洞、地下工程、管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气（燃气、蒸汽）管线，以及铺设道口、平过道等设备设施的施工。营业线设备安全限界内的上跨构筑物附属安全设施（包括不限于防撞墙、栏杆、声屏障、防落网、防抛网等）安装更换。

（三）在铁路安全保护区内架设、铺设、拆除管道、渡槽和电力线路、通信线路、杆塔、油气（燃气、蒸汽）管线等设施的施工。

（四）在规定的安全区域内实施爆破作业，在线路隐蔽工程（含通信、信号、电力电缆径路，给水管路）上作业，影响路基和桥隧涵稳定的各种施工。

（五）信号、联锁、闭塞、CTC/TDCS、列控等行车设备大中修、改造施工。

（六）影响营业线正常运营的铁路重要信息系统运行环境改造、基础设施更新、应用系统变更等施工。

（七）设置在线路上的安全检测、监控设备的新建、技术改造、大中修及TPDS设备标定施工。

（八）影响营业线正常运营的通信网络施工和中断行车通信业务的通信设备施工。本细则中行车通信业务是指列车调度电话、站间行车电话、调度命令信息无线传送、无线车次号校核信息传送业务以及承载列车运行控制、CTC/TDCS、信号闭塞、信号安全数据网、信号逻辑检查、车辆红外轴温探测（THDS）、牵引供电远动、地震灾害和异物侵限监测等系统的网络通道。

（九）线路大中修，路基、桥隧涵大修施工及大型养路机械作业。

（十）成段破底清筛，成组更换道岔（含钢轨伸缩调节器）及轨件，成段更换扣件，更换轨道板（道床板），更换无砟道床，无缝线路应力放散。

（十一）普速铁路成段更换钢轨或轨枕，使用冻害垫板一次总厚度大于等于40mm的冻害整治等施工；高速铁路使用冻害垫板一次总厚度大于等于10mm的冻害整治，更换钢轨或轨枕，更换道岔（含钢轨伸缩调节器）主要部件等施工。

（十二）牵引供电变配电设备、远动设备、电力、接触网技术改造及大修、高速铁路接触网三级修等施工。

（十三）车站站台、雨棚、天桥等建筑物及上水和吸污设备、站场供水设施技术改造及大中修施工。

（十四）工程质量缺陷和高速铁路线路、路基、桥隧涵病害整治等施工。

（十五）整锚段更换接触线、承力索、附加线索，更换接触网支柱（吊柱），隧道内接触网预埋件整治等施工。

（十六）在线间距不足6.5m地段（两线间已有站台、栅栏等设施的除外）一线作业邻线行车时，单个防护单元内（防护单元长度原则上不超过100m）使用小型养路机械（包括捣固机、捣固镐、道岔打磨机、仿形打磨机、内燃扳手、切轨机）总数10台及以上的作业和线路允许速度120km/h以上区段使用接触网车梯、梯子的作业。

（十七）其他影响营业线设备稳定、使用和行车安全的施工。

第九条  维修项目。

维修项目是指作业开始前不需对行车条件进行限制，结束后须达到正常放行列车条件，并且在维修天窗时间内能完成的项目。高速铁路维修项目详见附件4，普速铁路维修项目详见附件5。

第三章  天窗、慢行和邻线限速

第十条  天窗是指列车运行图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行线为施工和维修作业预留的时间，按用途分为施工天窗和维修天窗。各条线路天窗时间和位置在编制列车运行图时确定，施工维修时应按照列车运行图预留的天窗条件、满足安全生产、作业标准和质量要求进行安排。

集团公司因施工维修需临时调整高速铁路、繁忙干线和影响跨局运输的干线天窗时，须报国铁集团运输调度指挥中心（以下简称调度中心）批准。

第十一条  施工和维修作业时天窗时间按以下原则安排：

（一）高速铁路天窗：原则上应不少于240分钟。仅开行动车组列车的区段应安排垂直天窗；有普速列车运行的区段困难条件下可安排V形天窗。

（二）普速铁路施工天窗：技术改造工程、线路大中修、桥隧涵大修、大型养路机械作业、接触网大修及改造时，应不少于180分钟。

（三）普速铁路维修天窗：双线应不少于120分钟；单线宜不少于120分钟，能力紧张区段不满足天窗条件时在列车运行图文件中公布。

第十二条  施工天窗和维修天窗安排，按以下规定：

（一）施工天窗安排。

1.高速铁路、繁忙干线和干线集中修、图定货物列车对数小于12对的普速铁路施工时可连续安排施工天窗。

2.其余各线周六、周日不安排施工天窗。

（二）维修天窗安排。

1.高速铁路：每日安排维修天窗。

2.普速铁路：国铁集团组织集中修的区段集中修时间外，周一至周四安排维修天窗，周五、周六、周日不安排维修天窗；其他区段周一至周五安排维修天窗，周六、周日不安排维修天窗。维修天窗原则上应安排在昼间，并满足作业轨温条件。维修天窗在时间安排上应与施工天窗重叠套用，除春运、节假日及国铁集团调度命令停止外，原则上每月每区间不应少于20次（双线为单方向）。维修单位确不需要时，经主管业务部室主任或副主任批准，可不申请或减少天窗次数、时间，不计入天窗修考核。春运、节假日停止天窗期间，可根据旅客列车开行方案和设备检修需求适当安排维修天窗，具体在春运文件和月度施工计划中明确。

（三）普速铁路双线车站同时影响上下行正线的渡线道岔或影响全站信号设备正常使用的以电务为主、工务综合利用的设备检修，每月应保证2次垂直天窗，每次不少于40分钟（可结合供电垂直天窗安排）。编组、区段站可按接发列车方向划分联锁区，按联锁区每月应保证1次不少于40分钟天窗。

（四）电气化区段双线车站，不具备V形停电作业条件的接触网设备检修，每月应保证不少于1次垂直封锁停电天窗，每次不少于40分钟。

电气化区段编组、区段站每个供电臂每月应保证1次不少于60分钟封锁停电天窗。需要两个及以上供电臂同时停电作业的电分相等接触网设备检修，每半年应保证不少于1次，每次不少于60分钟的封锁停电天窗。

（五）不影响跨局运输的干线和其他线路，根据施工和维修需要，可适当增加天窗时间和次数或对天窗时段进行调整。

第十三条  各项施工、维修作业应采用平行作业的方式，综合利用天窗，提高天窗的利用率。严格按照运行图预留的慢行附加时分控制线路慢行处所，繁忙干线和干线原则上单线1个区段慢行处所不超过2处，双线1个区段每个方向慢行处所不超过2处，同一区间内慢行处所不超过1处（包括施工慢行处所）。各项施工应按规定控制慢行速度和慢行距离，并按规定流程提报施工慢行审批表。集团公司施工慢行区段划分见附件2，施工慢行审批表格式见附件3。

针对施工需要编制施工分号列车运行图时，可依据慢行附加时分，适当增加施工慢行处所。滚动施工阶梯提速，按1处慢行处所掌握。施工后产生的慢行在12小时以内恢复常速以及施工涉及的邻线限速可不统计慢行处所。

第十四条  各项施工作业，施工点前不得安排慢行。大机清筛、换轨、更换道岔、换枕施工时，在运行图条件允许的情况下，应适当增加天窗时间。增加天窗时间影响图定跨局旅客列车开行时，须报国铁集团调度中心批准。

第十五条  在线间距不足6.5m地段（两线间已有站台、栅栏等设施的除外）一线施工邻线行车时，邻线限速在执行《铁路技术管理规程》规定基础上并作以下规定：

（一）限速范围。施工作业（大机线岔打磨、铣磨，开行路用列车运送人员、装卸机具路料，使用检查检测车进行动态检测以及人员不上道的施工除外）。

（二）限速标准。集团公司限速标准为60km/h-100km/h，瞭望困难地段可按45km/h。具体由集团公司工务部牵头组织相关业务部室、单位逐条线路、逐个区间（区段）调查写实，根据天窗时间，结合昼夜通视条件、平纵断面情况、司机瞭望视距、分相位置等因素，逐段确定邻线限速值并以集团公司文电公布。邻线限速长度不应小于实际作业范围。

（三）限速措施。施工邻线限速应纳入施工计划，按运行揭示调度命令流程管理，发布运行揭示调度命令。临时封锁要点的施工需要邻线限速时，设备管理单位须在《行车设备检查登记簿》内登记邻线限速的起止里程及限速值，调度所下达邻线临时限速调度命令。

1.施工单位严格按照以上规定编制施工方案和施工月、日计划，准确提报施工邻线限速里程及限速条件。

2.主管业务部室负责对施工方案和施工月、日计划涉及邻线限速的限速里程及限速条件进行审核把关。

3.施工办严格落实《铁路运输调度规则》有关规定，及时发布运行揭示调度命令。

第四章  营业线施工等级划分

第十六条  高速铁路施工等级分为三级。

（一）Ⅰ级施工。

1.超出图定天窗时间且需要调整图定跨局旅客列车开行（含确认列车）的大型站场改造、新线引入、全站信联闭改造、CTC中心系统设备及列控系统设备改造、换梁、上跨铁路结构物等施工。

2.对不需要调整图定跨局旅客列车开行（含确认列车）的大型站场改造道岔插入当日、新线引入线路拨接当日、换梁施工。

3.中断跨局行车通信业务且影响范围内有图定列车运行的GSM-R核心网络设备施工。

（二）Ⅱ级施工。

1.不需要调整图定跨局旅客列车开行（含确认列车）的站场改造、新线引入、全站信联闭改造、CTC中心系统设备及列控系统设备改造、整锚段更换接触线或承力索、换梁、上跨铁路结构物施工（大型站场改造道岔插入当日、新线引入线路拨接当日、换梁除外）。

2.成组更换一体化钢轨伸缩调节器带梁端伸缩装置。

3.成组更换道岔（插入当日）。

4.钢梁、连续梁顶移梁，简支梁纠偏。

5.信号安全数据网三层交换机更换、数据配置修改的施工。

6.引起电务类LKJ基础数据变化、引起信号联锁或列控数据变化启用新版本软件的施工。

7.分相迁改（LKJ数据变化当日）。

8.中断跨局行车通信业务且影响范围内没有图定列车运行以及中断本集团公司行车通信业务且影响范围内有图定列车运行的通信网络设备施工。

（三）Ⅲ级施工。

除Ⅰ级、Ⅱ级施工以外的各类施工。Ⅲ级施工按影响程度分为Ⅲ级A类、Ⅲ级B类、Ⅲ级C类施工。

1.Ⅲ级A类施工项目。

（1）一次性成组更换正线道岔钢件。

（2）大修换轨、换枕、清筛、成段基床病害整治。

（3）更换钢轨伸缩调节器。

（4）中断本集团公司行车通信业务且影响范围内没有图定列车运行的GSM-R核心网MSC、GGSN、SGSN新版本软件启用以及MSC、GGSN、SGSN数据倒替、业务割接施工。

（5）更换硬横跨。

2.Ⅲ级B类施工项目。

（1）基础病害整治。

（2）分步成组更换道岔钢件。

（3）连续使用焊轨车闪光或气压焊接钢轨。

（4）简支梁起顶梁、更换或调整支座、重筑砂浆垫层。

（5）中断本集团公司行车通信业务且影响范围内没有图定列车运行的GSM-R核心网GRIS新版本软件启用以及GRIS数据倒替、业务割接施工。

（6）更换铁塔或铁塔主要构件的施工。

（7）引起CTC系统软件功能变化、优化升级启用新版本软件的施工。

（8）整锚段更换吊弦、支撑装置和附加线及批量更换支柱等。

（9）需接触网停电作业的跨线旅客天桥、高架站房大修；旅客站台墙拆除新改建；风雨棚主体结构大修及更新改造。

3.Ⅲ级C类施工项目。

除Ⅲ级A、B类施工以外的各类Ⅲ级施工。

（四）“动道、动基础、动联锁、动数据”的综合复杂、重点施工项目，经集团公司施工领导小组批准后应提级管理。

第十七条  普速铁路施工等级分为三级。

（一）Ⅰ级施工。

1.繁忙干线封锁5小时及以上、干线封锁6小时及以上或繁忙干线和干线影响信联闭8小时及以上的大型站场改造、新线引入、信联闭改造、电气化改造、CTC中心系统设备改造施工。

2.繁忙干线和干线大型换梁施工。

3.繁忙干线和干线封锁2小时以上的大型上跨铁路结构物施工。

4.中断繁忙干线6小时及以上或干线7小时及以上且同时中断两站以上行车通信业务的通信网络设备施工。

（二）Ⅱ级施工。

1.繁忙干线封锁正线3小时以上或影响全站（全场）信联闭4小时及以上、干线封锁正线4小时及以上或影响全站（全场）信联闭6小时及以上的施工（大型养路机械作业、道床清筛、处理路基基床、成段更换钢轨和轨枕以及不影响邻线正线行车的更换道岔施工除外）。

2.繁忙干线和干线其他换梁施工。

3.繁忙干线和干线封锁2小时及以内的大型上跨铁路结构物施工（搭建、拆除临时防护棚架除外）。

4.中断繁忙干线4小时以上或干线5小时以上且同时中断两站以上行车通信业务的通信网络设备施工。

（三）Ⅲ级施工。

除Ⅰ级、Ⅱ级施工以外的各类施工。

（四）对综合复杂、重点项目的施工，经集团公司施工领导小组批准后可提级管理。

第十八条  维修等级分为二级。

按照作业复杂程度和设备影响范围，高速铁路和普速铁路维修项目分为Ⅰ级维修项目和Ⅱ级维修项目（具体项目等级详见附件4、附件5）。

第十九条  集团公司施工管理办公室（以下简称施工办）编制施工计划时，应按照施工等级划分规定，组织复核施工等级并在施工计划中公布。

第五章  营业线施工组织领导

第二十条  集团公司成立营业线施工领导小组，组长由分管运输副总经理担任，副组长由分管工电、建设副总经理、总调度长担任，成员由施工办、运输部、工务部、电务部、供电部、建设部、机务部、车辆部、客运部、货运部、土房部、科信部、职教部、安监室、调度所、劳卫部、财务部负责人担任，全面领导营业线施工管理工作。营业线施工领导小组主要负责研究制定营业线施工管理有关制度办法，批准年度轮廓施工计划和月度施工计划，研究制定施工和运输组织方案，组织营业线施工考核，协调解决营业线施工管理重大问题和结合部问题等。

集团公司施工办负责营业线施工领导小组日常工作，主要承担营业线施工管理、施工与运输组织协调等职责。主要职责是：负责组织制定营业线施工规章制度；组织编制年度施工轮廓计划、月度施工计划和施工日计划，审核高速铁路维修日计划，汇总邻近营业线施工安全监督计划；组织专题研究集中修施工和运输影响较大的施工；组织提报须由国铁集团审批、审核的施工计划；拟写施工调度命令，发布运行揭示调度命令和LKJ基础数据换装电报、调度命令；组织涉铁工程施工方案的审查；负责Ⅰ、Ⅱ级施工及对运输影响较大的综合性Ⅲ级施工现场组织协调；指导相关单位天窗修；进行施工分析、考核等。

第二十一条  集团公司应优化施工办机构设置和专业结构，配齐配强工作人员。施工办计划管理人员应选配熟悉运输业务和设备养护规律、综合协调能力强的人员，原则上应具有列车调度员工作经历。施工办应配备业务熟练、综合能力强的工务、电务、供电专业技术人员。

第二十二条  集团公司施工办应优化业务分工、建立健全工作流程。施工办编制施工计划时应根据运输能力和施工需求，对集团公司整体施工安排进行协调。具体实施时应按照月日计划统一、分线分区域的原则进行，同一区域的施工计划管理人员应相对固定，不同区域间的结合部应指定专人进行协调。

第二十三条  集团公司施工办应建立施工现场踏勘调研制度，编制Ⅰ、Ⅱ级施工计划前应组织进行施工现场踏勘调研。

第二十四条  集团公司业务部室是营业线施工的专业管理部门，主要承担营业线施工方案审查、计划审核以及组织、实施、安全等管理职责。

第二十五条  各业务部室施工管理职责。

（一）运输部：负责检查指导车务系统施工组织管理；参与涉及行车方式变化、运输组织调整的施工方案、月度施工计划审查；参与制定运输调整方案；必要时编制施工期间列车分号运行图；审核车务部门施工安全措施；参加重点施工现场盯控；审查施工主体单位与车务段（直属站）签订的《施工安全协议》。

（二）调度所：参与施工方案、月度施工计划审查；负责组织施工按计划实施；按规定程序正确及时发布调度命令，做好施工期间运输指挥调整，维护正常运输秩序。

（三）设备主管业务部室（包括工务部、电务部、供电部、车辆部、土房部，下同）：负责组织本系统施工方案审查、参与涉及本系统施工方案审查；按规定审核施工计划；督促抓好本系统施工准备、现场组织、施工安全措施落实和安全盯控；掌握施工进度，指导落实施工作业标准化；制定本系统施工配合项目及标准；总结、分析施工维修工作；审查施工主体单位与本系统单位签订的《施工安全协议》。

（四）建设部：负责建设系统施工组织管理；组织建设系统施工方案审查；按规定审核施工计划，掌握各项目施工进度；落实施工现场监督、检查和指导。

（五）机务部：负责机务系统施工组织的专业管理；参与涉及机务段的施工方案审查；负责指导机务段制定施工期间行车安全措施；必要时安排人员参加施工现场盯控，负责监督机务段落实施工期间行车安全措施；根据施工需要配合开展机车动力调配工作。

（六）客运部：参与涉及客运设备施工方案审查；按施工及运输调整方案的要求，配合施工做好客运组织工作，维护好客运站车秩序，确保施工期间旅客乘降安全和良好服务质量。

（七）货运部：组织涉及装卸、计量安全检测设备施工方案审查；负责根据施工期间装卸车调整方案的要求，做好停限装组织等相关工作；配合做好路料装卸车组织。

（八）安监室：参与Ⅰ、Ⅱ级施工方案审查；负责对各部门、各单位施工安全管理、现场作业执行及防控措施落实情况进行监督检查；指导和督促运输站段做好施工安全管理工作，对施工造成的铁路交通事故按规定进行调查处理。

（九）科信部（总工室）：参与涉铁工程、涉及LKJ基础数据变化的工程项目施工方案审查；施工引起设备变化时，及时汇总并公布相关LKJ基础数据；负责信息所实施的施工方案审查；负责指导信息所做好施工管理信息系统的日常维护工作。

第二十六条  为加强施工组织领导，集团公司、站段应成立施工协调小组。

（一）Ⅰ级施工由集团公司分管运输副总经理、有关分管副总经理担任施工协调小组正、副组长，成员由施工办、行车组织、设备管理、建设、设计、施工、监理、安监等有关部门和单位负责人组成。

（二）Ⅱ级施工由集团公司施工办主任（副主任）、施工主体项目业务部室主任（副主任）担任施工协调小组正、副组长，成员由行车组织、设备管理、建设、设计、施工、监理、安监等有关部门和单位主管人员组成。

（三）Ⅲ级施工。

1.在车站和车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的Ⅲ级施工，由车务段（直属站）分管副段长（副站长）担任施工协调小组组长、施工主体项目专业的设备管理单位分管副段长担任施工协调小组副组长（建设项目由建设项目管理机构分管负责人担任施工协调小组副组长），成员由行车组织、设备管理、建设、施工等有关单位成员组成。

2.在调度所登记的Ⅲ级施工，由施工主体项目专业的设备管理单位分管副段长担任施工协调小组组长（建设项目由建设项目管理机构分管负责人担任施工协调小组组长、施工主体项目专业的设备管理单位分管副段长担任施工协调小组副组长），成员由行车组织、设备管理、建设、施工等有关单位成员组成。

3.在机务段、车辆段、非车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的Ⅲ级施工，由机务段、车辆段、动车段分管副段长担任施工协调小组组长，施工主体项目专业的设备管理单位分管副段长担任施工协调小组副组长（建设项目由建设项目管理机构分管负责人担任施工协调小组副组长），成员由行车组织、设备管理、建设、施工等有关单位成员组成。

4.施工协调小组组长、副组长和成员单位应参加施工现场组织协调工作。施工协调小组组长、副组长因Ⅲ级施工较多等原因不能亲自到现场组织时，可于施工预备会前，在征得站段正职同意的前提下办理委托手续（委托书格式见附件6），委托胜任人员参加施工现场组织协调工作（委托期限为施工预备会开始至施工总结会结束，对于在同一区间或站内连续作业且作业方式、内容无变化的施工，可连续委托，但委托期限不得超过一周）。胜任人员按以下原则安排。

（1）车务段（直属站）：施工期间需无联锁接发列车的施工，只允许委托其他副站段长；其他情况可委托安全、技术科长（副科长），中间站站长（副站长），运转车间主任（副主任）及以上级别专业人员。委托中间站、车间负责现场组织时，车务段（直属站）应安排安全技术人员进行现场检查指导。

（2）设备管理单位：引起工务类LKJ基础数据变化、引起信号联锁或列控数据变化启用新版本软件的施工，只允许委托其他副段长；其他情况可委托车间副主任及以上级别专业人员。委托车间负责现场组织时，设备管理单位应安排安全技术人员进行现场检查指导。

（3）负责多个项目的建设项目管理机构：引起工务类LKJ基础数据变化、引起信号联锁或列控数据变化启用新版本软件的施工，只允许委托项目管理机构其他负责人；其他情况可委托质量、安全、工程部负责人及其以上级别专业人员。

第二十七条  施工协调小组的主要职责。

（一）负责组织相关部门和单位协调解决营业线施工、运输、安全等问题，做到运输、施工统筹兼顾，确保行车、人身和施工安全。

（二）负责并参加施工现场的组织协调工作。检查施工前的准备工作，检查各项安全措施的落实，掌握施工进度，维护施工期间的运输秩序，协调解决施工有关部门临时发生的问题。

（三）负责施工现场的安全监控工作。按专业分工对施工期间运输、施工进行安全监控，协调解决影响安全的相关问题（施工到岗监控规定见附件7）。

（四）负责组织召开施工预备会和总结会。

（五）Ⅰ、Ⅱ级施工协调小组负责审定相应施工等级的施工方案、施工过渡方案、施工安全措施等。

（六）需要由施工协调小组讨论决定的其他情形。

第二十八条  为加强Ⅰ、Ⅱ级施工和集中修施工管理，针对Ⅰ、Ⅱ级施工和集中修集团公司成立“一部三组”。

“一部”：施工指挥部。由施工协调小组担任，履行施工指挥部职责，指挥“三组”工作。施工指挥部下设办公室，由施工办牵头，相关业务部室组成，统领总体工作。

“三组”： 按照专业分工分为现场协调组、安全监督组和质量监督组。

现场协调组：运输部（或施工办）和相关部门组织，以解决结合部问题为重点，落实指挥部工作部署，提高效率、畅通信息、保障进度。

安全监督组：安全监察队伍组织，以控安全为重点，监控施工过程，卡控安全关键。

质量监督组：专业部门组织，以保质量为重点，监督检查施工过程中的作业质量。

第二十九条  施工（维修）会议制度及有关要求。

（一）施工会议制度。

1.施工预备会。

（1）会议时间：施工日计划下达后、施工作业开始前不少于4小时组织召开。

（2）会议组织：Ⅰ、Ⅱ级施工由施工协调小组组长主持，Ⅲ级施工由施工协调小组组长或指定的委托胜任人员主持，施工协调小组副组长、施工协调小组成员、施工负责人、配合负责人参加。

（3）会议内容：

①施工主体单位重点汇报施工计划、施工准备、施工组织、人员机具安排、路用列车开行方案、安全监控项点及措施、需协调解决问题的落实情况等内容。

②综合利用天窗单位重点汇报综合利用天窗施工计划、路用列车开行方案、施工组织、人员机具安排、安全措施等内容。

③施工配合单位重点汇报施工准备、施工配合计划、人员机具安排、安全监控项点及措施、需协调解决问题的落实情况等内容。设备管理单位还应提出是否具备开工条件的建议；车务部门重点汇报行车组织措施、人员安排、安全监控项点及措施。

④设计、监理部门提出施工技术要求和施工安全、质量的注意事项等。

⑤相关业务部室、项目管理机构根据施工有关内容分别提出施工要求、施工安全卡控重点和注意事项、应急预案等，并确定是否具备开工条件。

2.方案制定会。

（1）会议时间：施工预备会后、方案布置会前组织召开。

（2）会议组织：各施工主体、配合单位分别召开，施工（配合）负责人主持，安全、技术、带班人员参加。车务段（直属站）的方案制定会由施工协调小组组长主持（Ⅰ、Ⅱ级施工可由施工协调小组组长指定），段安全技术人员、施工作业站站长（副站长）、车间主任（副主任）参加。

（3）会议内容：根据施工日计划和施工预备会上各单位提出的意见或建议制定“三方案”，即施工方案、行车组织方案、人身安全方案。

3.方案布置会。

（1）会议时间：方案制定会召开后、施工作业开始前不少于1小时组织召开。

（2）会议组织：各施工主体、配合单位分别召开，施工（配合）负责人主持，全体施工人员参加。车务段（直属站）的方案布置会由施工作业站站长（副站长）、车间主任（副主任）主持召开，参与行车组织工作的车务人员参加。

（3）会议内容：

①施工（配合）负责人将施工日方案、行车组织方案和人身安全方案，以及施工准备情况、施工范围、施工方式、人员的定岗定位、机具材料安排、施工预备会明确事项落实情况及安全风险卡控措施向作业人员、监控人员传达、布置和落实。布置过程应全程录像，利用多媒体可视化布置到现场每项施工负责人、防护人员和所有作业人员。施工作业人员较多，一次难以全覆盖布置的，可分批次布置，确保一人不漏，不许层层传递。

②车站将施工内容、影响范围、施工期间行车方式的变化及行车组织、人员的定岗定位及安全风险卡控措施向参与行车组织工作的所有车务人员进行传达、布置和落实。

4.施工总结会。

（1）会议时间：施工结束后及时组织召开。

（2）会议组织：Ⅰ、Ⅱ级施工由施工协调小组组长主持，Ⅲ级施工由施工协调小组组长或指定的委托胜任人员主持，施工协调小组副组长、施工协调小组成员、施工负责人、配合负责人参加。

（3）会议内容：

①施工单位汇报施工组织工作情况，对施工工序兑现及用时、工艺改进、劳力机具组织等进行总结，分析存在问题并提出后续施工整改措施和建议。

②设备管理单位、使用单位提出设备监护、养护和对施工遗留问题的处理要求。

③监理部门汇报施工安全质量完成情况，对遗留问题提出整改要求。项目管理单位协调解决遗留问题，督促施工单位对规、对标按期整改。

④相关业务部室总结施工完成情况，分析存在的问题，提出整改建议。

5.集团公司以外单位施工日生产会。

（1）会议时间：首日开工前适当时间先召开一次，此后每日召开。

（2）会议组织：由集团公司以外施工主体单位组织，施工负责人亲自主持，施工主体单位安全、技术，监理，设备管理单位监督人员参加。

（3）会议内容：集团公司以外施工主体单位负责人总结当天施工进度完成情况、存在问题和后续整改措施、次日施工计划安排。监理，设备管理单位监督人员分别对当日施工存在问题进行分析，提出整改措施和建议。所有参会人员应掌握次日施工项目、施工计划、影响范围、施工进度、机具使用、劳务从业人员管理、安全措施等，严防冒险施工。

（二）维修会议制度。

有路列开行的维修作业、同一区间或站内有两个及以上单位综合利用天窗的维修作业，应召开维修协调会。

1.会议时间：维修日计划下达后、维修作业开始前不少于4小时组织召开。

2.会议组织：维修协调会由车务段（直属站）的维修作业站站长（副站长）、车间主任（副主任）主持召开，维修（配合）负责人参加。

3.会议内容：维修单位重点汇报维修计划、维修准备、维修组织、人员机具安排、路用列车开行方案、安全监控项点及措施、需协调解决问题的落实情况等内容。维修配合单位重点汇报配合计划、人员机具安排、安全监控项点及措施、需协调解决问题的落实情况等内容。车务部门重点汇报行车组织措施、人员安排、安全监控项点及措施。

（三）其他有关要求。

1.下穿线路等施工时间超过24小时的Ⅲ级施工，于施工开始前召开施工预备会、方案制定会、方案布置会，跨月连续性施工每月召开施工预备会、方案制定会、方案布置会，全部施工结束后召开施工总结会。施工单位和配合的设备管理单位应每日召开方案制定会、方案布置会。

2.同一区间或站内施工和维修综合利用天窗时，维修单位维修负责人应参加施工预备会和总结会。

3.不设行车人员的车站，施工预备会、方案制定会、方案布置会、施工总结会及维修协调会由主控站相应人员组织召开。

4.各种施工（维修）会议，参会人员确因特殊情况集中参会困难时，可在征得会议主持人同意的前提下，通过网络视频参会（钉钉视频会议、腾讯会议等），但下列施工预备会或总结会除外：

（1）涉及行车方式变化的施工预备会。

（2）涉及LKJ基础数据换装或站场设备变化的施工预备会。

（3）多单位共用天窗且开行两列及以上路用列车配合的施工预备会（集中修期间在同一区间连续作业且作业方式、内容无变化的可召开视频会）。

（4）发生事故、延点的施工总结会。

5.网络视频会议有关要求。

（1）通过网络视频参会的单位，参会人员进入视频会议时须使用实名制，将本人名称修改为“XX（单位）XX（姓名）”。会议开始前，会议主持人应通过网络视频进行点名，参会人员应面向摄像头自报单位、职务、姓名及联系方式，会议主持人通过视频核实正确后代填会议签到表，并在会议签到表中备注“视频参会”。

（2）召开网络视频会议时，由会议主持单位发起视频会议，并对视频会议全程进行录音录像，录像需同一屏幕显示所有网络视频参会人员正面图像，录像应确保图像声音清晰。会议过程中网络视频参会人员不得离开，特殊情况需离开时，需经会议主持人同意。会议采用的网络视频会议系统必须具备多画面，确保所有通过网络视频参会人员均能在同一屏幕显示。

（3）施工（维修）会议采用音视频记录时，会议记录应注明“会议内容详见录音录像，重点内容摘录如下”。

6.施工（维修）会议应有会议记录。Ⅰ级施工预备会、总结会记录由施工办负责整理发布；Ⅱ级施工预备会、总结会记录由车务段（直属站）负责整理备查并抄送施工办、相关业务部室；Ⅲ级施工预备会、施工总结会记录由施工协调小组组长单位整理备查；方案制定会记录由施工单位、配合单位分别整理备查；方案布置会记录由车站、施工单位、配合单位分别整理备查；维修协调会记录由车站整理备查。

7.施工（维修）会议记录资料由会议记录单位保存，保存期限为一年。采用网络视频会议的会议录像资料，应固定存放在车站（车间）办公电脑指定文件夹内，保存期限为一年。

8.对于同一项目连续性施工，施工首日的施工预备会应在施工日计划下达后召开，后续施工预备会可在各单位清楚次日施工日计划作业内容的前提下，经施工协调小组同意后，与当日施工总结会联席连续召开。施工日计划下达后，各单位应再次与提报的施工日计划进行核对，遇与下达的施工日计划内容不一致时，由施工协调小组组长组织各单位重新召开施工预备会。

第三十条  下穿线路等施工时间超过24小时的Ⅲ级施工，施工协调小组正、副组长和成员应参加施工开始、结束和关键节点的现场组织协调和安全监控等工作。其他时段由设备管理单位和建设项目管理机构人员进行现场监控。

第三十一条  施工负责人由施工单位按照施工等级安排相应人员担当。施工负责人不得临时更换，遇特殊情况必须更换时，须安排同级别及以上且掌握该施工方案的专业人员担任。施工日计划下达后确需变更施工负责人时，施工单位须在施工预备会前提出，按规定填写《施工负责人变更通知书》，报主管业务部室审核后提交登记站和列车调度员。《施工负责人变更通知书》格式见附件8。

（一）建设项目、涉铁工程以及由路外单位实施的技术改造、大中修项目Ⅰ级施工由标段项目负责人担当，Ⅱ级施工由标段副职担当，Ⅲ级施工由项目分部负责人（副）担当。

（二）由路内单位实施的技术改造、大中修项目Ⅰ级施工由施工单位负责人担当，Ⅱ级施工由施工单位分管副职担当，Ⅲ级施工由施工单位段领导或车间主任（副主任）担当。

（三）施工配合人员资格要求。

1.Ⅰ级施工由配合单位正职担当施工配合负责人。遇特殊情况，经施工领导小组同意，可由分管副职担当施工配合负责人。

2.Ⅱ级施工主体专业配合单位由分管副职及以上人员担当施工配合负责人，其他专业配合单位根据施工涉及本专业相关内容指定胜任人员担当施工配合负责人。

3.Ⅲ级施工各配合单位根据施工涉及本专业相关内容指定胜任人员担当施工配合负责人。

第三十二条  维修的组织领导工作由设备管理单位负责。Ⅰ级维修负责人由车间主任（副主任）担当（Ⅰ级维修较多时，车间主任可委托车间胜任干部担当），Ⅱ级维修负责人由工（班）长担当。

第三十三条  施工（维修）负责人的主要职责。

（一）负责施工（维修）现场的组织指挥工作。检查施工（维修）和开通前的各项准备工作，指挥现场施工（维修），安排施工（维修）防护，确认放行列车条件等。

（二）负责协调解决施工（维修）中发生的问题，协调各单位施工（维修）作业，掌握施工（维修）进度，反馈现场信息，施工负责人还应及时向施工协调小组汇报施工情况。

（三）负责总结分析施工（维修）组织、进度和安全等情况，对施工（维修）现场的安全负责。

第三十四条  施工（维修）现场为两个及以上单位综合利用天窗在同一区间或站内作业时，施工和高速铁路维修由施工办、普速铁路维修由车务段（直属站）指定施工（维修）主体单位，明确主体施工（维修）负责人。主体施工（维修）负责人负责协调各单位施工组织，各单位必须服从主体施工（维修）负责人指挥，按时完成施工和维修任务，确保达到规定的列车放行条件。施工（维修）主体单位确定原则：

（一）施工计划或维修计划综合时，由路用列车开行单位担当主体，多列路用列车开行或无路用列车开行时，原则以建设、工务、供电、电务的顺序指定主体单位（如确有需要，可根据实际作业影响程度情况确定主体单位）。

（二）施工计划与维修计划综合时，由施工单位担当主体。

两个及以上单位作业车进入同一区间移动作业时，由主体施工（维修）负责人统一划分各单位作业车作业范围及分界点，作业单位必须按规定分别设置防护。

同一区间或站内施工和维修综合利用天窗时，维修组织由主体施工负责人统一指挥，维修单位参加施工预备会和总结会。

第三十五条  有路列开行的维修作业、同一区间或站内有两个及以上单位综合利用天窗进行维修作业时，作业前由登记站组织维修单位召开维修协调会（不设行车人员的车站，维修协调会由主控站负责组织召开），明确维修作业范围、防护措施、路用车辆进出、人员上下道、结合部分工、配合重点等事项。

第三十六条  各站区应建立以车务段（直属站）为组长单位，工务段、电务段、供电段、工电段、房建公寓段等设备管理单位为副组长单位的站区施工协调机制，每季度及集中修前召开一次施工协调会议，研究站区施工维修作业组织和现场监控等工作。

第三十七条  设备管理单位应实时掌握施工和维修作业动态，段生产调度指挥中心应对当天施工和维修计划、作业进度、安全防护措施、监控干部到岗离岗情况实时掌握并记录。

第三十八条  车务段（直属站）应设置施工管理人员，负责营业线施工管理，编制普速铁路维修计划等。车务段（直属站）施工管理由运输副段长（副站长）分管，技术科具体实施。

第六章  营业线施工计划审批权限

第三十九条  营业线施工计划实行国铁集团、集团公司、站段分级管理，逐级审批制度。

第四十条  国铁集团负责审批的施工计划。

（一）影响高速铁路和普速铁路跨局旅客列车（含高速铁路确认列车）停运、变更运行区段、增减停站、改变始发终到时刻和局间分界站运行时刻的施工。

（二）影响繁忙干线和干线跨局货物列车停运的施工。

（三）调整繁忙干线和干线跨局货物列车编组计划的施工。

（四）调整繁忙干线和干线跨局车流运行径路，实行迂回运输的施工。

（五）变更繁忙干线和干线跨局货物列车牵引定数的施工。

（六）编制跨局施工分号列车运行图的施工。

（七）繁忙干线封锁正线3小时及以上、影响全站（全场）信联闭4小时及以上的施工。

（八）因特殊原因，繁忙干线（襄渝线达州-三汇镇）慢行处所超过本细则第十三条之规定时。

（九）中断跨局行车通信业务的施工。

（十）中断繁忙干线6小时及以上或干线7小时及以上且同时中断两站以上行车通信业务的通信网络设备施工。

国铁集团负责审批的施工计划，由集团公司进行施工方案审核和施工计划编制，并制定运输组织方案和施工组织方案。国铁集团调度中心组织相关部门进行审批，运输组织方案由运输部门负责，施工组织方案由各专业部门对口负责。集团公司依据国铁集团批复，编制具体施工计划并组织实施。

第四十一条  维修计划和国铁集团负责审批以外的施工计划，全部由集团公司负责审批。

（一）集团公司施工办负责审批的施工、维修计划。

1.国铁集团负责审批以外的施工计划。

2.高速铁路维修计划，以及普速铁路涉及办理接发列车的行车设备维修计划。

（二）车务段（直属站）、段管线管辖单位负责审批的施工、维修计划。

1.车务段（直属站）负责审批普速铁路车站不办理接发列车（含货物线、调车线及到达场、出发场不办理接发列车一端）行车设备的维修计划。

2.段管线管辖单位负责审批不影响机车（动车组）出入、车辆取送，以及不涉及接触网停电或影响接轨站设备使用的段管线内行车设备的施工、维修计划。

第四十二条  大型客运站、枢纽、高速铁路、繁忙干线和干线影响较大的Ⅰ级施工计划，按规定须国铁集团审批时，由集团公司营业线施工领导小组组织研究，提出施工组织方案、运输组织方案等报国铁集团。

第四十三条  影响行车或影响行车设备稳定、使用的施工项目未经申报批准严禁施工，擅自施工或擅自扩大施工内容和范围的，一经发现立即停工并追究施工单位责任。

第七章  营业线施工方案审核

第四十四条  施工方案由施工单位制定，施工单位在提报施工方案前，应组织相关设备管理单位进行设备调查，完成施工现场设备调查表（格式见附件9，涉铁工程施工现场设备调查表格式按集团公司涉铁工程管理办法执行）一并纳入施工方案。施工方案由施工单位主管技术人员编制、科室负责人（项目总工）审核、主管领导（项目经理）批准，经相关设备管理单位和行车组织单位主管技术人员、科室负责人、主管领导审核会签后（施工方案会签表格式见附件26），上报集团公司主管业务部室审查，其中建设项目施工方案应先报项目管理机构预审（涉铁工程施工方案审查流程按集团公司涉铁工程管理办法执行）。提报的施工方案应包括：地点和时间、作业内容、天窗需求、影响范围及限制行车条件（封锁、信联闭停用、接触网停电、限速范围等）、设备变化和行车方式变化、技术标准、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全风险点（危险源）排查、施工安全和质量的保障措施、施工防护办法、列车运行条件、路料装卸回收及守护措施、验收安排、指挥体系、应急预案、施工项目及负责人、配合单位、施工计划安排表（格式见附件10）、专项施工方案等基本内容。施工方案重点内容编制要求如下：

（一）施工项目包含以下分项目时，应编制专项施工方案。

1.路基方面。

（1）在铁路安全保护区范围内，基坑深度为5m（基坑邻近河道时基坑深度为4m，软土地区或基坑边缘与路基坡脚外侧水平距离小于5m时基坑深度为3m）及以上的基坑施工项目。

（2）路基（含地基）注浆施工项目。

2.轨道方面。线路拨接、插铺道岔等站场改造复杂的施工项目。

3.桥梁方面。

（1）在铁路桥梁投影线外侧铁路安全保护区范围内，基坑深度为5m（基坑邻近河道时基坑深度为4m，软土地区或基坑边缘与承台基础边缘水平距离小于5m时基坑深度为3m）及以上的基坑施工项目。

（2）邻近营业线进行防护棚架或现浇支架的搭设和拆除施工项目。

（3）上跨铁路立交桥架梁、移梁、拆梁、转体梁施工项目。

（4）架空线路拆除桥隧基础，隧道衬砌增设模注混凝土套衬施工项目。

（5）桥梁筑岛围堰施工，基础开挖及钻孔施工，有砟桥面梁端漏砟整治施工项目。

4.供电方面。

（1）接触网拨接、成锚段更换接触网线索、分相改造、改变接触网供电方式、隔离开关位置或运行方式变化、拆除或新建接触网设备等站场改造复杂的施工项目。

（2）新建或改建接触网引起行车限制条件或接触网带电范围变化的施工。

（3）架设或拆除接触网支柱、硬横梁、软横跨的施工。

（4）电力线及水管下穿过轨。

5.其他方面。

（1）在铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起向外各1000m范围内，以及在铁路隧道上方中心线两侧各1000m范围内的爆破作业项目。

（2）增设临时施工道口、平过道、人行过道。

（3）施工方案审查时确定需要制定专项方案的其他施工项目。

（二）影响路基稳定的开挖施工项目。

1.技术方案：开挖地段地形、地貌、地质结构；开挖方法、工序；路基、边坡及开挖处所支护方法；临时或永久性过渡设计方案，轨束梁、便梁的型号及安装、吊装连接方法。

2.施工组织措施：涉及行车方式变化的慢行处所、长度、速度要求及阶梯提速、恢复常速的时间安排；施工工期、节点施工项目控制工期及各阶段天窗需求；施工各作业面安排，施工劳力、机具组织、指挥体系；施工机具、设备进场方式及施工（路）材料供应方式；纳入施工安全监督计划的项目及作业方式；相关专业配合方式及设备迁改、临时过渡施工项目安排及天窗需求。

3.安全措施及应急预案：作业现场采取的防护措施；开挖地段泄洪渡汛措施、无缝线路应力调整防胀措施；相关行车设备防护及技术状态日常监测、检查、巡养制度；易燃易爆物品管理及现场消防安全措施；施工现场料具管理；施工车辆、大型施工机具作业过程及下穿限高运行安全防护措施；非正常情况下应急机具、材料、照明用具及人员准备，应急响应及指挥体系。

（三）上跨营业线施工项目。

1.技术方案：跨越处所地形、地貌；跨越架（含棚架）、铁塔、支墩、平台梁等永久或临时过渡项目的设计方案、施工方法、稳固措施及限界技术标准的符合性；结构物（线索）上跨方法及技术措施；起重（架桥设备）作业条件及场地要求。

2.施工组织措施：施工劳力、机具组织；邻近营业线施工作业项目内容；施工工期、节点施工项目控制工期及各阶段天窗需求；相关专业配合方式及设备迁改、临时过渡施工项目安排及天窗需求；梁片等上跨结构物供应方式、拉运组织及架设工法。

3.安全措施及应急预案：铁路两侧跨越架、铁塔、支墩、平台梁等永久或临时过渡项目日常监测、检查制度；相关行车设备防护及技术状态日常监测、检查制度；起重机（起重设备选型依据）、架桥设备安全性验证及其稳固措施；吊装索具安全检查措施（涉及起重设备的必须有起重设备摆放示意图并标示作业半径，起吊点计算）；防止上跨过程中高空坠物、触电措施；非正常情况下应急机具、材料、照明用具及人员准备，应急响应及指挥体系。

（四）行车设备大修（集中修）施工项目。

1.施工组织措施：涉及行车方式变化的慢行处所、长度、速度要求及阶梯提速、恢复常速的时间安排；施工影响范围及相关专业配合要求；施工作业面安排，各施工点劳力及机具配置；施工工期推进安排、作业流程、各阶段天窗需求及日计划完成工作量；施工人员料具进场方式及施工材料供应安排；相关专业配合、迁改及临时过渡要求及安排；施工结束设备检测安排；废旧材料回收组织。

2.安全措施及应急预案：施工现场防护措施；施工地段泄洪渡汛措施、无缝线路应力调整防胀措施；施工车辆、大型施工机具作业过程中安全防护措施；小型施工机具使用安全卡控措施；施工结束，现场料具清理及开通确认措施；施工驻地、宿营车、施工车消防安全措施；非正常情况下应急机具、材料、照明用具及人员准备，应急响应及指挥体系。

第四十五条  施工方案由集团公司主管业务部室负责组织审查，初步确定施工等级（含邻近营业线施工类别），Ⅰ、Ⅱ级施工分别报Ⅰ、Ⅱ级施工协调小组审定，Ⅲ级、邻近营业线施工由主管业务部室组织有关业务部室共同审定。

第四十六条  各业务部室施工方案审查职责。

（一）施工办：负责牵头组织涉铁工程施工方案审查，参与相关业务部室组织的施工方案审查；负责审查施工方案中天窗安排、专业间工序组织优化；参与审查运输组织调整措施，其中施工方案涉及车站行车组织变化、运输组织调整内容需与运输部共同商定。

（二）运输部：参与涉及车站行车组织变化、运输组织调整、通过能力变化等内容的施工方案审查。

（三）建设部：负责牵头组织建设项目施工方案的审查；负责审查施工安排是否符合国铁集团批复的工期要求；负责审查施工单位及施工负责人资质；负责安排或聘请具有相关施工和管理经验的技术人员和专家参加施工方案审查。

（四）安监室：参与Ⅰ、Ⅱ级施工方案审查，重点审查施工安全及应急措施，对措施缺失、风险防控不具体的施工方案予以纠正，加强源头防控。

（五）科信部（总工室）：参与涉铁工程施工方案审查；负责审查施工单位资质及施工方案是否符合设计批复要求；负责信息所实施的施工方案审查；参与涉及施工引起LKJ基础数据变化的工程项目施工方案审查。

（六）其他业务部室：负责本专业工程项目（包括由地方投资的为消除铁路或地方安全隐患需进行整治、消缺的工程）的施工方案审查，包括审查方案的安全、科学、合理和完整性、施工单位及施工负责人资质等；组织或参加有关施工方案审查会，按照有关设计、施工规范和铁路营业线施工及安全管理有关规定，负责审查施工方案中本专业内容。

第四十七条  施工方案审核通过后，集团公司主管业务部室向施工单位出具施工方案审查批复函件，并抄送相关单位、部门。批复函件应明确施工组织安全重点要求及施工计划安排表（格式见附件10），并经参加该施工方案审查的各业务部室会签同意。

第四十八条  施工单位凭集团公司施工方案审查批复函件和修订完善的施工方案，与设备管理单位、行车组织单位按施工项目分别签订施工安全协议。施工单位与相关设备管理单位和行车组织单位签订施工安全协议后，将施工安全协议交集团公司主管业务部室和施工办审查。

设备管理单位在自管范围内进行的维修作业，不需签订施工安全协议，涉及非自管设备时应与相关单位签订施工安全协议。

（一）签订施工安全协议双方单位的资质要求：集团公司路内单位为各运输站段（含集团公司具备施工资质的集经企业、成铁工程总承包公司、科创公司、合铁公司、信息所），集团公司以外单位为经过工商行政管理部门认定的经济实体或持有上级资质单位委托证明书的施工单位。

（二）施工安全协议原则上按年度签订（年度指1月1日至12月31日，工期不足一年的按实际施工日期签订）。施工安全协议过期或协议内容发生变化和调整时，双方应重新签订施工安全协议。

（三）施工安全协议的基本内容应包括：

1.工程概况（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围）。

2.施工责任地段和期限。

3.双方所遵循的技术标准、规程和规范。

4.安全防护内容、措施及专业结合部安全分工（根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款）。

5.双方安全责任、权利和义务（包括共同安全职责和双方各自安全职责）。

6.违约责任和经济赔偿办法（包括发生铁路交通责任事故时双方所承担的法律责任）。

7.安全监督检查和基建、技术改造项目配合费用。

8.法律法规规定的其他内容。

营业线施工安全协议格式以施工安全协议信息管理系统公布的模板为准。

第四十九条  施工单位在提报施工计划申请时，应同时提报施工安全协议。未签订施工安全协议的施工计划申请，集团公司主管业务部室不予审核，严禁施工。

第五十条  对于在实施过程中出现的施工方案重大调整，包括施工方法或施工组织发生重大变化、营业线运营条件或外部环境发生重大变化、施工所需提供的运营条件发生重大变化等，均需编制补充方案或调整方案按照流程报审及审批。

第八章  营业线施工计划

第五十一条  营业线施工计划分为年度轮廓施工计划、月度施工计划、施工日计划和维修计划。

第五十二条  集团公司施工办负责组织编制集团公司年度轮廓施工计划、月度施工计划、施工日计划和高速铁路维修计划；车务段（直属站）负责组织编制普速铁路维修计划。

第五十三条  集团公司施工办于每年12月初根据各业务部室提出的部门年度轮廓施工计划，组织有关业务部室编制集团公司次年年度轮廓施工计划。年度轮廓施工计划包括：站场、线路、桥隧、信联闭、通信、接触网等行车设备大、中修及技术改造等主要施工。

第五十四条  国铁集团调度中心负责组织审批国铁集团管理的月度施工计划及繁忙干线、干线施工分界口货物列车停运计划，审批程序如下。

（一）每月13日前，集团公司施工办与相关部室及单位协调编制次月国铁集团管理的施工计划申请及繁忙干线、干线施工分界口货物列车停运计划申请，经分管运输副总经理批准后，以文电形式上报国铁集团调度中心，同时抄送国铁集团相关专业部门。

繁忙干线和干线以外的其他线路影响跨局运输的施工，施工计划可由施工集团公司与相邻集团公司商定后报国铁集团调度中心备案。

（二）国铁集团调度中心每月17日前组织相关部门研究确定次月国铁集团管理的月度施工计划。

（三）国铁集团管理的月度施工计划及繁忙干线、干线施工分界口货物列车停运计划，经国铁集团调度中心主任（副主任）批准后，于每月20日前以国铁集团调度中心文电形式下达有关集团公司，纳入集团公司月度施工计划。

第五十五条  集团公司施工办负责编制集团公司月度施工计划（格式见附件10）。

（一）施工单位应于每月8日前将次月施工计划申请上报车务段（直属站）（其中建设项目施工计划由项目管理机构提报，涉铁工程施工计划由成铁工管公司提报），并须设置配合单位及主管业务部室会签（涉及行车方式变化及运输组织调整的计划，须增加运输部会签）。

（二）车务段（直属站）应组织施工单位对次月施工计划进行初审，并于每月10日前将审核后的次月施工计划申请上报集团公司主管业务部室（建设项目施工计划申请应先报项目管理机构预审，再报主管业务部室）。各设备主管业务部室对施工计划申请进行审查汇总，由主管领导批准后，于12日前向施工办提交。

（三）施工办每月22日（遇特殊情况临时通知）组织相关业务部室、主要施工单位和有关站段审查编制月度施工计划。月度施工计划经营业线施工领导小组批准后，以集团公司文件下发各站段和有关施工单位。

（四）本细则第十二条第（三）、（四）款规定的设备检修天窗，分站别在月度施工计划中公布（或在运行图文件中公布）。

第五十六条  施工电报的有关规定。

（一）对运输影响较大的综合性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级施工，为强化对施工及运输组织方案的专业把关，在月度施工计划中列为专题研究项目，按施工办下达的施工电报组织实施。

（二）列为专题研究的施工项目，由车务段（直属站）组织施工单位、配合单位进一步完善施工运输组织方案，并拟发施工请示，主送施工办，抄送集团公司相关业务部室。施工请示须提前10天（涉及报国铁集团审批的须提前25天，涉及旅客列车停运、运行经路变更及运行时刻调整的需在客票预售期外）报施工办。

（三）车务段（直属站）在上报施工请示前，Ⅰ级施工由集团公司主体项目业务部室、Ⅱ级以及Ⅲ级施工由车务段（直属站）负责组织施工单位、设备管理单位进行现场核实，进一步明确人员、机具、材料、施工准备情况等，并组织各单位按附件11格式填记施工现场准备情况核实表，作为施工请示附件一并上报施工办。

（四）施工办根据月度施工计划（临时性重点施工安排）、施工方案审查批复（报国铁集团审批的项目需根据国铁集团批复）和车务段（直属站）上报的施工请示，拟发施工电报，相关业务部室会签完毕后，Ⅰ级施工由分管运输的副总经理签发，以集团公司文（电）执行；Ⅱ、Ⅲ级施工以部门联合文（电）执行。

第五十七条  区间及站内到发线装卸路料。

（一）符合维修条件的区间及站内接发列车线路装卸路料，应纳入维修计划，超出维修天窗时间的区间装卸路料计划应纳入月度施工计划。

（二）未纳入月度施工计划的临时区间装卸路料，有关业务部室提前3日向施工办提出申请，由施工办负责协调安排。防洪、抢险区间装卸路料由调度所及时安排，装卸车负责人在车站《行车设备检查登记簿》上登销记。

（三）所有涉及区间及站内接发列车线路上装卸路料作业，装卸车负责人均应根据路料装卸车计划，提前与车站联系，说明装卸车地点和作业方法以及装卸车速度等重点注意事项，车站根据登记内容向列车调度员汇报，区间装卸路料列车调度员按规定发布相关调度命令。

（四）区间及站内到发线路料装卸车完毕后，装卸车负责人应及时清道并确认达到列车放行条件后，方可通知驻站联络员与车站办理销记手续。

（五）工务大修和大机综合维修的宿营车、长轨列车及施工、实验用车辆挂运计划（内容应包括运行和限制条件），由主管业务部室按规定核查检车等手续完备后，提前2天向调度所提出，由调度所安排。

第五十八条  施工办负责集团公司施工日计划的审批、编制、下达，内容和程序如下。

（一）施工日计划主要内容。

1.施工计划编号、等级、项目。

2.施工日期、作业内容、地点（含线别、区间、车站、股道、道岔、行别、里程）和时间。

3.施工限速（含施工邻线限速）、影响范围、行车方式变化及设备变化。

4.施工单位（含配合单位）、施工负责人。

5.施工作业车进出施工地段方案。

（二）施工单位于施工前3日16:00前将施工日计划申请报集团公司主管业务部室（其中建设项目施工日计划由项目管理机构提报，涉铁工程施工日计划由成铁工管公司提报）。经设备主管业务部室审核后，于施工前2日9:00前向施工办提报施工日计划申请。

（三）Ⅰ级施工、国铁集团管理的高速铁路、繁忙干线施工计划，施工办于施工前2日15:00前将施工日计划提报国铁集团调度中心，调度中心根据国铁集团月度施工计划和批准的施工文电进行审核后，于施工前2日18:00前将施工日计划反馈施工办。

（四）编制施工日计划应以月度施工计划（或施工电报）为依据，施工办应将主管业务部室提报的施工日计划申请与月度施工计划（或施工电报）进行核对，编制施工日计划，经集团公司施工办主任（副主任）审批后，纳入调度日计划。Ⅰ级施工、国铁集团管理的高速铁路、繁忙干线施工日计划，施工办按规定于施工前1日15:00前报国铁集团调度中心。

（五）施工办于施工前1日12:00前（0:00-4:00执行的施工日计划于前1日8:00前）将施工日计划、运行揭示命令下达有关机务段、动车（车辆）段所属单位和车务段（直属站），传（交）主管业务部室和相关计划调度台、列车调度台、供电调度台。主管业务部室负责通知施工单位、配合单位，车务段（直属站）负责通知相关车站。其中涉及相邻铁路局集团公司的车务段（直属站）和相关调度台时，传（交）相邻铁路局集团公司施工办并由其负责转达。施工日计划不作为机务部门行车依据。

第五十九条  高速铁路维修计划实行日计划，编制程序如下：

（一）设备管理单位于维修作业前3日向集团公司主管业务部室提报计划申请，集团公司主管业务部室根据设备管理单位的提报，与其他主管业务部室沟通协调后编制本专业维修计划，于维修作业前2日9:00前报集团公司施工办，施工办负责审核维修日计划。

（二）施工办于维修作业前1日12:00前将维修日计划下达相关车务段（直属站），传（交）主管业务部室和相关计划调度台、列车调度台、供电调度台。主管业务部室负责通知维修单位、配合单位，车务段（直属站）负责通知相关车站。

第六十条  普速铁路维修计划实行周计划。维修日期、天窗时间由施工办在月度施工计划文件中公布，具体维修计划由设备管理单位向有关车务段（直属站）提报，由车务段（直属站）组织审核、编制后，报施工办安排实施。设备管理单位提报维修计划时，应注明作业项目、地点、维修负责人、配合单位、影响范围等。普速铁路维修计划具体编制程序及要求如下。

（一）维修周计划的编制、审核。

1.每周由设备管理单位车间计划管理人员与工区对接，确定后编制本车间维修周计划，经车间主任或副主任审核后，于每周三12:00前上报段主管人员。

2.段主管人员收到各车间维修周计划后，对计划进行核对、综合，确定后编制本段维修周计划，经主管副段长审核后，于每周四12:00前报车务段（直属站）。

3.车务段（直属站）每周四组织管内各施工单位、设备管理单位审核、编制维修周计划，经车务段（直属站）主管副段长（副站长）审核后，于每周五16:00前报集团公司施工办，同时向车务段（直属站）所属各站及各设备管理单位公布。

（二）维修周计划编制要求。

1.设备管理单位段主管人员在编制维修周计划时，应做好计划的核对、综合工作。一是与月度施工计划核对，避免维修计划与施工计划安排冲突；二是对车间之间的计划安排核对，避免单位内部计划安排冲突；三是对不同车间、不同专业在同一区间、同一车站的计划做好综合，按一个单位提报计划申请。

2.维修计划与施工计划冲突时，施工计划优先安排；可共用天窗时，维修计划与施工计划进行综合。维修计划与维修计划冲突时，原则上有作业车参与的维修计划优先安排；可共用天窗时，维修计划与维修计划进行综合。

3.车务段（直属站）应加强维修计划审核，提高维修计划质量和综合利用率，原则上不允许取消、回退计划，对无充分理由回退或无故取消计划的责任人严肃追责。维修计划存在冲突时，车务段（直属站）应详尽了解实际情况并组织综合计划，确不能综合时，应及时报施工办备案确认，并标注原因后方可回退。

4.设备管理单位应准确提报设备停用范围及影响范围，并录入对应正线作业里程（仅站内或室内作业时除外），确保其它区域再利用，提高天窗利用率。设备管理单位应严格执行设备修程修制，积极配合综合及调整计划，保证维修周计划的严肃性，避免维修日计划随意变更。

5.工电段内部按工务、供电、电务分专业编制维修计划，在工电段段级审核计划时进行综合利用。

（三）维修日计划的下达、调整。

维修日计划原则上按周计划实施，由施工办于维修前1日12:00前按编制的周计划下达维修日计划。如因特殊原因需要临时增加或调整时，在不与其他施工单位及维修作业产生冲突的前提下，由设备管理单位提前1日10:00前编制补充计划报车务段（直属站）审核，车务段（直属站）同意后提前1日11:00前报施工办。施工办提前1日12:00前将审批好的维修计划下达给主管业务部室、相关车务站段，并负责转交有关行车调度台。主管业务部室负责通知作业单位、配合单位，车务段（直属站）负责通知相关车站。

第六十一条  涉及工电段的施工、维修计划，应分专业编制和提报，具体要求见附件12。高速铁路综合维修车间模式的施工、维修计划，按照不同单位间的规定和流程办理。

第六十二条  施工时间超过24小时的下穿线路等Ⅲ级施工有关规定。

（一）需向列车调度员申请准许、结束施工的调度命令。需限速时，应将限速纳入运行揭示调度命令。

（二）除施工开始和施工结束外，不提报施工日计划；申请及恢复限速需提报施工日计划。

第六十三条  施工计划安全管理要求。

（一）施工单位必须建立和完善本单位的施工计划编制、审核、申报制度，确保施工计划申请内容及会签、审核流程设置完整、准确、无误，安全可靠，符合集团公司审核通过的施工方案和各项技术标准后，方可按规定提报和发起会签。

（二）各单位、部门必须加强对施工计划申请会签、审核的组织工作，制定本单位、部门的会签、审核制度，落实安全责任。在会签、审核由成都局集团公司以外单位实施的建设项目（含集团公司工程管理所建设的项目）、涉铁项目施工日计划时，各设备管理单位应在施工管理系统备注栏中注明以下内容：

1.工务专业：“已对施工内容、封锁范围、限速及行车方式变化、设备变化等内容核对无误”。

2.电务专业：“已对施工内容、信联闭停用范围、限速及行车方式变化、设备变化等内容核对无误”。

3.供电专业：“已对施工内容、供电臂停用范围、限速及行车方式变化、设备变化等内容核对无误”。

4.房建、车辆专业根据实际影响范围，按照以上三个专业内容进行备注。

（三）涉及施工期间无联锁接发列车或无联锁调车作业的施工日计划，施工单位在提报日计划时，应提前通知相关车务段（直属站）。

（四）凡施工计划申请、会签、审核、审批过程中发现作业项目、里程、道岔、股道号码名称、技术条件、影响范围等内容发生错误，或不符合施工方案、技术标准的，对其单位、部门按规定进行通报和考核。

（五）建设管理单位要督促所管辖的施工单位按规定申报施工计划，施工单位申请施工计划后要主动与相关设备管理单位、配合单位沟通，联系相关单位及时会签。相关单位要落实施工计划会签制度，按规定组织会签，并签署会签意见和建议，因会签不及时而影响施工计划下达的，对其单位、部门按规定进行通报和考核。

（六）施工计划、施工电报审核职责划分。各单位具体审核职责划分如下。

1.施工等级：由建设单位（含项目管理单位、成铁工管公司、工管所等）、设备管理单位、车务段（直属站）、主管业务部室、施工办负责审核是否正确。

2.线路、行别、施工项目、施工地点：由建设单位、设备管理单位、主管业务部室负责审核是否准确、完整。

3.施工日期：由建设单位、设备管理单位、主管业务部室负责审核是否准确、完整。

4.施工时间：由建设单位、设备管理单位、主管业务部室负责审核天窗时长需求是否正确；车务段（直属站）、施工办负责安排天窗时段。

5.施工内容及影响范围、设备变化：由建设单位、设备管理单位、设备主管业务部室、主管业务部室负责审核准确、完整。

6.供电臂停电范围、行车限制卡：由设备管理单位、设备主管业务部室负责审核准确、完整。

7.限速及行车方式变化：限速由建设单位、设备管理单位、设备主管业务部室、主管业务部室负责审核是否符合相关文件规定；行车方式变化由车务段（直属站）、运输部、施工办负责审核是否符合《技规》《行规》《行细》《站细》等相关要求。

8.运输组织：由车务段（直属站）、运输部、施工办负责审核是否符合《技规》《行规》《行细》《站细》等相关要求。

9.施工单位及负责人、配合单位：由建设单位、设备管理单位、主管业务部室负责审核施工单位是否正确、负责人职务是否符合施工等级要求；计划提报单位负责审核施工负责人资质；车务段（直属站）、计划提报单位的主管业务部室负责审核配合单位是否按施工方案审查批复完整提报、会签单位是否完整。

第六十四条  集团公司所管设备越过局间分界站延伸至相邻集团公司调度指挥区段时（简称延伸段），按下列规定办理。

（一）延伸段的施工计划：由施工单位向本集团公司提报施工方案，本集团公司按规定程序审核。施工方案审核后，由施工单位于每月9日前向调度管辖区段集团公司施工办提报经本集团公司主管业务部室审核（盖章）的次月施工计划申请（附带施工方案审核资料、施工安全协议），由调度管辖区段集团公司安排月度施工计划，国铁集团管理的施工计划由调度管辖区段集团公司按规定报国铁集团审批。施工单位于施工前3日将施工计划报本集团公司主管业务部室，经主管业务部室审核（盖章）后，于施工前2日9:00前向调度管辖区段集团公司调度所施工调度室（施工办）提报施工计划申请，由调度管辖区段集团公司调度所（施工办）编制、下达施工日计划，发布施工调度命令。施工现场组织实施工作由本集团公司负责。

（二）高速铁路延伸段的维修计划：设备管理单位于维修作业前4日向本集团公司主管业务部室提报计划申请，本集团公司主管业务部室与集团公司内相关业务部室沟通协调后，于维修作业前3日向调度管辖区段集团公司主管业务部室提报计划申请，由调度管辖区段集团公司主管业务部室编制维修计划并向调度所（施工办）提报实施。

（三）普速铁路延伸段的维修计划：由设备管理单位向调度管辖区段车务段（直属站）提报，由车务段（直属站）负责审核、编制后，报调度所（施工办）安排实施。

第九章  计划变更及临时施工

第六十五条  未纳入月度施工计划（或未下达施工电报）的施工项目原则上不准进行施工。特殊情况必须施工时，由施工单位提出施工申请，并按规定进行施工方案审核，签订施工安全协议，制定安全措施，通过主管业务部室审查（建设项目施工计划应先报项目管理机构预审），经分管运输副总经理（总调度长）批准，由施工办安排施工（原则上每月10日前不予安排）。需增加国铁集团管理的施工项目时，集团公司提前15天向国铁集团调度中心提出申请（涉及修改LKJ基础数据的须提前20天，涉及旅客列车停运、提前开车和停站变化的须比预售期提前15天），经国铁集团调度中心批准后方可安排施工。

第六十六条  月度施工计划原则上不准变更。特殊情况必须进行调整时，由施工单位提前5天向集团公司主管业务部室和施工办提出申请，由施工办调整施工计划。涉及LKJ基础数据变化的施工日期不得提前。

纳入月度施工计划的施工项目原则上不准停止施工，因专特运等原因需停止施工时，须经分管运输副总经理（总调度长）批准，原则上于前日14:00前以调度命令通知有关单位。

已批准的国铁集团管理的施工计划需停止施工时，须经国铁集团调度中心主任（副主任）批准。

对于停止的施工，集团公司施工办应尽快重新安排，因停止施工引起的本月未按月计划完成的施工，可顺延至下月。

第六十七条  维修计划下达后，因特殊原因需临时增加维修作业时，在不与其他施工及维修作业产生冲突的前提下，高速铁路由设备管理单位报主管业务部室、普速铁路由设备管理单位报车务段（直属站）审核同意后，报集团公司施工办实施。集团公司所管设备越过局间分界站延伸至相邻集团公司调度指挥区段时，高速铁路由调度管辖集团公司业务部室、普速铁路由调度管辖集团公司车务段（直属站）审核同意后，报集团公司施工办实施。

第六十八条  施工、维修日计划下达后，特殊情况下需临时取消时，规定如下。

（一）因列车晚点、临时开行重点列车、车流调整等运输组织原因及设备故障、灾害、事故等突发性因素影响，调度所无法组织施工计划兑现时，由列车调度员向调度所值班主任汇报，调度所值班主任须会同施工调度员共同确认后报调度所值班领导，再由调度所值班领导报经主管运输副总经理（总调度长）批准后，方可临时取消施工计划。维修计划无法兑现时，列车调度员向值班主任汇报，值班主任会同施工调度员共同确认，经调度所值月主任批准后，方可临时取消维修计划。对批准临时取消的施工、维修计划，原则上由施工调度员提前3小时通知集团公司相关工种专业调度员及配合站段，调度所发布取消施工计划的调度命令。

（二）因恶劣天气、机械故障、计划调整等意外因素影响，施工单位需临时取消施工（维修）计划时，施工单位应填写临时取消施工（维修）计划申请并经本单位主管领导签字批准后，向集团公司相关工种专业调度员提报，专业调度员取得主管业务部室批准后，原则上提前3小时通知登记站取消施工（维修）计划，车站值班员接到通知后立即向列车调度员汇报，列车调度员向值班主任汇报，值班主任通知施工调度员。施工调度员向集团公司相关工种专业调度员了解具体停工原因，并将经相关业务部室签认的临时取消施工（维修）计划申请留存备查。

（三）临时取消施工计划涉及限速运行揭示调度命令时，施工单位须在车站《行车设备施工登记簿》上重新登记施工计划取消后的限速里程、限速条件及行车注意事项等内容（对连续性施工需确认慢行接续）。列车调度员须在取消前发运行揭示调度命令的同时，向有关车站值班员、司机、施工负责人重新发布全部内容的调度命令。相关车站值班员须认真核对登销记及调度命令内容，并按规定向司机交付列车调度员发布的实际调度命令。机车乘务员值乘时必须加强瞭望，发现限速条件与调度命令不符等异常时按最低限速条件运行，并立即通过前方站向列车调度员报告。施工单位应重新向施工办提报运行揭示请示，经主管业务部室审核后，由施工办重新发布运行揭示调度命令。

第六十九条  综合检测列车及设备管理单位发现160km/h以上区段行车设备需要临时维修时，由设备管理单位向集团公司主管业务部室提出申请，经主管业务部室审核后会同施工办向分管运输副总经理（总调度长）汇报并同意后，由施工办及时安排。

第七十条  对突发性设备故障和灾害的紧急抢修及设备状态超过临时补修标准和重伤设备处理等需临时封锁要点的施工，按下列程序办理。

（一）需临时封锁要点时，由设备管理单位向集团公司主管业务部室提出申请，主管业务部室审查，经分管运输副总经理（总调度长）批准后，由调度所安排。

（二）危及行车安全需立即抢修时，设备管理单位按规定采取措施，在《行车设备检查登记簿》内登记，高速铁路经调度所值班主任（高铁值班副主任）批准，普速铁路经调度所值班主任批准，发布调度命令进行抢修，设备管理单位同时通知配合单位和集团公司主管业务部室。

（三）发生灾害、设备故障等突发情况，需临时限速时（含施工开通后未达到规定的放行列车条件），应由有关单位（人员）提出限速申请，列车调度员按规定发布临时限速调度命令；对于限速时间超过24小时不能取消的临时限速（雨量限速除外），应纳入运行揭示调度命令管理，限速登记单位或设备管理单位应提出限速申请，报告主管业务部室，由主管业务部室审核后提交施工办发布运行揭示调度命令。

第十章  跨局通信施工

第七十一条  中断跨局行车通信业务及需要其他集团公司配合的跨局通信施工，施工总体方案由施工申请集团公司编制、审核。

跨局通信施工方案制定程序：施工申请集团公司电务部以书面形式，向受施工影响的集团公司电务部函告施工方案；需其他集团公司配合施工时，施工申请集团公司电务部还需向施工配合集团公司电务部函告施工方案以及需要配合的施工项目、时间等内容。

受施工影响集团公司电务部在收到施工通知函后5天内会同本集团公司相关部门，对本集团公司管内施工受影响范围、时间及施工影响区段运输调整方案（或行车通信方式调整方案）等事项进行书面回函确认并附管内功能验证方案；施工配合集团公司电务部在收到施工通知函后5天内，对施工配合项目、时间进行书面回函确认并附管内配合施工方案。

第七十二条  跨局通信施工的等级，由施工申请集团公司、施工配合集团公司和受施工影响集团公司按照施工等级划分规定分别确定。

第七十三条  中断跨局行车通信业务施工的施工计划（包括施工配合集团公司和受施工影响集团公司相关内容），由施工申请集团公司编制，报国铁集团调度中心审批。施工日计划应经施工申请集团公司、施工配合集团公司、受施工影响集团公司通信部门相互联系、确认后，根据施工计划分别向本集团公司施工办申请。

第七十四条  施工申请集团公司、施工配合集团公司、受施工影响集团公司应同时在本集团公司进行施工登销记。

第七十五条  施工开始、结束、延点、停止施工等情况，由施工申请集团公司通信部门与相关集团公司通信部门联系、协调后按规定办理。

第十一章  邻近营业线施工

第七十六条  营业线设备安全限界。

（一）高速铁路。路基地段线路防护栅栏（桥梁地段为桥面最外侧）为营业线设备安全限界。当接触网支柱在线路防护栅栏以外（桥梁地段为桥面最外侧）时，接触网支柱外侧2m（接触网支柱外侧附加悬挂外2m，有下锚拉线地段时在下锚拉线外2m）为营业线设备安全限界。

（二）普速铁路。电气化铁路接触网支柱外侧2m（接触网支柱外侧附加悬挂外2m，有下锚拉线地段时在下锚拉线外2m）、非电气化铁路信号机立柱外侧1m范围称为营业线设备安全限界。

第七十七条  邻近营业线施工分为A、B、C三类。

（一）邻近铁路营业线进行以下影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工程施工，列为A类施工，必须纳入集团公司月度施工计划。

1.吊装作业时侵入营业线设备安全限界的施工。

2.架设或拆除各类铁塔、支柱及接触网杆等在作业过程中侵入营业线设备安全限界的施工。

3.开挖路基、路基注浆、桩基施工等影响路基稳定的施工。

4.需要对邻近的营业线进行限速的施工。

（二）邻近营业线进行以下可能因翻塌、坠落等意外而危及营业线行车安全的工程施工，列为B类施工。B类施工分为两类，B1类是不能设置“防抛、防落、防撞、绝缘”等防护设施的施工；B2类是能设置防护设施并经集团公司相关业务部室审批同意的施工。邻近营业线B1类施工项目须纳入月度施工计划，B2类须纳入邻近营业线施工安全监督计划。

1.使用高度或作业半径大于吊车至营业线设备安全限界之间距离的吊车吊装作业。

2.影响铁路通信杆塔、通信基站、信号中继站、箱式机房及供电铁塔、支柱等基础稳定的各类施工。

3.邻近营业线进行现浇梁、钢板桩、钢管桩、搭设脚手架、膺架等施工的设备和材料翻落后侵入营业线设备安全限界的施工。

4.营业线路堑地段有可能发生物体坠落，翻落侵入营业线设备安全限界的施工。

5.新线安装接触网支撑装置、架设承力索、接触线和架空地线，与既有带电设备无电气连接，距带电部分的最小距离小于5m的施工。

（三）邻近营业线进行以下可能影响铁路路基稳定、行车设备使用安全的施工，列为C类施工。

1.铲车、挖掘机、推土机等施工机械作业。

2.开挖基坑、降水和桩基施工。

3.邻近供电、通信、信号电（光）缆沟槽及供电支柱、油气及水电管路、通信信号杆塔（箱盒、通话柱）10m范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工。

4.绑扎钢筋、安装拆除模板等未侵入营业线设备安全限界的施工。

5.路基填筑或弃土等施工。

以上邻近营业线施工，施工单位必须结合营业线设备安全限界，划分工程机械的安全作业范围，设置安全警戒标志、标线，实行“一车一人”的专人防护；对路基填筑，基坑、孔桩开挖、电缆沟、水沟开挖及弃土堆放等施工，必须对铁路路基基础采取“防溜、防坍塌”措施，并专人进行监护；邻近通信、信号及供电光缆沟、电缆沟、给水管路、电力架空线10m范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工，必须对既有光电缆等隐蔽设施进行探测，并须划定安全作业区，在设备管理单位的监控下施工。必要时需对营业线运营设备进行迁改、过渡后方可进行施工。

（四）其他影响或可能影响营业线设备稳定、使用和行车安全的邻近营业线施工，按上述原则在施工方案审查时给予明确其类别。

第七十八条  邻近营业线施工防护有关规定如下。

（一）A类、B1类施工，施工单位应按照营业线施工管理有关规定进行施工防护。

（二）B2类、C类施工，施工单位应设置驻站联络员和现场防护员。不设行车人员的车站，施工单位应在相关主控站设置驻站联络员。高速铁路集控站车务应急值守人员间休时段驻站联络员不得进入行车室。驻站联络员在车站其他办公场所驻站，应通过铁路内网（既有视频监控或加装高清摄像头）将行车日志、CTC站场显示等信息实时传送至驻站处。车务段（直属站）应制定安全措施（须包括驻站联络员驻站地点、视频传送方式、应急信息传达方式等），纳入邻近营业线施工安全预想会内容（高速铁路Ⅲ级连续施工驻站联络员设置要求按上述规定办理，有关安全措施纳入施工预备会明确）。

（三）驻站联络员、现场防护员应按规定着装、配备通信设备和防护备品，熟知两端车站信号楼（运转室）行车电话（GSM-R手持机电话）和所属列车调度台电话，作业前应试验通话情况良好，作业中严格执行规定联络程序，使用标准用语。

（四）现场防护员应保持与邻站（驻站联络员）通讯畅通，联系中断时必须立即停止作业，发生突发状况时保证及时处置。

第七十九条  邻近营业线A类及B1类施工按营业线施工有关规定执行，按Ⅲ级施工计划办理。邻近营业线B2类施工以及C类施工由集团公司负责编制邻近营业线施工安全监督计划，编制程序如下。

（一）施工单位（或建设项目管理机构）应于次月邻近营业线施工安全监督计划申请提报前与监理单位、设备监护单位对接，明确施工项目的监理单位、设备监护单位具体负责人。

（二）施工单位（或建设项目管理机构）于每月15日前将经相关站段、业务部室会签的次月邻近营业线施工安全监督计划申请上报集团公司主管业务部室，集团公司主管业务部室审核后，于每月20日前，将本专业邻近营业线施工安全监督计划报集团公司施工办，由集团公司施工办汇总后作为集团公司月度施工计划附件下发，邻近营业线施工安全监督计划格式见附件13。

临时增加的邻近营业线施工安全监督计划，经相关站段、业务部室会签，由集团公司项目主管业务部室审核、批准后，交施工办汇总下发。临时增加的邻近营业线施工安全监督计划原则上每旬不超过1次。

第八十条  邻近营业线施工管理职责。

（一）业务部室职责。

1.负责审批施工单位上报的邻近营业线施工方案及安全监督计划。

2.定期检查邻近营业线施工，检查各种安全措施的落实情况，对安全措施落实不到位的单位给予停工处罚。

（二）站段及项目管理机构职责。

1.负责审查施工单位上报的邻近营业线安全监督计划，无集团公司的审查批复、未签订施工安全协议一律不得上报，并加强对施工单位的监督，在未得到集团公司的正式批复前不准进场施工。

2.负责按集团公司公布的邻近营业线安全监督计划制定检查方案，明确专人对施工安全措施的落实情况进行检查，对安全措施落实不到位的单位下发停工、整改通知。

（三）站区职责。

1.车站负责根据公布的邻近营业线安全监督计划按月组织相关单位召开施工安全预想会	，掌握施工进度，协调解决施工过程中各结合部间的问题，并做好相关会议记录。

2.设备监护单位负责邻近营业线施工的配合，负责将每日监护的安全信息和存在的问题上报站段领导小组。

3.施工单位组织各设备管理单位按《邻近营业线施工现场安全重点监控表》（格式见附件14）规定的内容做好每日检查记录交站长签认、存查。

第八十一条  邻近营业线施工的现场监督检查工作由集团公司各业务部室、安监室负责，建立监督检查制度，制定监督检查计划。日常施工监管工作由施工主体单位、监理单位、项目管理单位和设备管理单位共同负责，并制定详细的施工监管方案。

第十二章  施工组织实施

第八十二条  集团公司管内各项施工严格落实“一施工三方案”，每条施工日计划的施工单位和配合单位必须有相应的施工方案、行车组织方案、人身安全方案。

施工方案主要包括：施工项目、负责人、内容、地点和时间、影响及限速范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全风险具体管控措施、施工防护办法、列车运行条件、路料和机具回收、应急预案、施工质量验收等基本内容。每日施工按要求落实干部盯控。使用大型工程机械时，必须明确走行径路、停放地点，划定作业范围，执行“一机一人”跟机防护。

行车组织方案主要包括：施工期间的设备状态和行车办法，围绕信号、联锁、闭塞、进路、凭证、施工车辆、调度命令、登销记等关键，制定有效措施。根据施工日计划，由行车组织单位负责研究制定相应的施工行车组织方案。

人身安全方案主要包括：施工人身安全防护组织体系及相关人员职责，防护分区图，不同作业条件下现场防护员站立位置、防护范围和施工避车安全区等。

第八十三条  各业务部室负责制定本系统“一次施工作业标准化流程”，把“一施工三方案”、施工会议制度落实、施工组织、过程控制、数据换装、调度命令接受和传达、作业防护、路料清理和工机具回收、开通条件确认等事项，分解、纳入“一次施工作业标准化流程”。

第八十四条  车间组织的施工应做到“四亲自”。车间负责人（主任、副主任）必须亲自组织编制作业方案，亲自布置作业方案，亲自审核作业计划，亲自担任作业负责人。

第八十五条  严格卡控运行揭示调度命令接收、核对、编写等关键环节，坚持一人拟写、一人核对。严格落实施工日计划、登记申请、施工命令“三对照”，对受令处所和命令内容逐项核对，确认请点时间、影响范围、监控数据和相关技术资料与调度命令一致。供电专业停送电前，严格执行停送电作业卡控表流程及确认制度。

第十三章  维修组织实施

第一节 高速铁路

第八十六条  高速铁路维修作业应按照“统筹安排、综合利用、平行作业”的原则，实施综合维修生产一体化作业组织。

第八十七条  高速铁路接触网检修作业按供电臂划分停电单元，其他设备的维修作业按车站及相邻上下行区间划分成六个基本作业单元。成都东、重庆北、重庆西、贵阳北、贵阳东等站场复杂的高铁车站原则上按场别划分基本作业单元，具体由车务段（直属站）组织设备管理单位细化作业区域。

第八十八条  高速铁路维修天窗综合利用原则。

（一）维修作业原则上按作业单元分别组织，需同时占用两个及以上作业单元时，需相关单位协商一致。

（二）区间维修作业综合利用原则。

1.开行路用列车时，应纳入施工（维修）计划，向车站提供《施工路用列车（施工机车车辆）作业申请单》（仅封锁区间时除外）。开行方案必须明确发站、到站、编组、运行径路、作业地点、作业防护地点、转线计划及路用列车司机、随车施工（维修）负责人联系电话（包括GSM-R电话号码）。计划下达后，施工（维修）单位不得随意变更路用列车开行方案。同一封锁区间原则上每端只开行一列路用列车（超过时，其安全措施及运行办法按集团公司高速铁路行车组织细则相关规定执行）。

有多台作业车进入同一区间时，作业车辆应组成综合作业车列合并运行，共用一个调度命令进入区间、返回车站或到达前方站。作业车及车列由车站开往区间后，由主体作业单位统一组织协调，划分各作业车的作业范围及分界点。各作业单位必须严格按规定分别设置防护。

2.不开行路用列车时，由主体作业单位统一划分各单位作业范围及分界点，作业单位必须按规定分别设置防护。

3.天窗内所有影响路用列车运行的维修作业必须在路用列车通过后方可进行，并须在路用列车返回前结束。

（三）站内维修作业综合利用原则。

1.使用作业车时，原则上应分咽喉或者分上下行线进行。

2.不使用作业车时，可根据需要划分不同作业区域作业。

3.由主体作业单位统一划分各单位作业范围及分界点，作业单位必须按规定分别设置防护。

第八十九条  高速铁路电力线路倒闸作业必须纳入维修计划。提报倒闸计划时必须明确倒闸原因、电力供电臂、影响范围，倒闸计划时间为5分钟。

第九十条  高速铁路固定设备上线检查、检测、维修工作都应在天窗时间内进行，天窗时间外不得进入桥面、隧道和路基地段栅栏范围内以及车站站台安全线股道一侧。以下检修作业可在天窗点外进行：

（一）工务专业。防护栅栏外的工务设备检查、测量及维修。不通向桥面范围的检查维修作业，包括：桥梁支座、防落梁装置检查、维修作业，桥面下、箱梁内不影响结构稳定和使用的检查、测量、维修作业。不进入防护栅栏门进行防护栅栏、救援疏散通道的修补。

（二）电务专业。防护栅栏外不影响信号、通信设备正常使用的设备巡视、检查。

（三）供电专业：防护栅栏外的供水电设备巡视、检查。

（四）车辆专业。防护栅栏外车辆设备巡视、检查。

（五）房建专业：在站台安全线以内进行站台面、吊顶板等房建设备巡视、检查。

其他项目由主管业务部室结合实际进行细化、明确，并制定确保人身、行车和作业安全的安全管理、作业组织、通信联系和防护办法等细化措施。

第二节  普速铁路

第九十一条  普速铁路维修作业应探索一体化作业组织，实施维修作业集中化、专业化，综合利用天窗。

第九十二条  普速铁路维修作业，双线V形天窗区段一线作业时不得影响另一线行车设备的正常使用，涉及上下行渡线时由集团公司施工办安排。同一区间或站内当日安排有施工天窗时，维修作业应在施工天窗内等时长套用，不再单独安排维修天窗。

第九十三条  普速铁路车站到发线及编组站、区段站的维修天窗可根据车站性质、线路功能等特点，按运输影响分级管理，根据需要划分不同作业区域或作业单元，维修天窗时长和时段可适当调整。不影响正线行车的到发线维修作业（需对正线限速时除外），可根据运输情况在图定天窗时段外安排，天窗时长可大于图定天窗时长。

各编组站、区段站应按照“施工单元化，单元小型化，小型阶梯化”的原则，通过对编区站划分作业区域，将各设备管理单位在同一时段内的作业范围进行统一，并保证在某一片区进行施工维修作业的同时，不影响其他片区的正常运输组织工作。各编组站、区段站应组织相关设备管理单位进行研究，积极推行划片区维修作业模式，并制定本单位划片区维修作业办法报集团公司施工办备案。

第九十四条  车站不办理接发列车（含货物线、调车线及到达场、出发场不办理接发列车一端）的行车设备，按照施工、维修计划，在确保安全的前提下，车站负责安排，由车站值班员报告列车调度员，经列车调度员口头同意后组织实施。车站驼峰设备检修实行“停轮修”，应利用交接班、调车作业间休等时间进行，原则上每次不少于40分钟。

段管线内有关行车设备的维修作业，在确保安全和不影响机车（动车组）出入、车辆取送的前提下，由段管线管辖单位根据机车（动车组）出入、车辆取送、检修的情况确定维修作业时间并组织实施。

货场内有货物线桥、门式起重机的安装、维修作业，在确保安全和不影响货场取送的前提下，由车站确定维修作业时间并组织实施。

第九十五条  下列维修作业可在天窗点外进行，但严禁利用速度160km/h及以上的列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。天窗点外作业项目原则不宜安排在0-6时实施，确需安排，应结合实际情况制定细化措施，确保作业安全。其他维修项目必须纳入天窗，严禁利用列车间隔时间作业。

（一）工务部门。

1.使用轨道检查仪、钢轨探伤仪（双轨探伤仪除外）等随时能撤出线路的便携设备进行上线检查、检测作业；预卸路料的加固；标志涂刷；整理道床；栏杆油漆；不移动桥枕进行钢梁上盖板涂装；不影响行车安全的隧道除冰；清理垃圾或弃物。其他在道床坡脚以外不影响线桥设备正常使用的作业。

2.本线施工限速小于等于60km/h的地段或除正线外允许速度小于等于60km/h的站内线路，允许使用单人能随时撤出线路的轻便小型机具进行螺栓涂油、捣固、改道、补充或紧固轨道联结零件、垫入或撤出垫板作业，但严禁利用旅客列车与前一趟列车之间的间隔时间作业。

（二）信号部门。光电缆径路检查、室内外设备巡视检查及道岔转换试验。

（三）通信部门。在道床坡脚以外进行不影响行车通信业务正常使用的通信设备、线路及附属设施的日常维修、业务办理和保护试验。

（四）供电部门。接触网步行巡视、测温等设备检查作业；接触网打冰，处理鸟窝、异物；在道床坡脚以外栅栏以内的标志安装及整修、基础整修、接地装置整修、支柱（拉线）基坑开挖、危树修枝等不影响设备正常运行的作业。电力线路步行巡视、静态测量、测温；站内到发线等客车水栓及给水管路的巡视、检查。

（五）货运部门。货运计量安全检测设备巡视、检查和外部清扫、油润，清除异物的作业。

（六）在站台安全线以内进行日常设备巡视。

其他项目由主管业务部室结合实际进行细化、明确。

第九十六条  天窗点外维修作业具体规定如下。

（一）天窗点外维修作业仅允许设备管理单位（含成都工务大修段、成都工务大机段、成都桥路大修段）进行。天窗点外维修作业负责人原则上由工（班）长及以上级别胜任人员担任。

（二）天窗点外维修作业计划（格式参见附件15）由工区负责编制、提报，车间审核，站段批准。计划内容应明确作业时间、作业项目、作业地点、作业负责人、作业机具、作业人数、配合要求、监控安排、防护设置及安全管控措施等主要内容。

（三）天窗点外维修作业必须按规定设置驻站联络员、现场防护员，联系中断时必须立即停止作业。

（四）作业前驻站联络员凭批准的天窗点外维修作业计划，在车站《行车设备检查登记簿》内登记，车站值班员签认。

（五）严禁天窗点外维修作业计划越级审批；严禁天窗点内作业项目按天窗点外作业项目降级提报计划；严禁作业负责人资质不符合要求批准计划、开展作业；严禁未进行技术交底、配合人员未到场、监控人员不到岗开展作业。

（六）各单位应加强天窗点外维修作业的管理和组织，细化安全控制措施，确保天窗点外维修作业安全。

（七）同一区间或站内安排天窗内施工维修作业时，天窗时间内上述作业不准按天窗点外维修作业实施。

第九十七条  电务需车务配合的点外作业项目，由电务信号工区编制《电务需车务配合的点外作业申请单》，经车间批准后提交车站值班员，车站值班员按规定配合信号部门进行相关点外作业。具体作业有关要求见附件16。

第九十八条  引起信号设备电源切换的普速铁路电力线路倒闸作业必须纳入维修计划。提报倒闸计划时必须明确倒闸原因、电力供电臂、影响范围，倒闸计划时间为5分钟。

第三节 维修作业实施

第九十九条  维修作业实施前，由维修作业涉及车站组织相关车务人员对当日维修作业安排及重点事项进行传达和布置。

第一百条  综合维修计划的实施。

（一）实施综合维修计划时，由主体维修负责人在登记站进行维修作业登销记。遇特殊情况综合维修计划其中一项作业取消时，由主体维修负责人按实际作业内容登销记。

（二）综合维修计划，车站值班员只需向主体维修负责人转交准许作业的调度命令。

（三）主体维修负责人须确认全部维修作业完毕，所有设备恢复到正常状态后，方可销记。对于同一站内的综合维修计划，因特殊原因不能全部开通设备时，在确保安全和具备列车放行条件的前提下，允许分步开通设备。

（四）因特殊原因不能在规定时间内完成维修作业须延长维修作业时间时，维修负责人、主体维修负责人应提前30分钟通过车站值班员向列车调度员汇报，并说明需延点时间，列车调度员应发布调度命令实施。

第一百零一条  路用列车开行安全卡控措施。

（一）遇需停止车站行车设备正常使用的维修作业，且需向区间加开路用列车时，应于停止车站行车设备正常使用前，先发出路用列车。返回时，待车站行车设备恢复正常使用并销记后，再将路用列车接入站内。以上要求应在维修计划中明确。由登记站召开的维修协调会上，各单位应确认影响路用列车进出区间的维修作业区域，明确路用列车进出车站的进路、进出方式，明确站内维修作业的开始与结束时机。

（二）同一区间有维修作业且需开行路用列车时，路用列车运行径路上不得安排其他设备管理单位的维修作业。

第一百零二条  不同部门或单位在同一地点作业的办法。

（一）开行路用列车时，原则上不允许不同部门或单位在同一地点作业，如确需时，由维修单位分别制定详细安全卡控措施，并在维修协调会上共同研究，达成共识后方可执行。

（二）不开行路用列车时，在设好防护、保证安全的情况下，允许多个设备管理单位（工电段多个专业）、多工种在同一地点综合利用天窗进行维修作业。具体防护、安全条件由各设备管理单位在维修协调会上共同确认。

（三）遇工种间维修作业工序不允许其它作业干扰时，应分时间段作业方式进行综合或调整维修计划日期。

第十四章  集中修组织实施

第一百零三条  集中修是调配施工机械、人员、路料，综合利用施工天窗，集中完成一条线路行车设备大中修、技术改造和维修任务的一种施工组织形式。集中修主要适应于通过能力紧张的繁忙干线和干线。

第一百零四条  集中修的施工时间根据施工工作量来确定，可集中安排一段时间，也可分段进行施工。集中修期间一般需调整施工分号列车运行图，在运输条件许可的情况下，施工天窗的大小、施工慢行附加时分和处所可适当增加，同时相应采取整体运输调整措施，为集中修创造条件。

第一百零五条  集中修施工计划编制应坚持货运旺季错峰安排、平行通道错时安排原则。繁忙干线集中修的年度轮廓计划由国铁集团协调相关集团公司编制，以国铁集团文电形式公布实施，干线集中修的年度轮廓计划由集团公司编制。集中修的年度轮廓计划纳入集团公司总体年度轮廓计划范畴，施工办每月组织相关业务部门在编制月度施工计划时，根据次月集团公司各线行车设备大中修和技术改造任务情况，并结合车流径路和实际车流特点，编制集中修的施工计划，在集团公司的月度施工计划中公布

第一百零六条  集团公司应加强集中修的组织管理，成立集中修协调小组，协调小组成员参照Ⅰ级施工协调小组，全面负责施工方案、施工计划、施工组织协调、施工安全管理等工作。现场成立集中修施工指挥部（一部），施工指挥部下设办公室，由施工办牵头，相关业务部室组成，具体负责集中修日常协调组织工作。根据集中修范围，分片区成立现场协调组、安全监督组和质量监督组（三组），负责本片区的现场施工管理、组织、协调、实施工作。

第一百零七条  设备管理单位应对每处施工地点进行监控，加强对施工安全和质量的监督检查，并负责与施工单位负责人共同确认开通条件，严把施工开通关。与集中修有关的车站，站长（副站长、运转车间主任或副主任）应到岗监督作业，保证行车安全。集团公司应成立集中修施工安全监督队伍，强化施工现场安全监控，发现问题及时纠正，危及行车安全时有权责令施工单位恢复设备，停止施工。

第一百零八条  集中修的施工机械、人力、路料调配工作由集团公司集中修协调小组协调各设备管理单位和施工单位确定，各施工单位应提前做好集中修的各项准备工作。施工单位和主管业务部室应根据制定的路料运输方案，提出路料运输需求，调度所应加强路料运输的日常组织。

第一百零九条  集团公司应加强集中修考核工作，对施工天窗兑现率和利用率进行统计、分析、考核，掌握施工进度，提高施工天窗的综合利用效率。

第十五章  营业线施工登销记

第一百一十条  施工（维修）登记按以下规定执行。

（一）在车站和车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的，施工（维修）负责人应确认已做好一切施工（维修）准备，于开始前40分钟由施工（维修）负责人（驻站联络员）在《行车设备施工登记簿》（格式见附件17）内完成登记，按规定向车站或通过车站值班员向列车调度员申请施工（维修）。

（二）在调度所登记的，施工（维修）负责人应确认已做好一切施工（维修）准备，于开始前40分钟由施工（维修）负责人（驻调度所联络员）在《行车设备施工登记簿》内完成登记，列车调度员签认。

（三）在机务段、车辆段、非车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的，施工（维修）负责人应确认已做好一切施工（维修）准备，于开始前40分钟由施工（维修）负责人（驻站联络员）在《行车设备施工登记簿》内完成登记，机务段、车辆段、动车段（所、存车场）签认。

第一百一十一条  施工（维修）销记按以下规定执行。

（一）在车站、调度所和车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的，作业完成后，经施工、设备管理单位检查达到放行列车条件，由施工（维修）负责人（驻站、驻调度所联络员）、设备管理单位检查人（设备管理单位指定人员）办理开通登记（施工销记），车站（列车调度员）签认后，按规定开通。

（二）在机务段、车辆段、非车务负责行车组织的动车段（所、存车场）登记的，作业完成后，经施工、设备管理单位检查达到开通条件，由施工（维修）负责人（驻站联络员）、设备管理单位检查人（设备管理单位指定人员）办理开通登记（施工销记），机务段、车辆段、动车段（所、存车场）签认后，按规定开通。

第一百一十二条  调度中心设备（CTC/TDCS调度终端、涉及多站的通信设备、自然灾害及异物侵限监测系统等）施工维修，施工负责人（驻调度所联络员）在集团公司调度所登记。

在成都、重庆、贵阳通信中心机房进行影响行车通信业务的传输、数据网、调度、GSM-R、无线列调主系统或端站设备检修（数据修改）、整治或施工时，由设备管理单位的驻调度所联络员在集团公司调度所登记。

第一百一十三条  以下作业不需在相关车站（调度所）进行登、销记。

（一）牵引变电所倒闸作业引起的供电臂停电。

（二）牵引变电所需及时处理缺陷或故障引起的供电臂停电。

（三）电力线路倒闸作业。

第一百一十四条  电力线路倒闸作业计划下达后，按下列程序实施。

（一）高速铁路：倒闸前60分钟，集团公司供电调度在通知供电段电力调度后，按批复倒闸日计划向列车调度员提出申请，经列车调度员同意后按计划执行倒闸，操作完成后应立即向列车调度员报告，并通知供电段电力调度。

（二）普速铁路：倒闸前40分钟，由供电段电力调度向列车调度员提出申请，经列车调度员同意后按计划执行倒闸，操作完成后应立即向列车调度员报告。

（三）供电段电力调度应提前一天将批复的倒闸日计划通知相应电务段调度；普速区段供电段电力调度在倒闸前30分钟将倒闸时间、区段和影响范围再次通知电务段调度。电务段根据倒闸日计划，结合供电方式和生产任务，按需要开展相关工作。

第一百一十五条  集团公司所管设备越过集团公司间分界站延伸至相邻集团公司调度指挥区段时，延伸段的登销记应在集团公司间分界站办理。

同时影响两站以上的通信施工及维修作业，登销记应在调度所办理。

第一百一十六条  施工单位、车务段（直属站）、调度所应加强施工登销记的管理。

（一）《行车设备施工登记簿》填记要求、填记格式见附件18。

（二）驻站（驻调度所）联络员应选派熟悉登销记标准、车站控制台的信号显示、管内设备情况的胜任人员担任，工作标准如下：

1.参加班前会（特殊情况不能参加时应单独布置），领取派工单，掌握当日作业计划、地点，作业时间、作业内容、使用的工机具，现场防护员及作业负责人位置，了解掌握各项安全措施，接受安全教育，并签认。与现场各防护员统一通话频道，相互确认通信工具状态良好、通信畅通。

2.按规定着装、佩戴上岗证，带齐防护备品及佩备耳麦的对讲机，按规定时间到车站（调度所）办理相关手续。

3.打开语音记录装置，与现场防护员试验通信工具良好。与作业负责人（带班人）、现场防护员校对钟表，保持与车站（调度所）时间一致。

4.施工、维修天窗时按规定在《行车设备施工登记簿》登销记。

5.调度命令下达后，必须与车站值班员（列车调度员）核对命令号、区间、地点、起止时间、项目、影响范围等，确认无误后通知每处作业负责人、现场防护员。

6.随时与车站值班员（列车调度员）联系，准确掌握列车运行情况，及时向现场防护员和作业负责人（带班人）预报、确报列车运行情况，并做好记录。

（三）工电段在执行施工登、销记时，应分专业进行登记、分专业进行销记。

（四）普速铁路调度集中区段在中心站集中控制模式下，施工单位驻站联络员可在中心站集中控制范围内的有人值守区域集控站进行远程登销记，具体流程及要求如下：

1.施工（维修）登记流程。

（1）区域集控站车站值班员（车务应急值守人员）通过电话联系中心站车站值班员，取得同意后，使用中心站车站值班员用户名、密码登录电子登销记系统，施工单位施工负责人（驻站联络员）于施工开始前40分钟，在区域集控站完成施工（维修）登记。

（2）施工登记完毕后，施工负责人（驻站联络员）通过电话联系中心站车站值班员请求施工（维修）。

（3）中心站车站值班员得到请求后，审核签字转列车调度员，列车调度员确认后，下达准许施工的调度命令（准许停电命令）。中心站车站值班员根据调度命令（准许停电命令）填写“承认施工”内容。

（4）区域集控站施工负责人（驻站联络员）通过电子登销记系统接收到准许施工作业的调度命令（准许停电命令），并确认施工条件具备后，方可指挥现场人员入网或开始作业。

2.施工（维修）销记流程。

（1）作业结束前30分钟，由施工单位施工负责人（驻站联络员）在区域集控站电子登销记系统内拟写销记内容，经确认施工结束且具备开通放行列车条件后，提报销记内容，并通过电话联系中心站车站值班员请求销记。

（2）中心站车站值班员得到销记请求后，审核签字转列车调度员，列车调度员确认后，下达开通调度命令（恢复送电命令）或口头同意，恢复行车。

（3）中心站车站值班员根据列车调度员下达的开通命令（恢复送电命令）或口头同意填写开通内容，并电话通知区域集控站施工负责人（驻站联络员）核对、接收调度命令。

3.有关要求。

（1）执行远程登销记的施工（维修）计划，应在施工（维修）日计划“备注”栏中注明：“在XX区域集控站远程登记”。

（2）中心站集中控制模式下，执行远程登销记的施工（维修）作业，按规定需设置驻站联络员的仍需在中心站设置；区域集控站转为非常站控模式时，在区域集控站本站（无人站在中心站）进行登销记和设置驻站联络员。

（3）区域集控站车站值班员（车务应急值守人员）使用中心站车站值班员用户名、密码登录电子登销记系统后，施工单位人员仅用于施工登销记，不得进行其他无关操作，区域集控站车站值班员（车务应急值守人员）应做好监督工作。

（4）突发性设备故障应急处置需执行远程登销记作业时，有关要求比照上述规定办理。

（5）执行远程登销记作业时，各单位要加强协调联系，严格对施工（维修）内容审核、调度命令转发等关键环节核对把关，确保施工（维修）作业安全。

第一百一十七条  扰动道床不能预先轧道的线路、道岔施工区段，开通后第一趟列车不准为旅客列车，具备下列条件之一时可视为轧道。

（一）大型养路机械施工经过稳定车作业。

（二）开通后经过重型轨道车牵引的施工列车。

（三）开通后经过单机。

（四）开通后经过大型养路机械作业机组。

第一百一十八条  运输部门应加强运输组织和调度指挥工作，确保天窗时间兑现。因旅客列车晚点等原因，准许变更天窗起止时间，列车调度员应提前通知驻调度所联络员或通过车站值班员通知驻站联络员，驻调度所（驻站）联络员通知施工（维修）负责人。施工（维修）作业前，驻调度所（驻站）联络员应与列车调度员（车站值班员）确认列车正晚点情况，并将列车正晚点情况通知施工（维修）负责人。

第十六章  施工过渡工程

第一百一十九条  施工过渡是增建线路、新线引入、技术改造、电气化工程等营业线建设项目组织施工和运输配合的重要环节。建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理部门和单位应加强过渡工程管理，保证行车、人身和施工安全。

建设单位应将过渡工程按正式工程组织建设，并组织行车组织、设备管理、设计、监理部门和单位对施工单位编制的施工过渡方案进行审查。

设计单位应按照正式工程进行过渡工程勘察设计，提出指导性施工过渡方案和保证安全运营的具体措施；优化设计方案和指导性施工过渡方案，减少线路换边拨接次数，减少过渡工程；根据规程规范、线路条件和运输需要，合理选择便线的曲线半径以及其他技术标准，保证勘察设计质量；设计审查部门应按照正式工程进行审查。

施工、监理单位应按照正式工程组织过渡工程施工和实施工程监理。施工单位应对既有设备布置进行现场核对，根据设计文件和审查后的指导性施工过渡方案编制施工过渡方案，严格按照设计文件和批准的施工过渡方案进行施工。监理单位应督促施工单位严格按照批准的施工过渡方案进行施工，并实施旁站监理，参与竣工验收。

行车组织和设备管理部门应参加指导性施工过渡方案和施工过渡方案的审查工作，做好现场配合工作。

工程质量安全监督机构应加强对过渡工程的监督，检查施工过渡方案，对实施过程和竣工验收工作实施监督。

第一百二十条  严禁进路有关道岔未纳入联锁时开放信号办理列车和调车作业。营业线站场改造工程中，凡所接入或移动的道岔，应按信号过渡工程设计、施工，将道岔表示纳入车站联锁后方可开放相应的信号机。

第一百二十一条  过渡工程的竣工验收应按照正式工程组织。过渡工程除拢口拨接地段外，其他应提前进行验收。对不能预先轧道的过渡工程，由建设、施工、监理和设备管理单位联合检查确认达到工程施工质量验收标准，验收合格后方可开通。未经验收或验收不合格的，不得交付运营单位，也不得开通运营。

第一百二十二条  过渡工程的开通速度和运行速度由施工单位依据设计和施工资料提出申请，经运营单位审查后确定。验收合格的过渡工程，由运营单位（维管单位）维护，开通后24小时内，施工单位协助运营单位进行维护。施工单位对过渡工程的施工质量负责，运营单位对过渡工程的设备维护负责。有关费用按规定办理。

第十七章  工程验收交接

第一百二十三条  营业线基建、技术改造项目的施工应遵照“建成一段，投产一段”的原则，及时验收交接、拨接开通。未经验收合格的工程不得拨接开通使用。

第一百二十四条  施工单位应严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，确保工程质量。基建、技术改造项目必须达到设计规范和工程施工质量验收标准，且竣工资料齐全后方可申请验交。行车组织、设备管理单位应提前做好各项接管准备工作，对新增人员提前进行培训，提前调配到位。

电气化改造项目应在受电前15天由项目管理机构将具体受电日期、范围通知路内外有关单位，并进行路外安全宣传。

第一百二十五条  营业线的铁路建设项目施工，工程完成并达到设计要求后，施工单位应及时向建设单位提出验收交接申请；建设单位按照国铁集团竣工验收办法及时组织工程验收交接。验收交接工作应在开通使用前进行。竣工验收交接后，方能正式移交使用单位运营或投产使用，未办理验收交接或验收不合格的工程一律不得交付使用。

第一百二十六条  铁路建设项目新线施工中的正、站线线路在验交开通前应经过机车多次轧道（正线轧道50次、站线轧道30次，无砟轨道除外）、整修或大型养路机械整道，电气化铁路接触网设备经过冷滑和热滑，直至达到工程施工质量验收标准，经验收交接后方可开通。凡正式办理验交手续的线路及设备，均应由设备管理单位负责维修养护。

对不能预先轧道、接触网冷（热）滑和进行动态验收的线路、道岔、接触网施工，由建设、设计、施工、监理和设备管理单位联合检查确认达到工程施工质量验收标准，验收合格后方可开通。开通后由运营单位接管，开通后24小时内，施工单位协助运营单位进行维护。运营单位应使其尽快达到规定的允许速度。

第一百二十七条  车站信联闭设备施工后，应封锁进行全面的联锁试验，确认联锁关系无误后方可开通使用，涉及列车进路使用的设备严禁利用列车间隔进行联锁试验。列控设备施工后须动态试验正确后方可开通使用。

第十八章  施工安全管理责任

第一百二十八条  确保施工安全是建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等单位和部门的共同责任。各单位应牢固树立安全意识，严格执行各项规章制度，建立健全安全责任制，落实安全措施和责任，正确处理施工与行车安全的关系，严格遵循“安全第一”的原则，服从行车安全的需要，做到分工明确、责任清楚、措施具体、管理到位。

第一百二十九条  建设单位应按照国家及国铁集团有关规定负责审核设计、施工、监理单位的资质，审查施工单位的工程技术人员、机械设备、施工组织设计、安全生产保障措施等。按规定做好勘察、设计、工程招投标、施工方案审批、项目经理和有关人员的安全培训、法制教育、工程质量和安全的日常监督检查、工程竣工验收等工作，落实施工安全管理主体责任，确保行车安全。

第一百三十条  设计单位在设计文件中，应明确施工期间营业线的行车安全条件，施工影响范围内各种行车设备的状况，对所涉及的行车设备的防护措施，以及为确保行车安全必须采取的施工工艺和指导性施工安全方案、施工过渡方案等。

第一百三十一条  监理单位应认真履行监理合同，按监理规范规程要求监督施工单位按设计标准和有关规范、规定施工，重点监督路基稳定、轨道结构、隐蔽工程和加固防护等施工项目，及时防范施工中的安全隐患，彻底消除因施工质量不良给行车安全留下的隐患。

第一百三十二条  施工单位应建立健全施工安全保证体系，按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，履行施工安全管理和日常检查的职责；负责对全体施工人员进行施工安全教育，建立完善的施工安全责任制；严格执行营业线施工的各项规章制度，科学制定施工方案，对Ⅰ、Ⅱ级施工还应制定施工方案示意图、施工作业流程计划图、安全关键卡控表，并严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工。

第一百三十三条  施工（维修）负责人对施工项目的安全工作全面负责。因施工（维修）原因发生的铁路交通事故，首先追究施工负责人的责任。

施工（维修）负责人和施工项目经理、副经理，安全、技术、质量等主要负责人应经集团公司有关部门或指定单位营业线施工安全培训，未经培训或培训不合格的人员不得担任上述工作。

第一百三十四条  施工单位的安全员、防护员、联络员、带班人员和工班长应经过集团公司有关部门或指定单位营业线施工安全培训。未经培训或培训不合格的人员担任上述工作，追究施工单位领导的责任；未严格履行培训考试程序发放培训合格证书的，追究培训部门的责任。

第一百三十五条  施工单位在施工前，应做好充分准备，根据需要组织好施工前的联合调查，并提前向设备管理和使用单位进行技术交底，特别是影响行车安全的工程和隐蔽工程。营业线施工技术交底内容、标准和流程见附件19。

施工中应严格执行技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁无计划、超范围、无命令作业，确保施工质量；施工完成后达到放行列车条件并经设备管理单位确认后，施工单位现场最高职务人员必须组织参与开通条件检查，具备条件方可开通，按规定程序放行列车。

轨道车、施工机械等自轮运转特种设备上线运行应符合国铁集团的有关规定，必须有运行、连挂、摘解、防溜方案。进入高铁线路施工必须有科室（车间）副主任及以上级别专业人员添乘，进入普铁线路施工必须有干部添乘，否则不能提报计划。添乘人员必须位于运行前方司机室。施工单位接受运输、设备管理单位和部门安全检查人员的监督检查，对检查出的问题应立即整改。

第一百三十六条  封锁施工开通后，施工单位和设备管理单位应加强检查和整修，设备管理单位严格把关；开通后列车运行速度应按速度阶梯逐步提高（按附件20、附件21执行）。线路慢行应按规定恢复正常速度并办理交接。

第一百三十七条  施工单位至少在正式施工72小时前向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。设备管理单位接到施工单位的施工请求后，应对施工方案和计划及影响范围进行认真核对，并在施工开始前派员进行施工安全监督。

第一百三十八条  设备管理部门和单位应建立施工安全监督体系，加强对施工安全和工程质量的监督检查。设备管理部门和单位应根据工程规模和专业性质，委派熟悉业务的人员对各种施工涉及行车安全的各方面实行全程监督检查，对施工单位违章作业、安全措施不落实以及危及行车安全的施工，有权停止作业，并及时上报集团公司相关业务部室和施工办；对封锁施工应根据施工质量，最终确认满足线路放行列车条件后，方可开通线路；线路开通后，需要慢行的地段还应对慢行的速度、距离和时间进行检查，直到列车恢复常速、线路质量稳定。

设备管理单位应加强对施工的点前准备、点中控制、点后开通、逐步提速等情况的监护工作，实行开通、提速检查签认制度（开通和提速的标准按附件20、附件21执行）。

安全监督检查人员发现影响行车安全的问题时，应以《施工安全整改通知书》（格式见附件22）形式通知施工单位负责人，如不整改或整改后仍达不到要求时，可填写《营业线施工停工通知书》（格式见附件23）。施工单位负责人必须立即处理，整改完毕并自检满足行车安全要求后，向《营业线施工停工通知书》签发人（单位）申请复工，经复查满足复工条件并签认后方可复工。

第一百三十九条  设备管理单位应积极协助设计和施工单位核查既有设备情况，提供地下管、线、光电缆等隐蔽设施的准确位置。无法提供准确位置时，由设计单位会同施工、设备管理单位（对行车安全影响较大的还应有集团公司参加）共同探查、核实，划定防护范围。并在签订安全协议时，明确各方安全责任。

第一百四十条  设计和施工单位对既有设施应有可靠的防护措施，防止施工中造成损坏。由于设备管理单位提供的设施位置错误造成损坏的，设备管理单位应承担责任并及时修复。因设计单位提供的设施位置不准确或遗漏造成损坏的，设计单位应负主要责任；提供的设施位置准确，因施工造成的损坏，施工单位应负主要责任。施工单位和设备管理单位应经常监视既有设备，发现异常必须立即停工处理，确认对既有设备无影响后，方可继续施工。因施工造成既有设备发生损坏时，施工单位应及时组织抢修，设备管理单位应积极配合，尽快恢复正常使用。

第一百四十一条  行车组织部门应积极做好施工组织协调工作，根据需要制定施工情况下的运输组织措施，提前调整车流，加强施工期间的行车组织指挥，为施工作业创造条件。

行车部门应加强施工期间行车组织和调度指挥，无联锁条件下接发列车，站长（副站长、运转车间主任或副主任）应到岗监督作业，严格执行作业标准，落实施工安全卡控措施。控制好行车命令发布、区间空闲确认、进路检查确认、行车凭证填写交付、引导信号使用等关键环节。施工开通应严格执行施工单位和设备管理单位登记开通、车站签认、列车调度员发布开通命令的程序。

第一百四十二条  运营单位的安全监督检查及配合费用纳入概（预）算，按铁路营业线施工配合技术服务费计取的有关规定和安全协议支付。

第一百四十三条  各级施工协调小组，应提前确定现场监控人员，深入施工现场，做好组织协调工作，强化现场安全监控。建设、设计、施工、监理、设备管理、行车组织、安全监察等部门、单位人员，应在组长或副组长的领导下，建立协调联系机制，明确工作重点，盯住关键环节，督促安全措施落实，协调解决施工过程中临时发生的问题，保证施工安全。施工现场安全重点监控表见附件24。

（一）监控重点内容。

集团公司管内的所有施工，施工单位、行车组织单位和相关设备管理单位必须制定检查计划，安排相应等级的人员监控。Ⅱ级及以上施工，安全监督组要派人全程监控；Ⅲ级施工，安全监察队伍要有计划安排抽查。执行“一岗一表”制度，根据不同的施工作业项目，业务部、站段应制定施工监控表，逐项监控。

1.施工安全管理。重点检查《施工组织设计》和《施工安全措施》是否制定并审批；相关单位是否制定非正常情况下行车组织办法和应急措施；是否签订施工安全协议；施工计划是否审批；是否召开施工预备会；施工负责人、安全负责人是否具备应有资质，施工（维修）负责人和施工项目经理、副经理，安全、技术、质量等主要负责人及安全员、防护员、联络员、带班人员、工班长是否经过营业线施工安全培训并取得合格证书；施工单位、监理单位、设备管理单位、行车组织部门相关管理人员、监督检查人员是否到岗到位等。

2.施工准备工作。重点检查是否准备好必需、充分、质量合格的施工料具，堆码是否侵限；施工人员、配合人员、防护人员是否到位；是否在准备阶段人员提前上道进行影响行车的施工作业；封锁前区间是否空闲，相关接发列车、调车作业是否完毕或按规定停止，相关进路、道岔是否按要求锁定等。

3.施工登销记及调度命令发布情况。重点检查登销记情况是否规范，与施工计划是否相符；施工日计划、运行揭示调度命令、施工调度命令、开通调度命令的下达、传递是否符合规定；开通前施工单位、设备管理单位是否按要求签认等。

4.施工现场作业控制。重点检查是否存在超范围施工、轨道车违章行驶、违章使用封联线或手摇把、违章操纵施工机械等违章蛮干现象；慢行过程中安全卡控措施是否落实；线路昼夜巡养制度是否建立并严格执行；复线地段、慢行地段施工机械、材料、机具、弃土搬运和人员作业是否侵限；非正常情况下接发列车作业是否标准；应急预案是否健全完善，施工过程中的突发问题是否及时有效处理；防护工程、防护措施是否到位、是否符合设计要求；驻站联络员是否与现场防护员按规定联系等。

5.放行列车条件。开通前放行列车条件检查、确认是否到位；材料、机具清理回收、人员返回防护是否执行到位；施工单位作业完成后，督促施工单位、设备管理单位认真检查确认放行列车条件，按规定签认；按规定进行设备的巡、检、养作业；封锁施工后新开通的线路，开通后列车运行速度应按速度阶梯逐步提高，放行第一列列车应严格按规定的列车类型办理；多工种、多单位联合施工、分步开通时，应督促相关单位明确该阶段恢复使用的范围和条件。对线路、道岔等主要行车设备的施工质量，应进行重点抽查。

6.施工中的劳动安全。是否对作业人员（含劳务工）进行劳动安全培训及考试合格；安全防护员是否具备应有资质；施工前是否对施工机具进行安全检查；劳务工上道作业是否有带班人员带领；施工中防护人员是否到位，防护用品（备品）是否齐全有效，防护标志设立是否标准，作业人员是否加穿防护服（黄背心），是否及时下道避车以及相关劳动安全作业标准等。

（二）检查发现问题的处理。

1.各级施工安全监督检查人员应切实履行监督检查职责，及时发现和纠正违法违章施工行为。凡发现违章蛮干的情况应立即纠正、制止、处理、汇报，对存在的问题没有发现或发现了问题不及时处理应追究监督不力的责任。

2.各级施工安全监督检查人员应认真负责，秉公办事，对检查中发现的安全问题应及时纠正。对严重“两违”、存在重大安全隐患、现场失控的施工点和个人，监督检查人员根据相关规定有权提出经济考核和处罚建议。

3.发现较为严重的安全问题，应及时通知相关单位。安监人员填发《安全监察通知书》或《安全监察指令书》，其他部门人员填发《安全检查通知书》，并及时追踪问题整改及处理情况，必要时停工整顿。

4.各单位对检查指出的问题，应高度重视，认真分析，切实整改。对收到的《安全监察通知书》和《安全监察指令书》应及时组织有关人员认真核实分析，对存在的问题制定整改措施，处理情况经单位主管领导签认后，于7日内反馈给填发部门。

第一百四十四条  集团公司营业线施工严格执行“施工管理八不准”和“施工作业八禁止”。

“施工管理八不准”：无计划不准施工；未按规定签订施工安全协议不准施工；没有合格的施工负责人不准施工；没有经过培训并考试合格的人员不准施工；没有召开施工预备会、没有准备好必需、充分的施工料具及其他准备工作的不准施工；擅自降低施工等级或变更施工方案不准施工；配合单位人员不到位不准施工；没有制订安全应急措施不准施工。

“施工作业八禁止”：禁止超范围、超项目或无命令作业；禁止点内作业点外干；禁止不登记要点进行施工；禁止无防护上道作业或防护中断冒险作业;禁止业务外包作业人员无职工带领上道作业、单独使用小车；禁止违章指挥、强令冒险作业;禁止擅自关闭施工路用列车运行监控设备或列车无线调度通信设备；禁止未确认开通条件放行列车。

施工单位执行施工安全承诺制度，工班长及以上管理人员要对“施工管理八不准”和“施工作业八禁止”做出承诺并签认承诺书。

第十九章  营业线施工安全专项管理

第一百四十五条  施工单位应严格执行铁路安全生产各项规章制度。对于施工前超范围准备、施工中挖断光电缆、爆破损坏行车设备、作业车辆溜逸、轨道车辆违章行驶、施工后线路未达到放行列车条件违章放行列车、开通后整修线路不及时、机械和料具侵限、使用封连线和违章使用手摇把等危及行车安全的问题，应制定管理制度，坚决杜绝此类问题发生。施工料具应集中管理，必要时派人看守。对影响行车的各个环节，必须加强管理，落实措施，严密防范，确保行车安全。

第一百四十六条  参加营业线施工的劳务派遣工和业务外包用工应由具有带班资格的正式职工（即带班人员）带领，不准上述劳务人员单独上道作业。劳务派遣工由劳务派遣单位进行必要的安全生产教育和培训，用工单位进行岗位安全操作规程和施工安全培训；业务外包用工由业务承包单位负责施工安全培训，设备管理单位可提供师资支持，并对培训情况进行监管。上述劳务人员应先培训，培训合格后方可上岗。对营业线施工的轨道、桥隧、通信信号、接触网等技术复杂、可能危及行车安全的作业项目，严禁分包、转包。上述劳务人员不准担任营业线施工的施工安全防护员和带班人员等工作，不准单独使用各类作业车辆。

第一百四十七条  加强汛期施工安全工作。营业线施工应认真执行铁路防洪工作管理相关规定，落实防洪措施。施工中应保持营业线排水系统的畅通，对可能影响营业线路基、桥涵、隧道等设施设备稳定的任何作业，应有足够可靠的安全防护措施，制定汛期防洪专项预案，有效应对突发事件。

建设单位应及时组织设计、施工、监理及设备管理等单位和部门，对施工地段联合进行汛前防洪检查，发现问题由设计、施工单位及时处理。

凡可能影响安全度汛的施工地段，施工单位应认真接受防洪部门的防洪检查和指导，按要求认真落实责任，并制定防洪预案。

第一百四十八条  高速铁路防护栅栏门和桥梁救援疏散通道门以关闭加锁为定位，具体按高速铁路防护栅栏管理相关规定执行。

普速铁路和高速铁路并行时，普速铁路施工和维修作业应与高速铁路做好物理隔离，进出防护栅栏门和桥梁救援疏散通道门应严格执行相关规定。故障应急处置或抢险救援需临时破拆栅栏和桥梁救援疏散通道门时，破拆单位负责及时恢复，未恢复时对栅栏缺口和桥梁救援疏散通道门处安排专人看守。

第一百四十九条  施工和维修作业安全防护管理。

施工作业前，由施工负责人组织绘制当天防护体系示意图，包含防护体系设置、防护员站位、防护信号设置、限速牌设置、风险提示等内容，并在派班点名时进行分工安排。

施工和维修作业前应按规定设置驻站（驻调度所）联络员、现场防护员，驻站（驻调度所）联络员和现场防护员施工维修期间不得临时调换。防护人员必须由从事本项专业工作不少于1年且经过防护任职资格培训考试合格的正式职工担当。

现场防护员应根据施工作业现场地形条件、列车运行特点、施工人员和机具布置等情况确定站位和移动路径，并做好自身防护。

作业过程中，驻站（驻调度所）联络员与现场防护员必须保持通信畅通并定时联系，确认通信良好。一旦联控通信中断，施工（维修）负责人应立即命令所有作业人员下道。具体联控办法由相关业务部室制定并另行发布，并根据现场实施情况动态更新，办法中要对通信设备管理要求，联控时机、联控内容、联控对象、联控标准用语及复诵确认等环节进行规范。

第一百五十条  施工期间需设置临时道口时，应依照铁路道口管理规定办理相关手续。施工单位在临时道口设置期间应设人看守，并按规定日期拆除。施工单位在施工中应保证道口（含临时道口）设备、标识符合标准，并按铁路道口管理有关规定进行管理。

第一百五十一条  在线间距不足6.5m地段（两线间已有站台、栅栏等设施的除外）施工维修而邻线行车时，更换道岔、道岔清筛等作业人员集中的施工项目，应对施工时作业人员集中的作业区域两线间设置隔离措施。隔离措施分为线间固定隔离措施和移动软隔离措施。

（一）线间固定隔离措施。

1.线间固定隔离措施分硬隔离和软隔离措施两种。

2.硬隔离为长期固定隔离措施，采用金属、木、PVC等材料的板状、管网状等形式并捆扎在线间立柱上进行隔离，在施工项目开始前设置、施工项目结束后撤除。

3.线间立柱应采用牢固可靠的材料，其中硬隔离的线间立柱应采用钢管，软隔离的线间立柱应采用圆钢或螺纹钢，其直径和埋设深度应满足隔离措施牢固稳定。线间立柱的间距，硬隔离的线间立柱间距应控制在5m以内、软隔离的线间立柱应控制在20m以内，其中曲线区段应结合曲线半径进行缩短。

4.立柱和隔离措施应设置在线间中心位置，且距离两侧线路（含岔区）中心线距离须满足1875mm，立柱和隔离措施的高度不得高于轨面350mm（以线间两侧股别最低轨面来控制）。

5.立柱和隔离措施的设置要考虑防倾倒和防风，主要采用埋设深度和缩短间距来实现。

6.立柱的埋设位置要提前与设备管理单位进行确认、防止破坏电缆等设备。

7.软隔离为短期临时隔离措施，使用绳、带状等形式并捆扎在线间立柱上进行隔离，一般在施工当日设置并撤除。道床清筛、成组更换道岔、人工成段换枕、成段换轨等作业人员集中的线路施工，原则上采用软隔离措施。

（二）移动软隔离措施。

1.大型养路机械移动作业时（钢轨、道岔打磨及钢轨铣磨车除外），应设置移动软隔离措施对大型养路机械前后的集中作业人员进行防护。

2.移动软隔离措施由施工单位安排专人在本线限界内靠近邻线侧使用绳、带方式对大型养路机械前后的集中作业人员进行防护，以确保区域内作业人员不侵入邻线限界。

3.邻线来车时，移动软隔离措施须将作业人员集中在本线钢轨内侧进行防护。

第一百五十二条  工务、电务、供电专业要成立质检机构，质检员对施工、维修作业负责质量验收。质检人员未确认，不得销记。

第一百五十三条  其他相关要求。

（一）在机务段、车辆段、动车段（所）登销记的施工（维修）作业，施工（维修）单位应在机务段、车辆段、动车段（所）设置驻站联络员。

（二）涉及机务段、车辆段、动车段（所）内接触网停电的维修作业时，供电部门应提前72小时通知机务段、车辆段、动车段（所）值班员，双方做好签认。

（三）电气化区段，需接触网停电配合的施工作业，施工负责人（驻站联络员）接到列车调度员发布的准许接触网停电的调度命令后，须与变电所值班员核对确认接触网已停电，并经供电驻站联络员签认后，方可进行需接触网停电后进行的施工作业。

（四）落实施工作业“三清点、一确认”制度。所有上道作业实行“三清点”：入网前、作业完毕后、出网前要对工机具、材料、人员进行清点。“一确认”：作业完毕，施工负责人对设备状态、工机具清理、人员撤离、防护撤除等进行检查，确认开通条件。现场非使用状态工机具、未安装或已拆卸的路材路料必须指明存放地点，明确专人负责放置牢固、不得侵限，加强巡守。

普速铁路施工结束后，施工单位要立即清理、回收路料和施工机具。非常备钢轨、轨枕及零散路料应在施工结束时及时回收，不得长时间在线路上存放（一周内应回收完毕），尤其不得在正线两线间或正线与到发线间存放（待使用钢轨、轨枕除外）。其他两线间，确需临时存放轨料（钢轨、轨枕）的应摆放整齐，在施工方案中明确具体使用和回收日期。

（五）高速铁路因站场改造、更换钢轨等临时封锁线路造成的分路不良区段，开通前，由施工单位采取打磨或轧道的方式消除分路不良。

（六）施工单位进行施工（维修）作业需要配合时，应提前72小时通知配合单位。施工（维修）作业配合通知书格式见附件25。

（七）严格“四电”工程线施工管理。对工程线线路暂未开通，而“四电”（接触网、信号、通信、电力设备）其中之一接入营业线的工程线施工，严格按营业线施工规定执行技术交底、方案编制、计划提报、工艺工法、施工料具、施工盯控、施工监管配合，严把设备验收关、严管施工作业安全、严保设备安全、严防变化风险。“四电”工程线需经相关业务部门、设备管理单位组织交验后，方可接入营业线。

（八）集团公司以外单位在集团公司管内施工，施工前必须在施工现场设置具备实时传输功能的视频监控装置，将信息实时传输到设备管理单位调度指挥中心、建设管理单位。集团公司以外单位所有参与作业人员（包括劳务从业人员）实行挂牌上岗制度，未挂牌的不准上岗作业。设备管理单位、建设管理单位应加强集团公司以外单位施工监管，各业务部室切实履行施工专业管理职责。

（九）加强外援施工安全管控。跨局、跨段外援施工，外援施工单位和受援设备管理单位必须签订施工安全协议，明确各自的权利和义务。施工主体单位、施工负责人由受援设备管理单位担当（特殊情况可委托局管单位相应级别人员担当），受援设备管理单位按规定与其它设备管理单位和行车组织单位签订施工安全协议。受援单位在登记站派驻驻站联络员、登销记，同时外援单位也必须在登记站派驻驻站联络员，便于现场联络，现场防护员可由外援单位担当。外援单位仅支援自轮运转设备（含操作人员）时，可不再单独设置驻站联络员。

外援、受援单位共同按要求制定每日“一施工三方案”，方案制定会、方案布置会由受援单位组织，施工负责人亲自主持，受援单位和外援单位施工安全、技术、带班人员参加，按规定召开。同时，受援单位施工负责人和外援单位现场负责人必须共同参加施工协调小组召开的施工预备会和总结会。

第二十章  营业线施工考核和安全奖惩制度

第一百五十四条  集团公司应加强营业线施工考核工作，建立经济考核制度和奖惩办法，对施工计划质量和施工、维修天窗兑现率、利用率进行考核。运输部门考核兑现率，兑现率是指运输组织部门实际给点时间、次数与计划时间、次数之比。主管业务部室考核利用率，利用率是指施工单位实际作业时间、次数、工作量完成与计划时间、次数、工作量之比。

集团公司根据实际情况，确定“两率”基数，严格按月考核。对超过“两率”基数的给予奖励，对达不到“两率”基数的给予处罚。

单位天窗时间施工项目的工作量参考标准按集团公司营业线施工天窗管理考核办法执行。

第一百五十五条  集团公司应建立施工安全奖惩制度。

对在营业线施工保证行车安全中做出贡献的人员和单位，应给予奖励。对不遵守铁路施工安全规定，影响铁路行车安全及运输设施安全的施工单位，按照《铁路安全管理条例》有关规定进行处理。

对发生铁路交通责任事故的建设、设计、施工、监理等单位，根据事故性质，按《铁路安全管理条例》《铁路交通事故调查处理规则》和国铁集团营业线工程施工招标工作的有关规定进行处理，处理方式可采用停工整顿、责令改正、赔偿经济损失、辞退责任施工单位等；铁路运输企业在一定期限内不再委托责任单位承担铁路营业线工程项目，或在招投标时对其进行扣分。

特别重大事故按照国家和国铁集团有关规定办理。

第一百五十六条  集团公司安全监察室每月将集团公司管内上月有关施工单位发生事故调查处理和责任情况，上报国铁集团安监局。国铁集团建设部根据安监局的事故统计报告按有关规定及时进行处理。铁路工程项目资格审查时，招标人应将事故责任情况作为重要的评审条件。

第一百五十七条  发生事故按照《铁路交通事故调查处理规则》对事故进行认真分析，查明原因；集团公司安监室应将施工的责任事故调查处理和定责情况，及时通知建设、设计、施工、监理等有关单位，责成其对事故责任者、责任单位及有关领导进行严肃处理，追究其责任。集团公司以外单位在集团公司管内作业发生行车事故，同时追究建设管理和设备管理单位责任。

第一百五十八条  集团公司施工办每日对施工天窗兑现情况进行分析，对于未能按施工计划完成施工任务，特别是施工延点造成较大影响的，施工办应督促相关业务部室、建设管理单位、施工单位查找原因，制定整改措施并写出书面报告。书面报告由相关业务部室审核后报施工办，施工办汇总后报国铁集团调度中心。

第二十一章  营业线施工管理信息化

第一百五十九条  为提高营业线施工管理信息化程度，应根据现状及发展需求，不断推进施工管理信息系统建设。

第一百六十条  施工管理信息系统包括施工计划管理系统、运行揭示命令管理系统、综合维修天窗管理系统、施工一体化管理暨综合防护系统（电子登销记系统）、施工安全协议管理系统等。施工管理信息系统应具备施工月计划、施工日计划、维修计划、邻近营业线施工安全监督计划提报、会签、审批、下达、签认、统计和施工调度命令管理等功能。施工管理信息系统的数据应保证安全、真实、完整、有效，应建立数据的保存、备份和查询制度，并具备以下规范。

（一）软件系统。施工计划管理系统软件由国铁集团统一提供，属国铁集团标准软件TDMS系统子系统。综合维修天窗管理系统、施工一体化管理暨综合防护系统（电子登销记系统）、施工安全协议管理系统软件由集团公司信息所、科研所提供，属集团公司标准软件。

（二）系统规范性。不得随意改动本系统的数据字典等内容，确需修改和维护时，必须依据国铁集团、集团公司业务主管部门发布的文电和有关规定，严格按权限进行。

（三）系统保密性。有关数据文件的内容和数据库内的信息不得擅自公开、公布，严格按权限查询和使用。

（四）系统管理和维护。施工管理信息系统字典的管理和维护采用集中管理、分级负责的方式，集团公司和站段设专人负责组织和管理所辖范围内本系统的维护工作，施工管理信息系统的相关工作应纳入各部门有关人员岗位责任中，按规章文电进行基础数据和软件的更新、发布等维护工作。

第一百六十一条  施工管理信息系统由相应的系统维护单位负责系统维护、数据管理，系统维护单位职责如下。

（一）保证服务器的正常工作，负责对数据库进行定期备份，遇设备检修或停机维护，必须提24小时以上通知相关单位。

（二）提供软件维护、技术咨询、使用培训，及时根据国铁集团要求，对软件进行发布更新，妥善管理集团公司软件及相关文档。

（三）将系统纳入日常生产运行体系，加强对系统软硬件运行、信息交换情况的监测，发现问题及时处理，保障系统运行。

（四）收集用户对优化软件的建议和补充需求，协调跟踪系统开发单位进行功能优化。

第一百六十二条  施工管理信息系统建设应推进行车设备施工维修及设备故障登销记等功能研发，实行电子登销记。

第一百六十三条  使用施工一体化管理暨综合防护（电子登销记）系统操作人员应经集团公司或站段组织培训，经考试合格在《铁路岗位培训电子证书》内登记。

第一百六十四条  施工管理信息系统建设应推进施工计划集中编制、施工视频会议召开、施工现场远程监控、施工安全防护等应用和功能研发。

第一百六十五条  施工管理信息系统建设应推进施工方案、施工安全协议、行车设备施工登记簿、施工预备会和总结会记录、施工方案审查和审定记录等资料管理信息化。未实现信息化前，相关施工管理台账及资料由施工协调小组组长单位保存，保存期限为一年。

第一百六十六条  实施营业线施工管理信息化的单位，应逐步取消相关纸质文档、文电。

第二十二章  附 则

第一百六十七条  集团公司与地方铁路等其他铁路运输企业分界站的施工维修，需协调配合时由集团公司与其他铁路运输企业签订施工运输组织协议，明确相关事项。

第一百六十八条  本细则由集团公司施工办牵头负责解释。

第一百六十九条  本细则自2023年5月1日起施行。前发《中国铁路成都局集团有限公司营业线施工安全管理实施细则》（成铁施工〔2020〕236号）、《施工办关于明确下穿铁路路基工程施工等级及安全管理有关事项的通知》（施工电〔2021〕31号）、《施工办关于进一步规范营业线施工技术交底工作的通知》（施工电〔2021〕43号）、《施工办关于明确营业线Ⅲ级施工领导干部现场盯控的通知》（施工电〔2021〕61号）、《施工办 工务部 建设部关于加强营业线施工盯控和邻线限速管理的通知》（施工电〔2021〕100号）、《施工办关于明确邻近营业线施工防护有关要求的通知》（施工电〔2021〕123号）、《施工办关于加强路外单位施工日计划审核的通知》（施工电〔2022〕25号）、《施工办 运输部关于优化普速铁路调度集中区段施工登销记规定的通知》（施工电〔2022〕28号）、《施工办关于加强集团公司管内高速铁路施工管理的通知》（施工电〔2022〕72号）同时废止。

附件：1.集团公司高速铁路、繁忙干线及干线名称

2.集团公司施工慢行区段划分

3.施工慢行审批表

4.高速铁路维修项目

5.普速铁路维修项目

6.施工协调小组组长（副组长）书面委托书

7.施工到岗监控规定

8.施工负责人变更通知书

9.施工现场设备调查表格式

10.月度施工计划格式

11.施工现场准备情况核实表

12.工电段计划编制有关要求

13.邻近营业线施工安全监督计划格式

14.邻近营业线施工现场安全重点监控表

15.天窗点外维修作业计划格式

16.电务需车务配合的点外作业项目有关要求

17.行车设备施工登记簿格式

18.《行车设备施工登记簿》填记要求、填记格式

19.营业线施工技术交底有关要求

20.高速铁路各项施工作业放行列车条件

21.普速铁路各项施工作业放行列车条件

22.施工安全整改通知书

23.营业线施工停工通知书

24.施工现场安全重点监控表

25.施工（维修）作业配合通知书

26.施工方案会签表

附件1

集团公司高速铁路、繁忙干线及干线名称

一、高速铁路

以集团公司公布的高速铁路技术资料为准。

二、繁忙干线

襄渝线（达州-三汇镇）。

三、干线

宝成、襄渝（三汇镇-兴隆场）、沪蓉（新桥线路所-渭沱）沪昆、黔桂、渝怀、川黔、成昆、峨广、成渝、内六、达成、兰渝线。

附件2

集团公司施工慢行区段划分

1.宝成线：广元兰渝宝成场-马角坝，马角坝-绵阳、绵阳-成都。

2.成昆线：成都南-峨眉、峨眉-汉源、汉源-普雄、普雄-西昌南、西昌南-攀枝花。

3.峨广线：燕岗-甘洛南、甘洛南-冕宁、冕宁-米易东、米易东-永仁。

4.成渝线：成都-资阳、资阳-内江、内江-永川、永川-重庆。

5.达成线：三汇镇-遂宁、遂宁-成都。

6.襄渝线：达州-三汇镇*、三汇镇-广安、广安-兴隆场。

7.渭井线：渭沱-井口。

8.渝怀线：井口-涪陵、涪陵-黔江、黔江-秀山。

9.达万线：达州-万州。

10.万凉线：万州-凉雾。

11.高南线：高兴-南充东。

12.湖雍线：湖潮-纳雍西。

13.毕织线：毕节东-织金北。

14.黄织、毕织线：黄桶-毕节东。

15.林新线：林歹南-新店镇*。

16.德天线：德阳-汉旺。

17.成汶线：青白江-蒲阳。

18.广岳线：广汉-穿心店。

19.内六线：内江-宜宾南、宜宾南-盐津、盐津-昭通、昭通-梅花山。

20.川黔线：小南海-石门坎、石门坎-遵义川黔场、遵义川黔场-贵阳南。

21.沪昆线：大龙-凯里、凯里-贵阳、湖潮-六枝、六枝-六盘水、六盘水-凤凰山。

22.黔桂线：龙里-麻尾。

23.广达线：广元南-巴中、巴中-渡市。

24.兰渝线：广元西-南部、南部-渭沱。

25.沪蓉线：新桥线路所-渭沱

26.各枢纽环线*、支线*、联络线*。

（注：标明*区段安排一处慢行。）

附件3

| 施工慢行审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案审查号 |  |  | 月计划编号 |  |  | 施工负责人手机号 |  |  |  |
| 线别 |  | 施工等级 |  | 施工起始日期 |  | 施工结束日期 |  | 限速天数 |  |
| 施工地点 |  |  |  | 施工起始里程 |  | 施工终止里程 |  | 限速长度 |  |
| 封锁时间 |  |  |  | 天窗开始时间 |  | 天窗结束时间 |  | 天窗次数 |  |
| 施工单位 （加盖公章） |  |  |  | 所在慢行区段 |  |  |  | 是否超标 |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速及行车方式变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务部审批意见（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工办审批意见（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副总经理（总调度长）审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

高速铁路维修项目

一、工务维修项目

（一）I级维修项目。

开行路用列车运送作业人员、装卸机具路料。

（二）Ⅱ级维修项目。

1.钢轨、道岔小型养路机械打磨。

2.工务设备上线检查、检测。

3.轨道精调。

4.采用改道、垫板方式处理零小线路病害。

5.整理外观及修理、油刷线路标志。

6.螺栓扣件涂油。

7.防护栅栏内各种排水设备、加固设备的整修及清淤。

8.整修声屏障、进入防护栅栏门内整修防护栅栏。

9.自然灾害及异物侵限监测系统的维修与更换。

10.可能影响行车安全的危石清理。

11.使用冻害垫板一次总厚度小于10mm的冻害整治。

12.路基封闭层、排水系统以及防护栅栏内的路基边坡防护设施和支挡结构的检查、整修。

13.桥梁栏杆、桥面防水层、桥面上排水系统的检查、整修。

14.进入隧道内的检查整修，隧道洞门、缓冲结构及防护栅栏内边坡仰坡的检查整修。

15.无砟轨道结构及封闭层修补作业。

16.箱梁支座脱空、翻浆整治。

17.在天窗内可以完成的其他作业项目。

二、电务维修项目

（一）信号I级维修项目。

1.年度信号联锁关系检查试验。

2.室内、外单套设备更换。

（二）信号Ⅱ级维修项目。

1.道岔转辙设备检修。

2.信号机设备检修及显示调整。

3.区间、站内轨道电路设备检修。

4.信号机械室、中继站、箱式机房内设备检修。

5.列控地面设备、CTC/TDCS设备检修。

6.各种箱盒、贯通地线、光电缆等设备检修。

7.室内、外设备整治及零小器材更换。

8.在天窗内可以完成的其他作业项目。

（三）通信I级维修项目。

1.影响行车通信业务的光电缆、网络设备整治和网络调整。

2.影响行车通信业务的GSM-R网络设备检修、整治。

3.影响行车通信业务的通信电源设备检修、整治。

4.影响自然灾害与异物侵限监控系统业务的检修、整治。

（四）通信Ⅱ级维修项目。

1.影响行车通信业务的设备、光缆、电路测试及主备用倒换、试验。

2.影响行车通信业务的传输、接入设备检修。

3.影响行车通信业务的数据通信网设备检修。

4.影响行车通信业务的调度通信设备检修。

5.影响行车通信业务的直放站设备及天馈线、漏缆等设施的检修、整治。

6.行车通信业务停用、调整作业。

7.在道床坡脚以内进行的通信设备、设施的日常检查、维修作业项目。

8.在天窗内可以完成的其他作业项目。

三、供电维修项目

（一）I级维修项目。

1.更换接触网支撑装置、补偿装置。

2.更换接触网隔离开关、电缆及电缆头等设备。

3.接触网检修车列进行的接触网维修作业。

4.三辆及以上接触网作业车进行的接触网维修作业。

5.两个及以上接触网工区进行的联合作业。

（二）II级维修项目。

1.更换接触网零部件。

2.接触网检查检测作业。

3.接触网悬挂、分相、分段、线岔等检查调整。

4.接触网吸上线、回流线，上部地线、附加悬挂检查维护。

5.接触网绝缘部件清扫维护。

6.6C设备、隔离开关检修及远动设备维护、调试。

7.站内、栅栏及隧道内电力设备检修。

8.在天窗内可以完成的其他作业项目。

四、房建维修项目

（一）Ⅰ级维修项目。

1.雨棚、天桥及跨越线路站房的屋面、檐口板维修。

2.雨棚吊顶板维修。

3.线路上方的玻璃设施、幕墙维修。

4.线路上方的装饰板维修。

5.线间立柱雨棚钢结构除锈、涂装。

（二）Ⅱ级维修项目。

1.站台、雨棚限界测量。

2.雨棚落水管路疏通、维修。

3.雨棚天沟杂物清理、维修。

4.站台墙及吸音板检查维修。

5.雨棚照明线路维修、灯具更换。

6.站台帽石维修。

7.站台立柱雨棚钢结构除锈、涂装。

8.在天窗内可以完成的其他作业项目。

五、车辆维修项目

（一）I级维修项目。

1.更换TFDS、TEDS、TVDS沉箱、侧箱。

2.更换TADS麦克风阵列箱。

3.TPDS动态标定及更换压力、剪力传感器。

4.踏面诊断及受电弓检测装置、动车组外皮清洗机等设备的安装、拆除、更换大型部件。

（二）II级维修项目。

1.5T、AEI设备的巡检、小修、春秋季整修。

2.更换THDS探头箱、大门电机、轴温探测器。

3.调整或更换TFDS、TVDS和TEDS轨边设备大门电机。

4.更换TADS麦克风、大门电机。

5.TPDS、TADS静态标定。

6.踏面诊断及受电弓检测装置、动车组外皮清洗机等设备的定期校验、标定。

7.调整、紧固卡轨器，更换磁钢、车号天线及卡具。

8.更换、校对或焊接轨边电缆。

9.在天窗内可以完成的其他作业项目。

六、客运Ⅱ级维修项目

客运以下维修项目按照工务、电务、供电、房建专业分类提报计划：

（一）工务专业：线路间的自动上水设备维修；固定吸污设备维修；上水走行板维修更换；咽喉区监控立杆；邻近线路的中央空调冷凝水管网维修检修；站区综合视频缆线维修。

（二）电务专业：视频监控维修；站区综合视频缆线维修；其他需进入车站通信机械室的维修作业。

（三）供电专业：经现场调查可能影响供电设备安全，需供电停电配合的客运设备维修作业。

（四）房建专业：雨棚照明及照明线路维修更换、悬挂物整治；雨棚上桥架盖板整治；消防供水管网维修更换；站台上的电梯基坑、电梯井道作业；站台安全屏蔽门维修更换。

七、信息Ⅱ级维修项目

（一）高铁防灾中心机房设备维护。

（二）高铁防灾系统调度终端维护。

（三）在天窗内可以完成的其他作业项目。

附件5

普速铁路维修项目

一、工务维修项目

（一）I级维修项目。

1.更换道岔尖轨、辙叉、护轨、基本轨；更换道岔扳道器下长岔枕、可动心轨道岔钢枕及两侧相邻岔枕或辙叉短心轨转向轴处轨枕。

2.开行路用列车运送作业人员、装卸机具路料。

3.利用小型爆破开挖侧沟或基坑（限于不影响路基稳定的范围）。

4.更换和整正桥梁梁缝挡砟板。

（二）Ⅱ级维修项目。

1.利用小型养路机械整治线路病害，更换或修理轨道（道岔）伤损零部件。

2.胶接、焊接钢轨，非成段更换钢轨。

3.一次起道量、拨道量不超过40mm的起道、拨道作业。

4.螺栓扣件涂油。

5.桥梁施工进行试顶需要起动梁身并回落原位。拨正支座，支座垫砂浆厚度在50mm及以下时。

6.更换桥梁护轨，钢梁明桥面单根抽换桥枕、更换护木。

7.隧道漏水整治、衬砌裂损修补。

8.整修道口铺面。

9.不破底处理道床翻浆冒泥、清筛道床。破底清筛道床以及更换、方正轨枕连续不超过2根。

10.可能影响行车安全的清理危石、砍伐危树及隧道内刨冰作业。

11.更换桥梁挡砟块、作业通道步行板。

12.箱梁支座脱空、翻浆整治。

13.在天窗内可以完成的其他作业项目。

二、电务维修项目

（一）信号I级维修项目。

1.年度信号联锁关系检查试验。

2.室内、外单套设备更换。

（二）信号Ⅱ级维修项目。

1.道岔转辙设备、轨道电路、信号机、光电缆、贯通地线、各种箱盒等室外信号设备检修。

2.信号机械室、箱式机房内设备检修。

3.影响道口及车站设备正常运用的设备检修。

4.影响驼峰信号设备使用的检修作业。

5.室内、外设备整治及零小器材更换。

6.CTC/TDCS设备、CTCS-2级列控地面设备检修。

7.在天窗内可以完成的其他作业项目。

（三）通信I级维修项目。

1.影响行车通信业务的光电缆整治、网络结构调整。

2.影响两个车站以上行车通信业务的通信网络设备整治。

3.影响行车通信业务的通信电源设备检修、整治。

（四）通信Ⅱ级维修项目。

1.影响行车通信业务的设备、光电缆、电路测试及主备用倒换、试验。

2.影响行车通信业务的传输、接入设备检修、整治。

3.影响行车通信业务的数据通信网设备检修、整治。

4.影响行车通信业务的调度通信设备检修、整治。

5.影响行车通信业务的GSM-R基站、无线列调车站设备、区间无线中继设备及天馈线、漏缆等设施的检修、整治。

6.涉及行车通信业务停用、调整的GSM-R、调度通信网络数据制作。

7.在天窗内可以完成的其他作业项目。

三、供电维修项目

（一）I级维修项目。

1.接触网检修车列进行的接触网维修作业。

2.三辆及以上接触网作业车进行的接触网维修作业。

3.两个以上接触网工区进行的联合作业。

（二）II级维修项目。

1.更换接触网零部件。

2.接触网检查检测作业。

3.更换接触网腕臂支撑、补偿装置、器件式分相绝缘器、分段绝缘器、线岔、隔离开关等。

4.接触网悬挂、分相、分段、线岔等检查调整。

5.接触网吸上、回流线，上部地线、附加悬挂检查维护。

6.接触网绝缘部件清扫维护。

7.6C设备、隔离开关检修及远动设备维护、调试。

8.站内、栅栏及隧道内电力设备检修。

9.在天窗内可以完成的其他作业项目。

四、房建维修项目

（一）Ⅰ级维修项目。

1.雨棚、天桥及跨越线路站房的屋面、檐口板维修。

2.雨棚吊顶板维修。

3.线路上方的玻璃设施、幕墙维修。

4.线路上方的装饰板维修。

5.线间立柱雨棚钢结构除锈、涂装。

（二）Ⅱ级维修项目。

1.站台、雨棚限界测量。

2.雨棚落水管路疏通、维修。

3.雨棚天沟杂物清理、维修。

4.站台墙及吸音板检查维修。

5.雨棚照明线路维修、灯具更换。

6.站台帽石维修。

7.站台立柱雨棚钢结构除锈、涂装。

8.在天窗内可以完成的其他作业项目。

五、车辆维修项目

（一）I级维修项目。

1.更换TPDS压力、剪力传感器。

2.更换TFDS、TVDS、TEDS沉箱、侧箱。

3.更换TADS麦克风阵列箱。

4.固定脱轨器、列车车辆制动试验装置、踏面诊断及受电弓检测装置、动车组外皮清洗机等设备的安装、拆除、更换大型部件。

（二）II级维修项目。

1.5T、AEI设备的巡检、小修、春秋季整修。

2.更换THDS探头箱、大门电机、轴温探测器。

3.调整或更换TFDS、TVDS和TEDS轨边设备大门电机。

4.更换TADS麦克风、大门电机。

5.TPDS、TADS静态标定。

6.调整、紧固卡轨器，更换磁钢、车号天线及卡具。

7.更换、校对或焊接轨边电缆。

8.固定脱轨器、列车车辆制动试验装置、踏面诊断及受电弓检测装置、动车组外皮清洗机等设备的定期校验、标定等。

9.在天窗内可以完成的其他作业项目。

六、货运I级维修项目

（一）超偏载检测装置、动态轨道衡更换压力、剪力传感器。

（二）超偏载检测装置、动态轨道衡更换配套车号识别设备的天线、磁钢及磁钢卡具等。

（三）超偏载检测装置、动态轨道衡小修和月检。

（四）在天窗内可以完成的其他作业项目。

七、客运Ⅱ级维修项目

客运以下维修项目按照工务、电务、供电、房建专业分类提报计划：

（一）工务专业：线路间的自动上水设备维修；固定吸污设备维修；上水走行板维修更换；咽喉区监控立杆；邻近线路的中央空调冷凝水管网维修检修；站区综合视频缆线维修。

（二）电务专业：视频监控维修；站区综合视频缆线维修；其他需进入车站通信机械室的维修作业。

（三）供电专业：经现场调查可能影响供电设备安全，需供电停电配合的客运设备维修作业。

（四）房建专业：雨棚照明及照明线路维修更换、悬挂物整治；雨棚上桥架盖板整治；消防供水管网维修更换；站台上的电梯基坑、电梯井道作业；站台安全屏蔽门维修更换。

附件6

施工协调小组组长（副组长）书面委托书

因                   原因，                  施工协调小组长（副组长）（职务：        ，级别       ），不能到现场组织协调施工，现委托          （职务：        ，级别       ）担任    年    月    日至    年    月    日施工协调小组组长（副组长），履行施工协调小组组长（副组长）职责，负责该项施工协调小组组长（副组长）相关事宜。

单位正职签名：

委托人签名：                受委托人签名：

年  月  日                     年  月  日

注：1.委托原因选填“①Ⅲ级施工较多②出差在外不能赶回③生病不能胜任”其中一项。

2.根据实际情况选择组长、副组长，不用的划去。
附件7

施工到岗监控规定

一、施工到岗监控人员规定

（一）Ⅰ、Ⅱ级施工。

由施工协调小组正、副组长、成员分工履行到岗监控职责。

（二）Ⅲ级施工。

1.新开工（含“三新”施工）、复工（停工达到5天及以上）的Ⅲ级施工首日，施工单位、建设单位领导须现场监控。节日期间Ⅲ级施工（不含Ⅲ级连续），施工单位、建设单位、主要配合单位领导须现场监控。

“三新”施工是指新项目、新场景（不同线别的作业环境）、新队伍（临时组建的队伍）的施工。主要配合单位是指施工中需安装、拆除本专业设备的设备管理单位。

2.高速铁路。

Ⅲ级A类施工：施工主体业务部室主任（副主任）、施工单位主要领导（分管领导）、建设单位主要领导（分管领导）、主要配合单位分管领导负责施工现场监控。

Ⅲ级B类施工：施工主体业务部室主管人员、施工单位分管领导、建设单位分管领导、主要配合单位车间主任负责施工现场监控，对施工工期较长的施工项目，上述单位监控人员必须参加施工开始、结束和关键节点的现场监控工作，其他时段可委托胜任人员进行现场监控。

Ⅲ级C类施工：按Ⅲ级施工协调小组正、副组长、成员分工履行到岗监控职责。

3.普速铁路。

（1）路内单位实施的以下重点Ⅲ级施工，须施工单位领导现场监控。

①以下重点施工项目按时间阶段监控。

a.正线成段清筛、换轨、换枕大修施工；成组更换新道岔或新岔枕大修施工。开工阶段7天，收工阶段3天，复工阶段3天。

其中，遇可动心辙叉道岔、12号以上道岔、复式交分道岔、交叉渡线道岔、运行动车组正线道岔的成组更换新道岔和新岔枕（含道岔道床清筛、更换道砟、换填）、成组更换道岔钢轨及联结零件；成组更换正线钢轨伸缩调节器施工时，施工当天监控。

b.纳入集团公司集中修进行的大型养路机械捣固作业。开工阶段3天，收工阶段3天，复工阶段1天。

c.接触网、电力段级、跨段集中修施工，开工阶段5天。

d.接触网整锚段更换承力索、接触线施工，开工阶段5天。

②以下重点施工项目按施工时段监控。

a.线路平纵断面改造，抬、移梁施工；区间正线及站内正线到发线路基基床换填、封闭；拨接便线、便桥施工。

b.安装、拆除D型梁纵梁、工字钢纵横梁施工。

c.干线铁路安装和拆除防护棚架顶部工字钢横梁、棚洞顶部横梁施工；上跨非干线铁路（不含专用线）桥机过跨、架设和拆除梁体或梁体转体施工、安装和拆除防护棚架顶部横梁（钢桁架、贝雷梁）施工。

d.电务专业担任施工主体的信号倒替施工。

e.涉及CTC/TDCS局间接口服务器软件功能变化、GSM-R系统核心网和FAS主系统软件版本升级施工。

f.主变更换（不含基础性施工），冲击受电施工。

g.变电所综自系统更换后远动调试施工全所停电自投试验。

h.集团公司调度大楼两路10kV电源停电施工。

i.正线新增TFDS、TEDS、TVDS、TADS轨边设备基础施工。

j.影响接发列车及调车作业的高铁防灾中心机房设备维护；影响接发列车及调车作业的防灾终端维护。

（2）基建、涉铁等路外施工单位实施的以下Ⅲ级施工，施工当天由施工单位、建设单位、主要配合单位领导监控，其他配合的设备管理单位安排胜任人员监控、由分管领导组织做好应急抢修准备。其中配合的设备管理单位要切实发挥设备安全管理主体作用，强化安全关键重点监控，承担设备管理安全防范责任。

①正线拆除或插入道岔，线路拨接施工。

②安装、拆除D型梁纵梁、工字钢纵横梁施工。

③干线铁路安装和拆除防护棚架顶部工字钢横梁、棚洞顶部横梁施工；上跨非干线铁路（不含专用线）桥机过跨、梁体架设、拆除或转体施工、安装和拆除防护棚架顶部横梁（钢桁架、贝雷梁）施工。

④信号倒替施工。

（3）其余Ⅲ级施工按施工协调小组正、副组长、成员分工履行到岗监控职责。

二、施工到岗监控重点内容

施工到岗监控重点内容按本细则第一百四十三条规定执行。

三、其他有关要求

（一）路内单位站段领导担任Ⅲ级施工负责人的施工，无需再安排站段领导进行现场监控。

（二）上述施工监控要求中，确因需领导到岗监控的施工项目多，领导不能到岗监控时，相关情况在施工日计划中备注清楚，可以委托胜任的科职人员（不含施工负责人）现场监控。

（三）各单位在提报本部门月、日施工计划时，要按规定在施工计划管理系统相应栏中提报施工监控人员，施工到岗监控人员不符合规定，施工计划不予通过。同时，计划提报单位应在施工日计划备注栏中注明开（复）工第几天，属外援施工应在备注栏一并注明。

（四）施工日计划中确定的施工监控人员原则上不得变更，特殊情况确需变更时，变更手续比照施工协调小组组长（副组长）委托手续办理。

（五）施工到岗监控人员必须清楚施工作业内容和监控重点，根据施工协调小组要求适时参加施工预备会和总结会。

（六）施工到岗监控人员要履职尽责，深入施工现场，积极协调和解决施工中存在的问题，把隐患消除在未发生之前。加大对违章违纪的查处力度，及时制止违章违纪行为，杜绝施工事故的发生。
附件8

施工负责人变更通知书

一、施工项目：

二、月计划号：

三、施工等级：

四、施工地点：

五、施工日期及时间：

六、原定施工负责人：

姓名：         职务：

七、现定施工负责人：

姓名：         职务：

八、计划提报单位审核：

姓名：        职务：      单位：   （公章）

九、业务部室审核：

姓名：        职务：      单位：   （公章）

施工单位：          （公章）

年   月   日

附件9

施工现场设备调查表格式

| 施工现场设备调查表（工务） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 委 托 单 位 |  |  |  |  |
| 施 工 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  | 联 系 电 话 |  |  | 施 工 区 段 |  |  |
| 配合（监管） |  | 距铁路的距离 |  |  | 距电力设备距离 |  |  |
| 示 意 图 （与既有线位置关系） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 方 案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对工务设备安全保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对工务设备影响或临近范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查日期 | 年 月 日 |  |  | 计划施工日期（施工单位填写） |  |  |  |
| 施工单位现场调查人签认 |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |
| 配合单位现场调查人签认 |  | 联 系 电 话 |  |  |  | （配合单位段级印章） 年 月 日 |  |
| 本调查表一式三份，车间保存一份（保存期为一年），上报段安调科一份，施工单位保存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |

红区√

黄区

蓝区

施工现场设备调查表（信号/通信）

| 施工项目 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 联系人签字/电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地段 |  |  |  |  | 涉及工区 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |  |
| 施工影响范围光电缆走向（与设备关系）示意图 | 可另附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光电缆影响情况 | 需要迁改 | 需要保护施工 |  | 施工取土及施工便道影响光电缆情况 |  |  |  |  |  |  | 防护棚架等施工作业影响信号显示情况 |  |  |  |
|  | （根据需要画√） | （根据需要画√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工对地面通信、信号设备 影响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及LKJ、列控数据变更 |  |  |  |
| 调查意见及措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方调查人 签字/电话 |  |  | 工区工长 签字/电话 |  |  |  |  |  | 车间负责人 签字/电话 |  |  |  |  |  |
| 段主管工程师审核意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 段级单位印章 |  |  |  |  |

| 施工现场设备调查表（电力/接触网） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 |  |  | 委 托 单 位 |  |
| 施 工 项 目 |  |  |  |  |
| 作 业 内 容 |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 |  | 施 工 区 段（线别、公里标） |  |  |
| 联 系 电 话 |  | 对应接触网杆号（影响范围） |  |  |
| 示 意 图1. （需停送电：包括停送电供电臂、接地封线位置。不需停送电：标明作业范围与既有牵引供电设备和铁路的距离） |  |  |  |  |
| 示 意 图2. （需停送电：包括停送电供电臂、接地封线位置。不需停送电：标明作业范围与既有牵引供电设备和铁路的距离） |  |  |  |  |
| 对铁路供电设备的影响、建议及影响范围 | 影响及建议： |  |  |  |
|  | 影响范围（供电臂）： |  |  |  |
| 需对铁路既有牵引供电设备采取安全保护措施的建议 |  |  |  |  |
| 现场调查日期 |  |  | 计划施工日期（施工单位填写） |  |
| 施工单位现场调查人签认 |  | 联 系 电 话 |  | 所影响相关专业： 接触网□ 高铁□电力□ 给水□ 变配电□ |
| 车间调查人签字（车间盖章） |  | 联 系 电 话 |  | 技术科签字（盖章）： |
| 1.表格内是否影响相关专业由车间管理人员填写，影响专业在方框内打“√”，不影响请在方框内打“×”，方框内不能空。2.本调查表一式四份，工区和车间各保存一份（保存期为施工结束后一年），上报技术科一份，施工单位保存一份。 |  |  |  |  |

施工现场设备调查表（房建）

| 施工项目 |  | 施工单位 |  |  |  | 联系人签字/电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地段（线、站） |  | 涉及工区 |  |  |  | 施工时间 |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |
| 示 意 图 （与既有房建设备位置关系，既有设备影响情况 | 可另附图 |  |  |  |  |  |  |
| 施工方案及主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查意见及安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方调查人 签字/电话 |  |  | 设备管理单位现场调查人签字/电话 |  |  |  |  |
| 车间签字（盖章） | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 房建公寓段主管科室签字（盖章） | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

| 施工项目 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工区段 |  |  | 涉及班组 |  |  |  | 施工时间 |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |  | 调查日期 |  |  |
| 施工与车辆设备关系示意图 | （可另附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工对车辆设备影响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查意见及措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方调查人 |  | 班组工长 |  |  |  | 车间负责人 |  |  |  |
| 电话 |  | 电话 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 段主管工程师审核意见 | 签字： 日期： |  |  |  |  |  |  | 单位印章 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工现场设备调查表（车辆）

附件10

月度施工计划格式及施工计划规范化要求

一、月度施工计划格式

| 编号 | 施工 等级 | 线路 | 行别 | 施工项目 | 施工 日期 | 施工 地点 | 施工 时间 | 施工内容及影响范围 | 限速及行车方式变化 | 设备变化 | 运输 组织 | 施工单位 及负责人、配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 区间及起止里程 | 施工起止时间 （施工时间，分钟） | 施工内容 影响范围 | 限速要求 行车方式 | 线路数据变化： 站场线路、道岔、径路变化： 信号机位置及显示变化： 接触网信号标志位置变化： 其他变化： |  | 主体施工单位 （职务） （姓名） 施工单位 （职务） （姓名） 配合单位 |  |

二、施工计划（含月计划、日计划）规范化要求

（一）月度施工计划、施工日计划应按照“准确化、简明化”的原则进行编制，具体要求如下。

1.施工等级：施工计划选择“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ”，邻近营业线施工监督计划选择“监管B2、监管C”。

2.线路：选择“XX线”（以LKJ文件公布的线路名称为准）。

3.行别：选择“上行、下行、上下行、单线、站内”。

4.施工项目：选择所需的施工项目，需修改调整时应简明、扼要。

5.施工日期：填记实际的施工日期，如：“11-13”、“5，7，15-18”。

6.施工地点：填记“XX站”或“XX站-XX站（含）KXX-KXX”。

7.施工时间：原则按运行图公布的图定天窗填记，集中修或其他特殊天窗需求的项目按公布的月度施工计划或施工电报填记，如“7:00-9:00（120分钟）”。

8.施工内容：施工内容应简明、扼要，与施工计划内容无关的作业流程、机具、人员安排等内容由施工单位、配合单位掌握，在施工方案、技术交底时进行明确，不得在施工计划中重复提报。部分施工（维修）内容精简要求如下，括号内容不得在施工（维修）计划中重复提报。

（1）成组更换道岔（纵横移岔排、更换前后引轨、钢轨焊接、胶接、人工探伤、转运材料机具、清理弃土等相关作业）。

（2）预铺岔排（占用相关线路设备，轨道车卸料、转运材料机具、线下焊接、胶接等相关工作）。

（3）线路综合整治（线路起、拨、改道，更换、整修胶垫、零配件等，改锚、匀砟、小机捣固等相关工作）。

（4）道岔、线路破底清筛（破底清筛、匀砟、转运机具材料、清理弃土等相关工作）。

（5）道岔、线路道床清筛（道岔、线路不破底清筛，道岔、线路起、拨、改道，匀砟、转运机具、清理弃土等相关工作）。

（6）成段更换轨枕（更换轨枕，跟进整修、匀砟、清理弃土、转运机具材料等相关工作）。

（7）成段更换钢轨（台车或人工成段换轨，钢轨焊接、胶结、轨道车收卸料、转运机具材料、跟进整修等换轨相关作业）。

（8）收卸长轨（收卸长轨、道床配碴，安设防胀拉杆、转运材料等相关工作）。

（9）道岔、线路大机捣固（道岔、线路大机捣固，稳定作业，拆安护轨、拉杆、急救器，道岔脱杆、匀砟、道岔整修，线路跟进等相关工作）。

（10）道岔、线路大机打磨（道岔、线路大机打磨，拆安护轨）。

（11）线路、道岔小机打磨（小型打磨机作业、转运材料机具）。

（12）更换道岔钢件（更换道岔钢件，钢轨焊接、胶结，转运机具材料等相关工作）。

（13）成组更换道岔钢件（成组更换道岔钢件，更换前后引轨，钢轨焊接、胶结、人工探伤、转运机具材料等相关工作）。

（14）无缝线路应力放散（无缝线路应力放散，单根换轨、钢轨焊接、胶接、转运机具材料、人工探伤、线路跟进整修等相关工作）。

（15）道岔、线路切边，机械切边（道床匀砟、匀砟、清理弃土等相关工作）。

（16）更换轨枕板（更换轨枕板，线路综合整治、清理弃土、转运机具材料等相关工作）。

（17）基床换填（基床换填、转运机具等相关工作）。

（18）明桥面或有砟桥面更换钢轨伸缩调节器（同步更换前后引轨、转运机具材料、钢轨焊接、胶接、人工探伤、道床匀砟、跟进整修等相关工作）。

（19）计轴设备整治（计轴设备主机更换、计轴设备主机及机柜、更换计轴设备电气元件）。

（20）电源设备整治（电源屏系统整治、电源系统改造、模块更换）。

（21）联锁软件插入试验（计算机联锁软件插入试验、软件回退）。

（22）车辆减速器整治（车辆减速器制动夹板更换、车辆减速器控制箱更换、车辆减速器推杆更换、车辆减速器附件箱更换、车辆减速器制动轨更换）。

（23）转辙机轮修（ZD6电动转辙机轮修更换、电空转辙机轮修更换）。

（24）压力管道整治（压力管道阀门更换、风输送管道防腐整治）。

（25）尾部停车器整治（更换尾部停车器油箱、更换尾部停车器弹簧、更换尾部停车器泵站电机或齿轮泵）。

（26）施工内容中挖机配合、开行路用列车配合、轨道车收卸路料、大机或小机捣固、卸碴等应注明。

（27）Ⅲ级连续施工应在施工内容中注明：在营业线设备安全限界内进行：XX。

（28）其他未列举的施工项目，各单位参照上述规定要求对施工内容进行精简，做到施工内容规范、准确、简明扼要。

9.影响范围：填记施工对工务、信号、通信、接触网等设备的具体影响，如“封锁XX道岔、线路”“停用XX信联闭设备”“XX供电臂停电”、“停止XX接发列车及调车作业”等。共用天窗时，影响范围不得重复列出。

10.限速及行车方式变化：限速根据附件20、附件21公布的各项施工作业放行列车条件填记；行车方式变化根据设备停用范围对行车方式进行明确，如“XX站-XX站间利用下行线单线行车”、“XX站-XX站停止基本闭塞，改用电话闭塞法行车”、“XX站按施工特定办法办理行车”等。

11.设备变化：填记站场线路、道岔、径路变化，信号机位置及显示变化，接触网分相或信号标志位置变化、联锁及CTC系统功能、操作、图标显示变化等。

12.运输组织：填记运输调整事项、路用列车开行等。

13.施工单位及负责人、配合单位：根据施工批复文电填记，施工负责人应具备相关资质。

附件11

| 施工现场准备情况核实表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 施工地点 |  |
| 施工等级 |  | 配合单位 |  |
| 施工单位准备情况 |  |  |  |
| 施工单位 | 准备情况 | 施工是否准备就绪 | 签认/盖章 |
|  | 包括人员、机具准备情况，大型结构物上跨既有线施工须附有架桥机检验证书、起重机械产品合格证、安全生产监督部门出具的许可证书，操作人员须持有特种作业人员操作证书等。 |  |  |
| 设备管理单位意见 |  |  |  |
| 设备管理单位 | 影响范围 | 是否具备施工条件 | 签认/段级盖章 |
| 工务 |  |  |  |
| 电务 |  |  |  |
| 供电 |  |  |  |
| 车务 |  | 日期 |  |

附件12

工电段计划编制有关要求

一、施工计划编制（含月计划、日计划）

涉及工电段的施工计划，应分专业编制和提报，具体要求如下：

（一）工电段内部实施的施工。

1.工电段内部实施的施工计划（包括工电段与其他单位共用天窗），应在“施工内容及影响范围”栏明确本专业名称（如：XX工电段工务进行XX作业。），在“主体单位及负责人”栏明确本专业名称及负责人姓名（如：XX工电段工务，负责人：XX，职务，158XXXXXXXX）。

2.需其他专业配合时，应同时注明配合专业名称（如：XX工电段工务〈主体单位〉进行XX作业，XX工电段电务专业配合，配合负责人：XX，职务，158XXXXXXXX。），在“配合单位”栏明确配合专业名称（如：XX工电段电务）。

（二）工电段涉及其他单位的施工。

1.其他单位需工电段配合的施工计划，应在“配合单位”栏明确配合专业名称（如：XX工电段供电）。

2.工电段需其他单位配合的施工计划，应在“配合单位”栏明确配合单位名称（如：XX车辆段）。其他内容按照第（一）项要求办理。

二、维修计划编制

涉及工电段的维修计划，应分专业编制和提报，具体要求如下：

（一）工电段内部实施的维修。

1.工电段内部实施的维修计划（包括工电段一个专业与其他单位共用天窗），应在“综合维修内容（停用供电臂）”栏明确本专业名称（如：XX工电段工务进行XX作业。），在“维修单位（负责人）”栏明确本专业名称及负责人姓名（如：XX工电段工务，负责人：XX，职务，158XXXXXXXX）。

2.需其他专业配合时，应同时注明配合专业名称（如：XX工电段工务〈主体单位〉进行XX作业，XX工电段电务专业配合，配合负责人：XX，职务，158XXXXXXXX）。

（二）工电段涉及其他单位的维修。

1.其他单位需工电段配合的维修计划，应在“配合单位”栏明确配合专业名称（如：XX工电段供电）。

2.工电段需其他单位配合的维修计划，应在“配合单位”栏明确配合单位名称（如：XX车辆段）。其他内容按照第（一）项要求办理。

三、其他要求

（一）工电段内部多专业共用天窗或相互配合的施工计划，须设置工电段内部各专业会签；其他单位需工电段配合的施工计划，须设置工电段相关专业会签。

（二）各工电段应制定内部计划编制流程及卡控措施，确保施工、维修计划编制有序规范，各业务部室加强监督和指导。

附件13

邻近营业线施工安全监督计划格式及规范化要求

| 编号 | 类别 | 线路 | 行别 | 施工项目 | 施工日期 及时间 | 施工 地点 | 施工内容 | 施工机械 | 建设单位 | 施工单位 及负责人 | 监理单位 及负责人 | 设备监护单位 及负责人 | 审核部室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、邻近营业线施工安全监督计划格式

二、邻近营业线施工安全监督计划规范化要求

（一）施工内容栏应注明：在营业线设备安全限界外进行：XX。施工内容应做到施工内容规范、准确、简明扼要，不得填记其他无关内容。

（二）施工机械栏应注明：挖掘机、装载机、汽车吊、混凝土运输车等，不使用施工机械时填记无。

（三）其他栏目参照月度施工计划编制相关要求执行。

附件14

邻近营业线施工现场安全重点监控表

| 施工项目 |  |  |  | 施工地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工日期 |  |  |  | 起止时间 |  |
| 施工等级 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 单位及部门 | 单位及职务 |  | 姓名 | 重点监控处所 | 监控关键重点 |
| 设备监护单位 |  |  |  |  |  |
| 监理部门 |  |  |  |  |  |

附件15

天窗点外维修作业计划格式

一、工务专业

具体以工务生产管理系统生成的格式为准。

二、其他专业

| 编号 | 工区 | 作业日期 | 计划作业时间 | 作业地点 | 作业内容 | 是否上线 | 驻站防护员 | 现场防护员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位（段级）：        批准人姓名：           职务：         批准日期：

单位（段级）公章：

附件16

电务需车务配合的点外作业项目有关要求

信号部门点外作业需要车务配合进行的作业项目，必须具备“不影响行车，随时可以恢复”的特点，并按下列规定执行。

一、作业项目

室内外设备检查、道岔转换试验。

二、作业流程

（一）电务信号工区编制《电务需车务配合的点外作业申请单》（格式及填记要求附后），必须明确作业设备和作业项目，经信号车间审核、批准、加盖车间公章传真至信号工区，由信号工区组织实施。

（二）信号驻站联络员按规定在车站进行登记后，应向车站值班员出具《电务需车务配合的点外作业申请单》（以下简称《作业申请单》）。在车站列车、调车进路排列后，信号驻站联络员按照《作业申请单》中的项目，可申请不影响列车、调车进路有关点外作业项目。车站值班员根据车站行车作业情况，按照“申请一项、同意一项、作业一项”的原则，配合电务信号部门进行《作业申请单》中每项具体作业。

（三）信号人员在对每个信号设备进行作业前，须由信号驻站联络员向车站值班员进行申请，车站值班员同意后在《作业申请单》中对应的作业设备名称和项目的“车站同意作业”栏目内进行勾画。

（四）室内信号驻站联络员在得到车站值班员同意后，方可通知信号作业人员进行作业。在每个设备作业完毕后，信号作业人员应及时报告室内信号驻站联络员，由信号驻站联络员告知车站值班员，并在《作业申请单》对应的项目中的“电务设备恢复”栏内签认。

（五）作业完毕后，信号作业负责人（工长、副工长、班长）应在《作业申请单》的“电务作业负责人栏”签字；车站值班员在《作业申请单》的“车务值班员栏”签字。车站负责保存《作业申请单》，保存期1月。

三、作业要求

（一）车务部门要积极配合信号部门进行相关点外作业。

（二）信号人员在进行设备点外作业过程中，遇车站需使用设备时，应立即停止作业并恢复设备。待设备使用完毕，经车站值班员同意后方可继续作业。如遇信号设备不能立即恢复，信号人员应立即通知车站值班员，车站值班员应按设备故障的处置规定，立即报告列车调度员，通知有关设备管理单位，并按设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。

（三）对车站值班员未予以同意进行或电务信号人员已经予以恢复签认的信号设备发生异常（如道岔断表示、挤岔报警和轨道电路红光带等）时，车务值班员应按照设备故障的处置规定进行处置。

（四）信号作业人员须严格执行“三不动、三不离”电务安全作业纪律，未经车站值班员同意不得擅自进行影响设备使用的作业，经车站值班员同意的作业，不得影响已排列进路和已开放信号。

| 信号工区： 作业车站： 作业时期： 电务作业负责人（签字）： 车站值班员（签字）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业设备名称 | 作业项目 | 车站同意作业 | 电务设备恢复 | 备注 |
| 申请信号工区： 信号车间审核人（签字和盖章）： 批准时间： |  |  |  |  |  |
| 填写说明：①作业设备：填写每一具体设备编号，道岔如7#，轨道电路如3DG。 ②作业项目：道岔填“道岔转换试验”；其他设备填写“xx设备检查”。 ③车站同意作业：当车站值班员同意电务作业后，在“车站同意作业”栏中打√。 ④电务设备恢复：电务作业完毕，应告知车站值班员，室内驻站联络员在“电务设备恢复”栏中签字。 |  |  |  |  |  |

电务需车务配合的点外作业申请单

附件17

行车设备施工登记簿格式

运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | (1)影响使用范围 （需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件 （开通后恢复常速确认） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速)命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |

说明：登记簿纸张格式统一为B4纸（364mm×257mm）纸对折方式。

附件18

《行车设备施工登记簿》填记要求、填记格式

一、基本要求

（一）施工登记前，由施工单位指定的驻站联络员负责登销记时，应向车站值班员提交《施工登销记委托书》，综合维修、紧急修和故障修时无须提交。持《施工登销记委托书》履行登销记职责的驻站联络员在《行车设备施工登记簿》“施工负责人”项目栏签认时，均填记“施工负责人”单位及姓名，并在“备注”栏内注明（一次）“驻站联络员”单位及姓名。

（二）施工登记前，施工负责人（驻站联络员）应先预拟草稿，经车站值班员确认无误后，方可正式登记。登销记过程中出现错误时，一律画圈以示抹消，重新填写，禁止随意涂改、撕页、粘贴。

（三）综合型施工及综合维修中，涉及其他施工（维修）单位时，由施工（维修）主体单位负责统一登销记（根据现场临时请求且与施工不同步进行的配合项目由配合单位自行登销记），其他单位及设备管理单位负责人确认本单位登销记内容正确无误后，分别在《行车设备施工登记簿》上签认本单位及姓名。

（四）车站必须认真审核《行车设备施工登记簿》上所有登销记内容，发现与施工计划不符、超出计划范围、施工配合单位签认不齐全时，不得办理登销记手续。

（五）《施工登销记委托书》由登记站留存备查（格式附后）。

二、填记格式说明

（一）请求施工（慢行及封锁）登记。

1.第1栏：“本月施工编号”应填记“施工日计划号或综合维修计划号”。

2.第2栏：“施工项目”，按施工日计划中的“施工项目”内容填写；综合维修时，按主体维修单位专业填写，例如：“供电综合维修”、“电务综合维修”、“工务综合维修”。

3.第3栏：“月日时分”按实际到站联系时间填写。

4.第4栏：施工需多个单位配合作业时，施工负责人栏应填“施工负责人：XX（单位）XX（姓名）”，同一施工单位有多个专业时，其余负责人应填“组内负责人：XX（单位）XX（姓名）”。设备单位检查人栏应填“配合负责人：XX（单位）XX（姓名）”；涉及有两个及以上单位的综合计划，每个施工单位应填一名“施工负责人”。

5.第5栏：“所需时分”按施工日计划批准的时间填写。因施工组织调整“所需时分”不能超过批准时间。

（二）承认施工。

第6栏：命令号及发令时间、慢行及封锁起止时间，由车站值班员根据列车调度员下达的同意施工命令逐项填记。

（三）施工后开通检查确认、销记。

1.第7栏：“月日时分”按实际申请开通时间填写。

2.第8栏：恢复使用范围和条件（开通后恢复常速确认），由施工负责人（持书面委托书的驻站联络员）根据施工放行列车的条件如实填记恢复的范围及行车速度。综合维修结束，在调度命令规定的时间内完成，无设备变化，登记站确认所有维修单位按时开通、设备恢复正常使用、维修销记的签认正确齐全，立即向请点站汇报后，方可签字确认开通。请点站确认所有登记站维修作业结束，再向列车调度员汇报开通情况。

（四）施工开通。

第9栏：车站值班员根据施工单位在施工后开通检查、销记项填记的恢复使用范围和条件及设备单位检查人的签名，向列车调度员请求开通，并将开通的调度命令号码及时间填记后即可签字确认开通。

（五）备注。

第10栏：“备注”，填写各种备注情况，如:驻站联络员持有《施工登销记委托书》到车站登销记时，备注栏中注明：“驻站联络员：XXX单位XXX”。

三、工电段登销记有关要求

（一）工电段在执行施工登、销记时，应由一名胜任人员分专业进行登记、分专业进行销记。具体登、销记填记格式附后。

（二）工电段多专业联合作业（含配合作业）时，如不需接触网停电，胜任人员应由取得工电防护员资质的人员担任；需要接触网停电时，胜任人员应由具有工电防护员资质、供电专业安全等级不低于三级的人员担任。工电防护员任职资格由集团公司培训，经考试合格在《铁路岗位培训合格证书》内登记。

四、其他

（一）取消施工前慢行的组织模式，所有施工前慢行全部纳入施工点内。

（二）工务逐级提速的施工，开通销记按以下规定执行：

1.施工开通销记时，施工负责人（驻站联络员）应根据施工计划，如实销记恢复的范围及列车放行条件。施工开通后需执行运行揭示调度命令时，后续列车放行条件应一并在销记中明确。

2.需变更已纳入运行揭示调度命令管理的限速时，设备管理单位应及时重新登记。

（三）水电设备施工、维修作业不影响行车设备使用、作业地点远离车站和铁路，对不停止信号、通信、客车上水等行车设备使用的水电设备施工及维修作业不需到车站办理登销记手续。

施工登销记委托书

车站：

段      车间（工区）将于    年   月   日   时

分至   日   时   分，在      线              区间（站）

km    m至    km    m处，进行             施工。

施工负责人       职务       特指派驻站联络员       代替施工登销记和签名。

段（公章）

年   月   日

一、施工登销记填记格式

1.供电施工登销记填记格式

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                             运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | 所需时分 | ⑴命令号及发令时间 ⑵慢行及封锁起止时间 ⑶车站值班员签名 ⑷施工负责人签名 | 月日时分 | ⑴恢复使用范围和条件（开通后恢复常速确认） ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | ⑴开通（恢复常速）命令号及开通时间 ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 |  |
| 032 | 新线整治 | 5月1日 7：20 | ⑴ 根据X月X日施工日计划，XX供电段在XX站至XX站间进行新线整治施工，请求封锁XX至XX区间（上、下行线），XX至XX间（上、下行线）加开路用列车，施工完毕后返回XX站。 XX供电臂（上、下行、垂直）同时停电｡ ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员: XXX | 60 分钟 | 一、⑴ DX-7791号， 8：00发令。 ⑵ 8：00至9：00区间封锁 。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX 二、⑴ DX-7792号， 8：02发令。 ⑵ 8：02至9：00停电。 ⑶ 车站值班员: XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月1日 9：00 | ⑴ 施工完毕，57002次已整列到达XX站，请求开通XX至XX区间（上、下行线）恢复设备正常使用，同时XX供电臂（上、下行、垂直）恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员: XXX | 一、⑴ DX-7793， 9:02区间开通。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX 二、⑴ DX-7794，9：02分恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员: XXX | （注： 如为委托登销记时，此处须注明） 驻站联络员：XXX 段XXX |

2.工务施工登销记填记格式（供电配合、逐级提速）

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                                运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | 所需 时间 | ⑴命令号及发令时间 ⑵慢行及封锁起止时间 ⑶车站值班员签名 ⑷施工负责人签名 | 月日时分 | ⑴恢复使用范围和条件（开通后恢复常速确认) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | ⑴开通（恢复常速）命令号及开通时间 ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 |  |
| 9033 | 大机捣固施工 | 5月3日3：40 | ⑴ 根据X月X日施工日计划，XX工务段在XX站至XX站间上行线329km+00m至333km+X00m处进行大机捣固施工，请求封锁XX站至XX站间上行线，XX至XX间加开组合路用列车进入封锁区间，施工完毕后返回XX站。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 180 分钟 | ⑴ DX-7713号，4：18发令。 ⑵ 4：20至7：20区间封锁。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月3日 7：15 | ⑴ 施工完毕，57001次已整列到达XX站，请求开通XX至XX区间上行线，XX站至XX站间上行线329km+00m至333km+X00m处首列限速35km/h，7：20-11：20限速45 km/h，11：20起至另有通知时止限速80km/h。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ DX-7716号，7：20区间开通。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人:XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | （注： 如为委托登销记时，此处须注明） 驻站联络员：XXX 段XXX |
| 9033 | 大机捣固配合 施工 | 5月3日5：40 | ⑴ 6：20至7：20分请求XX供电臂上行线停电60分钟，进行配合施工。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 60 分钟 | ⑴ DX-7714号，6：17发令。 ⑵ 6：20至7：20分停电。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月3日 7：17 | ⑴ 大机捣固配合施工完毕，请求XX供电臂上行线恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ DX-7717号，7：20恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |

3.电务施工登销记填记格式

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                           运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | (1)影响使用范围(需要的慢行或封锁条件) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速)命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 9034 | 道岔外锁闭框施工 | 3月26日 3：50 | ⑴ 根据X月X日施工日计划，XX电务段在XX站进行道岔外锁闭框施工，请求封锁X号、X号、X号道岔，停止全站信联闭设备使用。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 180分钟 | ⑴ DX-7766号， 4：30发令。 ⑵ 4:30 至7:30封锁。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 3月26日7：29 | ⑴ 施工完毕，请求开通X站X号、X号、X号道岔，恢复全站信、联、闭设备使用。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ DX-7781号，7：30分开通。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | (注： 如为委托登销记时，此处须注明） 驻站联络员：XXX 段XXX |
| 9034 | 联锁试验 | 3月26日6：58 | ⑴ 根据X月X日施工日计划，XX电务段在XX站进行道岔外锁闭框施工，请求施工结束前30分钟停止XX站全站接发列车和调车作业，由XX电务段进行联锁试验。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 30 分钟 | ⑴ DX-7767号， 6：59发令。 ⑵ 7：00至7：30。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 3月26日7：28 | ⑴ 联锁试验完毕，设备试验良好，恢复正常使用，请求恢复XX站接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ DX-7780号，7：29。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |

4.施工延点登销记格式

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                             运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速) 命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 9035 | 新线整治 | 5月1日 7：20 | ⑴ 根据X月X日施工日计划，XX站至XX站间进行新线整治施工，请求封锁XX至XX区间（上、下行线），XX至XX间（上、下行线）加开路用列车，施工完毕后返回XX站。 XX供电臂（上、下行、垂直）同步停电｡ ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | 60 分钟 | 一、⑴ DX-7791号，7：58发令。 ⑵ 8：00至9：00区间封锁。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX 二、⑴ DX-7792号， 7：59发令。 ⑵ 8：02至9：00停电。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX |  |  |  | (注： 如为委托登销记时，此处须注明） 驻站联络员：XXX 段XXX |
| 9035 | 新线整治施工延点 | 5月1日 8：20 | ⑴ 因XX站至XX站间（上、下行线）进行新线整治施工不能按点完成，请求延长施工时间; XX供电臂（上、下行、垂直）停电时间延长30分钟，XX站至XX站间（上、下行线）加开轨道车推迟30分钟到达XX站。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | 30 分钟 | 一、⑴ DX-7793号， 8：21发令。 ⑵ 封锁时间延长至9：30分。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX 二、⑴ DX-7794号， 8：21发令。 ⑵ XX供电臂（上、下行、垂直）停电延长至9：30。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月1日 9：28 | ⑴ 施工完毕，57002次已整列到达XX站，请求开通XX至XX区间（上、下行线），同时XX供电臂（上、下行、垂直）恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | 一、⑴ DX-7795，9：30区间开通。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX 二、⑴ DX-7796，9：30恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX |  |

注：1、请求延点时，对受影响的设备和需延长的时间在登记中应予以注明。

2、销记时施工以延点施工结束后的调度命令销记开通。

5.由车站安排进行的施工登销记格式

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                   运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速) 命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 9036 | 线路整治 | 5月1日 7：20 | ⑴ 根据X月X日施工计划，XX工务段在XX站货1线进行线路整治施工，请求封锁XX站货1线。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | 60 分钟 | ⑴ 列车调度员XXX于X点X分口头同意。 ⑵ 9：00至10：00分封锁。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月1日 9：35 | ⑴ 线路整治施工完毕，请求开通XX站货1线，不限速。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | ⑴ X点X分通知列车调度员XXX。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | (注： 如为委托登销记时，此处须注明） 驻站联络员：XXX 段XXX |

二、综合维修登销记填记格式（1.由列车调度员安排时）

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                         运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速) 命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 33090 | 供电综合维修 | 5月16日 3：50 | ⑴ 根据X月X日综合维修计划，XX供电段因在XX站至XX站间（上、下行线）进行检调隔离开关作业，请求XX供电臂（上、下行线）停电，XX站至XX站间（上、下行线）加开轨道车，作业完毕到XX站。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 90 分钟 | 一、⑴ DX-7781，4：30发令。 ⑵ 4：30至6：00分。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX 二、⑴ DX-7782， 4：30发令。 ⑵ 4：30至6：00停电。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月16日 6：00 | ⑴ XX次已到达XX站，维修作业完毕，同时请求XX供电臂（上、下行线）恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ DX-7783号，6：00恢复供电。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |
| 33091 | 电务综合维修 | 5月16日 3：50 | ⑴ 根据X月X日综合维修计划，XX电务段因在XX站1、5、7号道岔进行更换挤切销作业，停止XX站1、5、7号道岔接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 90 分钟 | ⑴ DX-7781， 4：30发令。 ⑵ 4：30至6：00分。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月16日 6：00 | ⑴ 维修作业完毕，恢复XX站1、5、7号道岔接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴6：00开通 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |
| 33092 | 工务综合维修 | 5月16日 3：50 | ⑴ 根据X月X日综合维修计划，XX工务段因在XX站至XX站间（上、下行线）进行线路起拨改作业，停止XX站至XX站间（上、下行线）接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 90 分钟 | ⑴ DX-7781， 4：30发令。 ⑵ 4：30至6：00分。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月16日 6：00 | ⑴ 维修作业完毕，恢复XX站至XX站间（上、下行线）接发列车及调车作业，不限速。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴6：00开通 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |

2.由车站安排的综合维修登销记填记格式

行 车 设 备 施 工 登 记 簿                     运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速) 命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 33091 | 工务综合维修 | 5月1日7：20 | ⑴ 根据X月X日综合维修计划，XX工务段在XX站货1线进行线路维修，停止货1线调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | 60 分钟 | ⑴ 列车调度员XX于X点X分口头同意。 ⑵ 8：00至9：00分。 ⑶ 车站值班员:XXX ⑷ 施工负责人: XXX段XXX | 5月1日9：00 | ⑴ 线路维修作完毕，恢复XX站货1线使用，不限速。 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员:XXX | ⑴9：00开通 ⑵ 施工负责人: XXX段XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX段XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |

三、工电段施工、维修登销记填记格式

（一）工电段内部多专业均作业

行 车 设 备 施 工 登 记 簿               运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围(需要的慢行或封锁条件) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | 所需 时间 | ⑴命令号及发令时间 ⑵慢行及封锁起止时间 ⑶车站值班员签名 ⑷施工负责人签名 | 月日时分 | ⑴恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | ⑴开通（恢复常速）命令号及开通时间 ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 |  |
| 9033 | XXX施工 | 5月3日14：20 | ⑴根据X年X月X日-XX号施工计划，XX工电段工务专业、XX工电段电务专业在XX线A站-B站(含B站)间XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XXX施工作业。 1.XX工电段工务专业：在XX线A站-B站间XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX施工作业，请求封锁A站-B站间区间。 2.XX工电段电务专业：在B站进行XX作业。停止B站接发列车及调车作业。 3. XX工电段工务专业主体请点，与XX工电段电务专业共用天窗，各专业间互不干扰。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 180 分钟 | ⑴ 调度命令D101-16801号，15：00发令。 ⑵15：00至18：00封锁。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX | 5月3日 17：55 | ⑴1.XX工电段工务专业在XX线A站-B站间XXXkm+XXm-XXXkm+XXXm处进行处进行XX施工作业完毕，人员机具已全部撤至安全地点，线路质量达到放行列车条件，请求开通A站-B站间区间，不限速。 2.XX工电段电务专业在B站进行XX作业完毕，恢复B站接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴调度命令D102-16802号，18：00开通。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 注：如为委托登销记时，此处须注明 驻站联络员：XXX 工电段XXX代签 |

（二）工电段工务作业需要其他段和本工电段其他专业配合

行 车 设 备 施 工 登 记 簿               运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围(需要的慢行或封锁条件) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | 所需 时间 | ⑴命令号及发令时间 ⑵慢行及封锁起止时间 ⑶车站值班员签名 ⑷施工负责人签名 | 月日时分 | ⑴恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 | ⑴开通（恢复常速）命令号及开通时间 ⑵施工负责人签名 ⑶设备单位检查人签名 ⑷车站值班员签名 |  |
| 9033 | XX 施工 | 5月3日14：20 | ⑴根据X月X日X号施工日计划，XX工电段工务专业在XX线A站(含A站II道及2号4号6号道岔)-B站间上行线: XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX施工，点毕前20分钟XX工电段电务专业对2号4号6号道岔进行调试。请求封锁A站(含A站II道及2号4号6号道岔)-B站间上行线；封锁时由A站加开大机作业车（1台）进入A站（含站II道及2号4号6号道岔）-B站区间上行线配合作业，防护点里程:XXXkmXXXm，不得越过上行线XXXkmXXXm，作业完毕返回A站。点毕前20分钟XX工电段电务专业对A站2号4号6号道岔进行调试，同时停止A站2号4号6号接发列车及调车作业。 配合单位：XX工电段电务专业，成都工务大机段，XX车务段 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段电务XXX 成都工务大机段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 180 分钟 | ⑴ 调度命令D147-11016号，15：00发令。 ⑵15：00至18：00封锁。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX工电段工务XXX | 5月3日 17：55 | ⑴XX工电段工务专业在XX线A站(含A站II道及2号4号6号道岔)-B站间上行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX施工作业完毕，57002次施工路用列车已整列返回A站，XX工电段电务专业调试完毕，人员机具已全部撤至安全地点，线路质量达到放行列车条件，请求开通A站 (含A站II道及2号4号6号道岔)-B站间上行线，不限速，同时恢复A站2号4号6号接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段电务XXX 成都工务大机段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴ 调度命令D102-11027号，18：00开通。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段电务XXX 成都工务大机段XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 注：设备单位检查人项目内签名选择为“配合负责人” |

（三）工电段综合维修

行 车 设 备 施 工 登 记 簿               运统—46（施工）

| 请求施工（慢行及封锁）登记 |  |  |  |  | 承认施工 | 施工后开通检查确认、销记 |  | 施工开通 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月施工编号 | 施工项目 | 月日时分 | ⑴影响使用范围（需要的慢行或封锁条件） (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | 所需时分 | (1)命令号及发令时间 (2)慢行及封锁起止时间 (3)车站值班员签名 (4)施工负责人签名 | 月日时分 | (1)恢复使用范围和条件(开通后恢复常速确认) (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 | (1)开通(恢复常速) 命令号及开通时间 (2)施工负责人签名 (3)设备单位检查人签名 (4)车站值班员签名 |  |
| 33090 | XX维修 | 5月16日 3：20 | ⑴根据XX年X月X日-XXX号维修计划，XX工电段工务专业、XX工电段电务专业在XX线A站-B站间上行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm，下行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处，进行XX维修作业。 1.XX工电段工务专业在XX线A站-B站间上行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX维修作业，请求停止A站-B站间上行线接发列车及调车作业。 2.XX工电段电务专业在XX线A站-B站间下行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm进行XX维修作业，请求停止A站-B站间下行线接发列车及调车作业。 3.XX工电段工务专业主体请点，与XX工电段电务专业共用天窗，各专业间互不干扰。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX | 90 分钟 | ⑴ D41-26802，4：00发令。 ⑵ 4：00至5：30分。 ⑶ 车站值班员：XXX ⑷ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX | 5月16日 5：25 | ⑴1. XX工电段工务专业在XX线A站-B站间上行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX维修作业完毕，人员机具已全部撤至安全地点，线路具备正常放行列车条件，恢复A站-B站间上行线接发列车及调车作业，不限速。 2.XX工电段电务专业在XX线A站-B站间下行线XXXkm+XXXm-XXXkm+XXXm处进行XX维修作业完毕，人员机具已全部撤至安全地点，恢复A站-B站间下行线接发列车及调车作业。 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX | ⑴5：30开通 ⑵ 施工负责人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑶ 设备单位检查人: XXX工电段工务XXX XXX工电段电务XXX ⑷ 车站值班员：XXX |  |

附件19

营业线施工技术交底有关要求

一、营业线施工技术交底意义

营业线施工技术交底是营业线施工安全管理的重要程序，是营业线施工的重要内容。建设单位、施工单位、设备管理单位要提高对营业线施工技术交底工作的认识，加强对营业线施工技术交底工作的管理。按照标准化管理要求，完善管理程序，规范营业线施工技术交底内容，切实做好营业线施工技术交底工作。

二、营业线施工技术交底内容及目的

（一）营业线施工技术交底总体应明确以下内容：施工地点、作业内容、影响范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、行车设备保护措施、施工安全风险点（危险源）排查及应急预案、施工安全和质量的保障措施等内容。

（二）通过营业线施工技术交底使施工单位掌握设备管理单位对施工组织的要求，使施工单位、设备管理单位清楚施工组织对行车设备的影响和防护措施，确保行车安全。

三、营业线施工技术交底管理流程和标准

（一）施工现场调查对接。

施工单位组织设备管理单位调查时要提供施工平面示意图，明确施工地点、范围、内容、工艺、设备变化，以及与既有设备位置关系等。设备单位应明确施工范围内设备状况，施工对设备影响、安全防护、迁改要求、地下隐蔽设施应明确数量、功能、位置等。设备管理单位由专业科室牵头此工作，双方对《施工现场设备调查表》签字盖章签认。

（二）施工方案编制、审查阶段技术对接。

1.根据调查情况，施工单位编制施工方案，应将设备管理单位提出的设备防护及迁改、安全风险研判及卡控措施、应急预案纳入施工方案，统筹施工工序及施工工艺工法，通过施工方案审查不断完善方案，确保方案切实可行。

2.施工方案初审、审查时，设备管理单位、业务部室应结合现场调查情况，加强对施工内容、工艺工法、影响范围、保护措施、迁改方案、应急预案等内容审查，确保方案内容与现场一致，达到设备管理单位、业务部室技术安全要求。

（三）施工方案技术交底。

1.根据业务部室批复的施工方案，建设单位组织施工单位、设备管理单位在项目开工前在现场进行技术交底并做好会议记录。

2.施工单位向设备管理单位明确施工内容、影响范围、工艺工法、施工工序及时间安排、施工过渡方案、安全防护措施、安全风险研判及应急预案；设备单位明确施工范围内设备状况，重点掌握施工过渡方案、安全防护措施、安全风险研判及应急预案。

3.设备管理单位专业科室根据技术交底情况，结合施工内容，研究安全风险点并制定卡控措施，制定“一点一案”，向相关车间传达布置。

（四）施工现场技术交底。

1.施工前，施工负责人根据施工日计划、邻近营业线施工计划，按《施工现场技术交底日确认表》格式（附后），对施工地点、施工作业内容、影响范围、施工工艺及重难点等内容向设备管理单位配合车间进行书面技术交底。

2.施工前，设备管理单位车间根据施工单位提报的《施工现场技术交底日确认表》，对行车设备及地下隐蔽设施状况、行车设备防护要求、安全卡控重点等内容进行书面技术交底，向班组传达布置。

3.施工负责人、现场监控人员（负责人）共同签认《施工现场技术交底日确认表》，并各自保管。

四、内部技术交底

（一）铁路基本建设项目内部建设、设计、监理、施工单位间的技术交底按《中国铁路总公司铁路建设项目技术交底管理办法》（铁总建设〔2019〕72号）文件执行。

（二）设备单位施工项目（大修、更改、防洪及涉铁工程等）内部建设、设计、监理、施工单位间的技术交底由各设备主管业务部室制定、发布。

|  | 施工现场技术交底日确认表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位填记 | 施工日期 |  | 施工计划开始时间 |  |  | 施工计划结束时间 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工项目 |  |  |  | 是否使用大型机械作业 |  |  |  |
|  | 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工作业内容及影响范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工工艺及 重难点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理单位填记 | 设备管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行车设备及地下隐蔽设施状况 | 填记时：明确数量、功能、位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行车设备 防护要求 | 1. 2. 3. … |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全卡控重点 | 1. 2. 3. … （由设备管理单位车间制定） |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位签认： |  | （施工负责人姓名、职务、联系电话） |  |  |  |  |  |  |
| 配合单位签认： |  | （现场监控人员姓名、职务、联系电话） |  |  |  |  |  |  |
| 如填记内容、明确事项多时，可另附图、附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件20

高速铁路各项施工作业放行列车条件

|  | 项 目 | 作业方式 | 放行列车条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、影响道床路基稳定的施工作业 | 1.有砟轨道 （1）成段（连续2根及以上轨枕）破底清筛 （2）成段（连续2根及以上轨枕）更换道床 （3）大型养路机械换砟 （4）基床换填 （5）平纵断面改造 （6）利用小型爆破开挖侧沟或基坑后的线路整修（限于影响路基稳定范围） （7）成组更换道岔（含钢轨伸缩调节器）或岔枕 （8）成段（连续2根及以上）更换、方正轨枕 | 大型养路机械捣固、稳定等作业 | （1）两捣一稳作业时，开通后限速80km/h至第二次捣固开通时止（其中第一列限速45 km/h，第二列限速60 km/h），第二次捣固开通后限速120km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速80km/h），第三次捣固开通后限速160km/h至第四次捣固开通时止（其中第一列限速120km/h），第四次捣固开通后限速200km/h至第五次捣固开通时止（其中第一列限速160km/h），第五次捣固开通后第一列限速160km/h，其后恢复常速。 （2）三捣两稳作业时，开通后限速120km/h至第二次捣固开通时止（其中第一列限速60 km/h，第二列限速80 km/h），第二次捣固开通后限速160km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速120km/h），第三次捣固开通后限速200km/h至第四次捣固开通时止（其中第一列限速160km/h），第四次捣固开通后第一列限速160km/h，其后恢复常速。 （3）五捣三稳作业时，开通后限速160 km/h至第二次捣固开通时止（其中第一列限速80km/h，第二列限速120km/h），第二次捣固开通后限速200km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速160km/h），第三次捣固开通后第一列限速160km/h，其后恢复常速。 道岔施工后直向、侧向按此标准分别阶梯提速。 未达到上述捣固、稳定遍数的，应相应降低列车放行速度。 |
|  |  | 小型养路机械捣固 | （1）施工作业期间：当日开通后限速45km/h不少于4小时（其中第一列限速35km/h），后限速60km/h至下次天窗结束； （2）施工作业结束后，应安排大型养路机械作业，放行列车条件按“大型养路机械捣固、稳定车作业”办理。 |
|  | 2.无砟轨道 （1）更换无砟道床（含轨道板、道床板、砂浆填充层、底座板、支承层） （2）CRTSⅡ型无砟轨道轨道板间接缝凿除和浇筑 （3）侧向挡块凿除和浇筑 （4）CRTSⅠ型无砟轨道凸型挡台凿除和浇筑 |  | 按经审查批准的施工作业设计文件所确定的列车放行条件，必要时可开行综合检测列车确认。 |

|  | 项 目 | 放行列车条件 |
| --- | --- | --- |
| 一、影响道床路基稳定的施工作业 | 3.路基注浆，挖孔桩、旋喷桩施工，路基降水 | 按经审查批准的施工作业设计文件所确定的列车放行条件。 |
| 二、 不影响道床稳定的施工作业 | （1）成段（连续100m以上）更换钢轨或扣件 （2）无缝线路应力放散 （3）成组更换道岔（含钢轨伸缩调节器）轨件 （4）使用冻害垫板一次总厚度大于等于25mm | 当日开通后限速160km/h至下次天窗结束（其中第一列限速45 km/h，第二列限速80km/h，第三列限速120 km/h）。 恢复常速前必须经精调整修、检测确认、阶梯提速。 |
|  | （1）非成段更换钢轨 （2）处理胶接绝缘接头 （3）更换道岔尖轨、基本轨、护轨、可动心轨道岔辙叉、长短心轨、翼轨、叉跟尖轨 （4）焊接钢轨 （5）单根更换、方正轨枕 （6）成段改道、撤垫板、更换铁垫板、更换和整正轨下胶垫，使用冻害垫板一次总厚度大于等于10mm、小于25mm （7）大型养路机械维修捣固作业 （8）成段更换弹条、轨距挡板 | 第一列限速不超过160km/h，以后恢复常速。 |
| 三、桥隧涵的施工作业 | 箱梁支座调高、拨正、更换 | 施工作业期间，当日开通后限速160km/h至下次天窗结束（其中第一列限速80km/h）；施工作业结束后，开通后限速160km/h至下次天窗结束（其中第一列限速80km/h），其后恢复常速。 |

|  | 项 目 | 放行列车条件 |
| --- | --- | --- |
| 三、桥隧涵的施工作业 | 其他桥梁的支座调高、拨正、更换 | 施工作业期间，当日开通后限速45km/h至下次天窗结束；施工作业结束后，开通后限速160km/h至下次天窗结束（其中第一列限速45km/h，第二列限速80km/h，第三列限速120km/h），其后恢复常速。 |
|  | （1）翻修、加深隧道内侧沟 （2）翻修、加深隧道中心水沟 | 施工作业期间，当日开通后限速80km/h至下次天窗结束（其中第一列限速45km/h）；施工作业结束后，开通后限速120km/h至次日天窗结束（其中第一列限速45km/h，第二列限速80km/h），次日开通后限速160km/h至下次天窗结束，其后恢复常速。 |
|  | 新建明洞、棚洞的基础施工 | 施工作业期间，本线限速45km/h，邻线列车限速160km/h；基础施工结束后恢复常速。 |
|  | （1）加厚隧道二次衬砌、增设套衬 （2）模筑混凝土整治隧道拱顶空洞、防水板切割二衬、施工冷缝 | 施工作业期间，当日开通后限速120km/h至下次天窗结束；施工作业结束后，开通后限速160km/h至下次天窗结束（其中第一列限速120km/h），其后恢复常速。 |
|  | 架空施工中，安装、拆除纵横梁体系的横梁，安装D型便梁的横梁 | 施工作业期间，限速45km/h。 |
|  | 线路架空或加固后桥涵顶进 | 施工作业期间，限速45km/h；施工结束开通后，限速60 km/h（其中第一列限速45 km/h）、80 km/h、120 km/h、160 km/h各至次日天窗结束，其后恢复常速。 |
|  | （1）在线路上安装或拆除轨束梁、工字钢纵梁、D型便梁的纵梁、纵横梁体系的纵梁，拆除D型便梁的横梁 （2）拆换隧道仰拱及换填隧道铺底 （3）影响行车安全的其他复杂桥隧施工 | 按经审查批准的施工作业设计文件所确定的列车放行条件。 |
| 四、整锚段更换接触网施工作业 | （1）更换整锚段承力索 （2）更换整锚段接触线 （3）接触网故障恢复作业后几何参数发生变化、导线损伤或有临时接头时 | 开通后速度不超过160 km/h；经对接触网调整后，限速不超过 200 km/h；再经精调、检测车检测合格，恢复正常速度。 |

注：表内未列出的其他施工作业项目，可由集团公司比照本表类似施工作业确定施工条件和放行列车条件。

附件21

普速铁路各项施工作业放行列车条件

|  | 项 目 | 施工条件 | 作业方式 | 放 行 列 车 条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、影响道床路基稳定的施工作业 | （1）成段（连续3根及以上轨枕）破底清筛 （2）成段（连续3根及以上轨枕）更换道床 （3）成段（连续3根及以上）更换轨枕（板） （4）成组更换道岔 （5）基床换填 （6）一次起道量或拨道量大于等于40mm的成段起道或拨道 （7）利用小型爆破开挖侧沟或基坑（限于影响路基稳定范围） | 封锁施工 | 大型养路机械捣固、稳定车作业 | （1）两捣一稳作业时，开通后限速60km/h至第二次捣固开通时止（其中第一列限速35 km/h，第二列限速45 km/h），第二次捣固开通后限速80km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速60 km/h），第三次捣固开通后限速120km/h至第四次捣固开通时止（其中第一列限速80 km/h），第四次捣固开通后恢复常速。 （2）三捣两稳作业时，开通后限速80km/h至第二次捣固开通时止（其中第一列限速45 km/h，第二列限速60 km/h），第二次捣固开通后限速120km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速80 km/h），第三次捣固开通后恢复常速。 道岔施工后直向、侧向按此标准分别阶梯提速。 未达到上述捣固、稳定遍数的，应相应降低列车放行速度。 |
|  |  |  | 小型养路机械捣固 | 开通后限速45km/h不少于4小时（其中第一列限速35km/h），后限速60km/h至第二次捣固开通时止，第二次捣固开通后限速80km/h至第三次捣固开通时止（其中第一列限速60 km/h），第三次捣固开通后限速120km/h至第四次捣固开通时止（其中第一列限速80 km/h），第四次捣固开通后恢复常速。 |
|  |  |  | 人工捣固 | （1）施工期间，当日开通后限速45km/h不少于4小时（其中第一列15km/h，第二列25km/h），后限速60km/h至下次天窗结束； （2）施工结束，开通后限速45km/h不少于4小时（其中第一列15km/h，第二列25km/h），以后按60km/h、80km/h、120km/h各不少于24小时捣固后阶梯提速，其后正常。 |

|  |  | 项 目 | 施工条件 | 放行列车条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、不影响道床稳定的施工作业 |  | （1）成段（连续100m以上）更换钢轨 （2）无缝线路应力放散 （3）成段（连续100m以上）调整轨缝，拆开接头并插入短轨头 （4）成段（连续100m以上）修整轨底坡 | 封锁施工 | 开通后第一列45km/h，第二列60km/h，第三列120km/h，其后恢复常速。 |
|  |  | （1）使用冻害垫板一次总厚度超过40mm （2）长大隧道宽轨枕垫砟 （3）道口大修（若影响道床稳定，比照第一大项办理） | 封锁施工 | 开通后第一列35km/h，第二列45km/h，第三列60km/h，其后恢复常速。 |
| 三、桥隧涵施工作业 | （1）更换或拨正钢梁、混凝土梁 （2）抬高或降低桥梁 （3）拨正、更换T梁支座或翻修支撑垫石、砂浆厚度超过50mm （4）整孔更换明桥面桥枕 （5）明桥面移动桥枕 （6）翻修、加深隧道内中心或横向排水沟 |  | 封锁施工 | 施工作业期间，当日开通后限速45km/h至下次天窗结束；施工作业结束后，开通后限速60km/h不少于24小时（其中第一列限速45km/h），再限速80km/h、120km/h各一列后恢复常速。 |

|  | 项 目 | 施工条件 | 放行列车条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、桥隧涵施工作业 | （1）明桥面移动桥枕后，上盖板喷砂除锈涂装 （2）架空施工中，安装、拆除纵横梁体系的横梁，安装D型便梁的横梁 （3）修补或重新施作有砟轨道桥面、桥台顶面防水层 | 慢行施工 | 施工作业期间限速45km/h。 |
|  | 线路架空或加固后桥涵顶进 | 慢行施工 | 施工作业期间限速45km/h；施工结束后第一列限速45 km/h不少于 12小时，后限速60 km/h、80 km/h各不少于24小时、后120 km/h一列后恢复常速。 |
|  | 新建明、棚洞的基础施工 | 慢行施工 | 施工作业期间，本线限速45km/h，邻线列车限速160km/h；基础施工结束后恢复常速。 |
|  | （1）在线路上安装或拆除轨束梁、工字钢纵梁、D型便梁的纵梁、纵横梁体系的纵梁，拆除D型便梁的横梁 （2）喷锚、套衬、钢拱架、防护网加固隧道衬砌 （3）模筑混凝土整治隧道拱顶空洞、防水板切割二次衬砌、施工冷缝 （4）隧道整体道床翻修、注胶抬升 （5）影响行车安全的其他复杂桥隧施工 | 封锁施工 | 按经审查批准的施工作业设计文件所确定的列车放行条件 |
|  | 拨正、更换、调高箱梁支座 | 封锁施工 | 施工作业期间，当日开通后限速60km/h至下次天窗结束；施工作业结束后，开通后限速60km/h不少于24小时，再限速80km/h、120km/h各一列后恢复常速。 |
|  | （1）路基注浆，挖孔桩、旋喷桩施工，路基降水 （2）隧道内增设密井暗管施工 （3）翻修、加深隧道内侧向排水沟 | 按经审查批准的施工设计文件所确定的施工条件和列车放行条件 |  |

注：表内未列出的其他施工作业项目，执行工务专业规章规定或由集团公司比照本表类似施工作业确定施工条件和放行列车条件。

附件22

施工安全整改通知书

施工单位：                              检查单位（安全检查员）：

施工地点：                              通知书编号：

| 检查发现问题 |  |
| --- | --- |
| 整改意见及期限 |  |
| 落实情况 |  |
| 备注 |  |

施工负责人（签字）：                                  年    月    日

检查单位负责人（安全检查员）（签字）：                 年    月    日

注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、集团公司安监室、主管业务部室、自存

附件23

营业线施工停工通知书

编号：

（施工单位）：

你单位在                         施工，因违反

规定，经检查组（安全检查员）检查，危及营业线行车安全，应立即停工并采取安全整改措施，保障列车安全运行。特此通知。

问题整改完成后，书面报告我单位（部门），复查合格后方能准许复工。

通知单位：                  接收单位：

负责人：                    负责人：

时间：   年  月  日         时间：年  月  日

经复查确认，你单位危及营业线行车安全的隐患已消除，可以继续施工。

通知单位：                  接收单位：

负责人：                    负责人：

时间：   年  月  日         时间：年  月  日

注：本通知书主送施工单位，抄送建设单位、集团公司安监室、主管业务部室、调度所（施工办）。

附件24

施工现场安全重点监控表

| 施工项目 |  |  | 施工地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工日期 |  |  | 起止时间 |  |  |
| 施工等级 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 设备管理 单位 |  |  |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |
| 单位及部门 | 单位及职务 | 姓名 | 重点监控处所 |  | 监控关键项点 |
| 组长或 副组长 |  |  |  |  |  |
| 安监部门 |  |  |  |  |  |
| 运输部门 |  |  |  |  |  |
| 机务部门 |  |  |  |  |  |
| 设备主管 业务部门 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 及 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 设计部门 |  |  |  |  |  |
| 监理部门 |  |  |  |  |  |

注：下穿线路等施工时间超过24小时的Ⅲ级施工，设备管理单位、建设项目管理机构人员应逐日填记此表（正、副组长参与现场组织协调和安全监控时填记）。

附件25

施工（维修）作业配合通知书

（单位名称）：

我单位拟于X月X日进行以下施工（维修）作业，请贵单位予以配合。

| 主体作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业日期 |  | 要点时间 |  |  |  | 登记站 |  |  |
| 作业地点 |  |  |  | 作业里程 |  |  |  |  |
| 作业条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工（维修）单位 |  |  | 施工负责人（姓名、职务） |  |  |  | 电话 |  |

制表：XX                            审核：XX

XX单位（盖章）

| 配合单位确认意见 | XX单位：签名（盖章） |
| --- | --- |

注：1.本通知一式两份，施工单位、配合单位各一份。2.本表不适用于车务站段。3.本通知书格式作为各单位参考，可根据现场情况调整。

附件26

| 施工方案会签表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  |  |  |  |
| 施工单位 （盖章） |  |  | 施工负责人 （联系电话） |  |
| 送签日期 |  |  | 计划开工日期 |  |
| 设备管理单位（行车组织单位）意见 |  |  |  |  |
| 会签意见： 主管技术人员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 会签意见： 科室负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 会签意见： 主管领导： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备管理单位 （行车组织单位） （段级印章） |  |  |  |  |
| 备注： 1.施工单位应将该会签表与会签同意后的施工方案一并上报主管业务部室审查。 2.设备管理单位、行车组织单位对施工方案有修改意见时，返施工单位进行修改，修改完善后再在“会签意见”栏签认：“同意”。 3.施工单位修订完善施工方案后，设备管理单位、行车组织单位原则上应于5个工作日内完成会签。 4.涉及工电段的施工项目，应分专业进行会签。 5.建设项目、涉铁工程项目应在该会签表完成后，再由项目管理机构、成铁工管公司组织预审。 |  |  |  |  |